天门市动物疫病预防控制中心

2021年整体支出绩效评价报告

评价单位：湖北欣联税务师事务有限公司

报告时间：  2022 年  11  月

评价小组

组长：潘洪涛

成员：马福元  梁寿兰  王贵平

目录

1.引言…………………………………………………………………………………3

1.1部门职责概述……………………………………………………………………3

1.2部门支出描述……………………………………………………………………3

1.3部门项目实施情况………………………………………………………………4

2.绩效评价概述………………………………………………………………………4

2.1绩效评价目的……………………………………………………………………4

2.2绩效评价实施过程………………………………………………………………5

2.3绩效评价的局限性………………………………………………………………6

3.部门整体支出绩效评价分析………………………………………………………6

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析 ……………………………………………6

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析） …………………………………………8

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）…………………………………………11

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）…………………………………………15

4.需要说明事项 ……………………………………………………………………17

5.绩效评价结论 ……………………………………………………………………17

5.1绩效评价得分 …………………………………………………………………17

5.2存在绩效问题 …………………………………………………………………17

6.经验及做法与建议 ………………………………………………………………19

6.1经验及做法 ……………………………………………………………………19

6.2建议 ……………………………………………………………………………20

附：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.基础数据表

3.支出明细表及决算报表与财务报表支出填报差异明细表

4.调查问卷及汇总信息

5.现场访谈照片

1.引言

1.1部门职责概述

天门市动物疫病预防控制中心是由天门市现代农业服务中心管理，负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情等技术工作，是依据天门市机构编制委员会有关文件精神设定的财政预算二级拨款单位。其主要职责是：

1）负责全市动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断，流行病学调查、疫情报告。

2）提高重大动物疫病防控技术方案。

3）负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施。

4）负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

5）承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

1.2部门支出描述

2021年初天门市财政局批复部门预算为667.27万元，年中调减308.14万元；全年收入总额359.13万元，其中:全年财政拨款收入为351.12万元，占97.77%，上级补助收入7.21万元，占2.01%，其他收入0.8万元，占0.22%；年初结转和结余77.29万元。2021年全年支出总额393.71万元；本年结转和结余42.71万元。（数据来源:2021年部门预算、决算报表）

2021年决算支出合计393.71万元，其中2021年财政拨款决算支出393.71万元，占100%。其中：基本支出335.71万元，包括：人员经费241.90万元, 公用经费93.81万元；项目支出58.00万元，包括：资本性支出-基础设施建设支出58.00万元。

按经济科目分类：基本支出包括：工资福利支出241.90万元，商品和服务支出87.38万元，对个人和家庭的补助6.43万元。项目支出包括：资本性支出-基础设施建设支出58.00万元。（数据来源于2021年部门决算报表）

1.3部门项目实施情况

项目支出一是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于基本建设支出、其他资本性支出、商品和服务支出等。

2021年初部门预算项目支出320.00万元，其中：资本性支出-基础设施建设290.00万元，其他支出-病虫害防治项目30.00万元。

2021年决算项目支出58.00万元，其中：资本性支出-基础设施建设支出58.00万元。项目年终决算与年初预算相比减少232.00万元，减少情况主要如下：

1）2021年初部门预算项目支出-资本性支出-基础设施建设290.00万元，实际发生项目支出58.00万元，项目年终决算与预算支出相比减少232.00万元。

2）2021部门预算项目支出-其他支出-病虫害防治项目30.00万元，实际发生项目支出0万元，项目年终决算与预算支出相比减少30万元。

综上所述，项目决算支出比预算减少262.00万元，占81.88%。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

天门市动物疫病预防控制中心整体支出绩效评价的主要目的, 是为了加强天门市财政支出管理，通过评估确保财政预算和政策得到实施，促进确定适度的支出规模，优化支出结构，从而达到提高财政资金使用效率的目的。

2.2绩效评价实施过程

本次评价总体上按以下程序展开：

1）前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，拟定评价工作方案，了解评价对象基本情况，设计有关基础数据表格和问卷调查表格，下发支出发生单位需准

备的资料清单等。

2）信息采集复核阶段

支出发生单位初步准备后，评价小组先后深入该单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式来进行信息采集，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

评价证据力求保证质量，准确可靠。一是评价证据要充分、完整，勾稽关系严密，二是通过项目资料研究获得的证据，能与从实地调研、座谈会、面访、问卷调查以及从公开媒体信息中获得的证据互相印证和补充，以实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关方的观点等三类证据能互相印证。

3）指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，制作若干基础表后，根据制定的评价方法，结合部门整体支出特点，开始酝酿设计部门支出投入、过程、产出和效益指标。依靠评价小组的集体智慧，初步形成了既能体现评价意图又切合实际的系列指标。之后，积极与支出发生单位沟通，进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

4）数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，送至有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

2.3本次绩效评价的局限性

绩效评价的局限性主要表现在：

一是本次评价为第三方机构对天门市动物疫病预防控制中心整体支出进行评价，由于时间紧迫、难以定量化描述以及其他主客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合第三方机构应有的专业判断，尽可能地做出可靠的评价结论；

二是由于编制2021年度部门预算与2021年部门决算报表设定的支出结构有一定变化，加之部分决算数据主管部门有一定的调整，可能会对评价结论产生一定影响。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

1）目标设定

A.部门职责设定明确。天门市动物疫病预防控制中心职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，全面反映了天门市动物疫病预防控制中

心工作目的和计划；目标设定进行了分层，既有天门市动物疫病预防控

制中心整体职责，又有内设机构各自的职责划分。

B.部门活动合规性强。天门市动物疫病预防控制中心的活动全部在职责范围内运行，并符合湖北省天门市政府发展规划及本部门年度工作安排与发展规划。

C. 部门设立的活动明确合理。天门市动物疫病预防控制中心对活动目标进行可量化、可衡量的考核指标，并对指标进行细化，作为年度完成工作任务的目标。

2）预算配置

A.部门绩效自评项目占比较好。2021年天门市动物疫病预防控制中心列入财政预算安排的项目2个（基础设施建设、病虫害防治项目）。部门实施项目2个，部门应实施绩效自评项目2个，部门整体支出绩效评价1个，合计3个，部门完成项目绩效自评1个，整体支出绩效自评1个，合计2个，自评占比66.7%。

B.在职人员控制率良好。2021年部门编制人数23人，决算时实有人数22人，其中：在职人员22人。部门退休人员15人。在职人员控制率为100%。

C. “三公经费”控制率一般。2021年“三公经费”预算支出6.67万元，决算支出2.86万元，比预算减少3.81万元，下降57.12%；与2020年“三公经费”1.94万元相比，增加0.94万元，上升了47.42%。其中:2021年公务接待预算支出1.67万元,决算支出1.04万元，比预算减少0.63万元，下降37.72%；与2020年决算支出0.15万元相比，增加0.89万元，上升了593.33%。

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

1）预算执行

A.预算完成率较好。2021年天门市动物疫病预防控制中心年初预算支出为667.27万元，年中调减308.14万元，年初结转和结余77.29万元。2021年决算支出为393.71万元，预算完成率为90.21%。

B.预算调整偏离度过大。2021年天门市动物疫病预防控制中心年初预算为667.27万元，年初结转和结余77.29万元。2021年全年支出总额393.71万元, 本年结转和结余42.71万元。预算调减308.14万元，预算调整率41.38%。

C.支付进度率较好。通过天门市动物疫病预防控制中心季度支付数与季度任务数的及时和均衡程度分析,并根据部门预决算资料以及部门2021年一般公共预算支出集中支付拨款明细资料测算，季度支付的及时和均衡性较好，其中:一季度支付进度率达到73.44%，二季度支付进度率达到100.48%，三季度支付进度率达到123.61%；四季度支付进度率达到102.47%。支付进度率较好。

D.结转结余率偏大。天门市动物疫病预防控制中心2021年决算报告收入359.13万元，年初结转结余77.29万元，支出393.71万元，本年结转和结余42.71万元，结转结余率为9.79%。

E.公用经费控制一般。天门市动物疫病预防控制中心公用经费预算支出28.47万元，决算支出87.39万元，公用经费控制率为306.95%。

F.政府采购执行情况较好。通过查阅天门市动物疫病预防控制中心资产报表及财务资料，2021年无新增固定资产。以前年度需要进行资产配置等项目的政府采购，基本上委托政府采购相关部门进行了采购或办理相关采购备案。

2）预算管理

A.资金使用合规性较好。从抽查天门市动物疫病预防控制中心财务记账凭证及相关财务资料情况看，资金的拨付有完整的审批过程和手续，使用基本能符合部门预算批复的用途。但在资金使用和会计核算方面有待进一步规范，主要表现在：

基本支出与项目支出核算分类不准确。如：项目支出-病虫害防治预算支出，2021年在日常公用经费-病虫害防治-商品和服务支出核算。

应付国库集中支付结余未进行账务处理。应付国库集中支付结余，是反映预算单位已使用的国库集中支付结余资金，从查阅相关财务资料显示，天门市动物疫病预防控制中心应付国库集中支付结余2021年期初余额790,285.35元（贷方），2021年期末余额199,237.13元（贷方），其余额及年度发生额未通过财政应返还额度科目进行账务处理。

公用经费支出挤占项目经费。如： 2021年10月6#凭证、11月21#凭证邮电费（办公电话费），在项目支出-病虫害控制-邮电费列支。2021年11月20#凭证、12月34#凭证办公费，在项目支出-病虫害控制-办公费列支。2021年工会经费在项目支出-病虫害控制-工会经费列支。

B.预决算信息公开良好。天门市动物疫病预防控制中心2021年预算、2021年决算信息已在天门市政府门户网站进行信息公开。

C.基础信息准确性、一致性不够。

天门市动物疫病预防控制中心2021年财务管理制度基本健全,部门的经费使用审批权限及程序，经费预算、核算管理,资产购置与处置、财务监督方面基本能按照制定的各项管理制度和相关文件实施，相关管理制度基本得到有效执行。从查阅天门市动物疫病预防控制中心预决算资料、财务核算资料看，相关基础数据信息和会计信息能够按照要求及时进行填报，但基础数据信息和会计信息资料填报准确性、一致性不够，主要表现在：年终决算数据填报不够准确。如：工资福利支出-绩效工资账载金额28.81万元，决算报表填列44.15万元，差异15.34万元；工资福利支出-住房公积金账载金额23.03万元，决算报表填列22.39万元，差异0.64万元。年终决算相关信息填报存在差异。如: 2021年12月资产负债表-固定资产账载金额63.41万元，决算报告-预算支出相关信息表填报34.72元；固定资产累计折旧账载金额56.82万元，决算报告预算支出相关信息表填报28.80万元。

3）资产管理

A.资产管理完整性较好。天门市动物疫病预防控制中心2021年资产保存完整，资产管理基本合规，对资产的管理和使用能够按天门市国有资产监督管理办公室规定流程进行。从收集的相关资料看，2021年12月31日决算报表资产合计25.22万元，其中：固定资产原值34.72元；2021年12月31日天门市国有资产监督管理办公室清查核实资产报表资产合计25.22万元，其中：固定资产原值34.72万元；2021年12月31日部门资产负债表（账载金额）资产合计25.87万元，其中：固定资产原值63.41万元。决算报表资产总计及固定资产原值与清查核实资产报表一致，但部门资产负债表（账载金额）资产总计及固定资产原值与上报数据不一致，账表存在不相符情况。

B.固定资产利用率良好。天门市动物疫病预防控制中心2021年初

固定资产原值为63.41万元，年末原值为63.41万元（含资产处置未转账金额：无偿调拨（划转）车辆2台，金额31.5万元）,本年无新增资产配置，实际固定资产原值31.91万元。依据天门市国有资产监督管理办公室清查核实资产报表固定资产原值，对固定资产台账（明细）所列资产的购置、入账时间、资产价值、使用年限进行分类甄别、问询，并对部分固定资产进行查看，部门的固定资产使用率达到97.2%，固定资产利用率高。

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

1）职责履行

A. 项目实际完成较好。天门市动物疫病预防控制中心2021年预算项目支出2个，即：资本性支出-基础设施建设支出、其他支出-病虫害防治支出，实际完成项目2个，完成率100%。

B. 项目实施情况较好。2021年天门市动物疫病预防控制中心项目实施主要工作方面：

狠抓春秋防工作。坚持“预防为主”,贯彻“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针，制定全市春秋防实施方案，保障了2021年重大动物疫病强制免疫工作的开展。

开展布病净化工作。坚持“检测—扑杀—监测—净化”的技术路线，以场群阳性率下降到5%以下，个体阳性率下降到0.1%以下为净

化目标认真开展全市布病净化工作。

实施动物血防。坚持“两查两治一扑杀”原则，以巩固传播阻断达标成果为工作目标，扎实开展全市动物血防工作。2021年，天门市动物疫病预防控制中心对22个疫区乡镇223个疫区村的牛羊开展普查、登记、采样、检测、普治五个100%工作。

做好非洲猪瘟防控。根据机构改革后的职责和任务，天门市动物疫病预防控制中心统筹协调做好全市非洲猪瘟的疫情普查、日报和监测工作。

在与服务对象、部门内部员工进行满意度调查访谈中，对部门整体工作及项目的实施情况满意度较高，满意度达90.15%。通过一系列有力有效的防控工作开展，全年动物疫情形势平稳，没有发生重大动物疫病流行和扩散的现象。

C. 重点工作完成情况良好。

数量指标。2021年，以提升重大动物疫病检测监测为出发点和落脚点，确保了实验室建设升级改造项目如期完成，建设面积720M2。制定全市春秋防实施方案，狠抓春秋防重大动物疫病强制免疫工作的开展，共免疫生猪45.87万头、牛3.21万头、羊1.31万只、家禽851.67万羽。认真开展全市布病净化工作，全市检测11个乡镇52个羊场羊布病样本5,842份。坚持“两查两治一扑杀”原则，扎实开展全市动物血防工作，全年共粪检牛2,290头，羊240只，化疗牛2,560头，羊590只。做好全市非洲猪瘟的疫情普查、日报和监测工作，2021年全市累计排查养殖场、屠宰场、无害化处理场等共计17,155场次，排查生猪530万余头/次，没有发现非洲猪瘟疫情。

质量指标。实验室建设升级改造项目验收合格率100%。春秋防

工作，猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等四种强制免疫动物疫病做到了“应免尽免，不留空档”，免疫密度常年保持在90%以上，秋防检查全市免疫抗体达到92%以上。布病净化工作坚持“检测—扑杀—监测—净化”的技术路线，以场群阳性率下降到5%以下，个体阳性率下降到0.1%以下为净化目标认真开展全市布病净化工作，全年检测结果全部为阴性，保质保量完成了省布任务。动物血防对22个疫区乡镇223个疫区村的牛羊开展普查、登记、采样、检测、普治五个100%工作。累计开展非洲猪瘟检测1,576份，送省动物疫控中心检测 318 份，委托第三方检测 1,258份，没有检出非洲猪瘟阳性样品。

时效指标：实验室建设升级改造项目完成及时率100%。动物疫病检测及时率100%。

通过收集重点工作完成情况及相关资料，访谈部门内部员工、服务对象,对天门市动物疫病预防控制中心2021年重点工作满意度较高。部分绩效目标量化指标完成情况如下表：

| 2021年绩效目标具体量化指标完成情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 年度绩效指标名称 | 绩效目标 |  |  |
|  |  |  | 绩效目标数值 | 实际完成值 | % |
| 1 | 数量指标 | 实验室建设升级改造项目建设面积（M2） | 720 M2 | 720 M2 | 100 |
| 2 | 数量指标 | 春秋防重大动物疫病强制免疫-生猪(万头) | 45.5万头 | 45.87万头 | 100.81 |
| 3 | 数量指标 | 春秋防重大动物疫病强制免疫-牛(万头) | 3.20万头 | 3.21万头 | 100.31 |
| 4 | 数量指标 | 春秋防重大动物疫病强制免疫-羊(万只) | 1.30万只 | 1.31万只 | 100.77 |
| 5 | 数量指标 | 春秋防重大动物疫病强制免疫-家禽(万羽) | 800万羽 | 851.67万羽 | 106.46 |
| 6 | 数量指标 | 羊场羊布病检测 (份) | 5,000份 | 5,842份 | 116.84 |
| 7 | 数量指标 | 动物血防-粪检牛(头) | 2,200头 | 2,290头 | 104.09 |
| 8 | 数量指标 | 动物血防-羊(只) | 200只 | 240只 | 120 |
| 9 | 数量指标 | 动物血防-化疗牛(头) | 2,500头 | 2,560头 | 102.4 |
| 10 | 数量指标 | 动物血防-化疗羊(只) | 500只 | 590只 | 118 |
| 11 | 数量指标 | 非洲猪瘟的疫情排查(场次) | 16,500场次 | 17,155场次 | 103.97 |
| 12 | 数量指标 | 非洲猪瘟的疫情排查(生猪) | 530头/次 | 530头/次 | 100 |
| 13 | 质量标准 | 实验室建设升级改造项目验收合格率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 质量标准 | 春秋防四种强制免疫动物疫病免疫密度常年保持(%) | ≥ 90% | 90% | 100% |
| 15 | 质量标准 | 春秋防四种强制免疫动物疫病秋防检查免疫抗体达(%) | ≥ 92% | 92% | 100% |
| 16 | 质量标准 | 布病净化场群阳性率下降（%） | ≤5% | 0% | 0% |
| 17 | 质量标准 | 布病净化个体阳性率下降（%） | ≤0.1% | 0% | 0% |
| 18 | 质量标准 | 动物血防疫区村开展牛羊普查、登记、采样、检测、普治率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 质量标准 | 非洲猪瘟样品检测合格率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 20 | 时效指标 | 实验室建设升级改造项目完成及时率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 时效指标 | 动物疫病检测及时率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 成本指标 | 财政预算成本控制（%） | ≤100% | 90.21% | 90.21 |
| 23 | 成本指标 | 实验室建设升级改造项目预算成本控制（万元） | ≤117.74 | 117.05 | 99.43 |
| 24 | 效益指标 | 保护了畜牧业的健康发展，保护了人民群众生命财产安全，促进了农村的稳定繁荣。为有效防控禽流感等重大动物疫病和确保养殖业健康发展提供技术支持 | 为不发生重大动物疫病区域性流行提供技术支撑 | 作用明显 |  |
| 25 | 可持续影响指标 | 达到生产稳增长、市场保供应、畜牧食品安全的目标可持续影响 | 100% | 100% | 100% |
| 26 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90% | 90.15% | 100.17 |

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

1）工作成效

A.部门预算绩效管理情况较好。2021年天门市动物疫病预防控制中心根据年初工作规划和重点性工作安排，锚定目标，精心安排、周密部署、强化措施、统筹安排，认真开展春秋防、非洲猪瘟防控、布病净化、动物血防、疫病监测及流调等业务工作，保护了畜牧业的健康发展，保护了人民群众生命财产安全，促进了农村的稳定繁荣，达到了生产稳增长、市场保供应、畜牧食品安全的目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

部门目标设定明确，部门活动合规性强，符合湖北省天门市政府发展规划及本部门年度工作安排与发展规划。

部门预算配置控制较好。部门应实施绩效自评3个，其中：项目2个，部门整体支出绩效评价1个；部门完成绩效自评2个，绩效自评占比66.67%。财政供养在职在编人员22人，在职人员控制率为95.65%，在职人员控制率良好。“三公经费”与上年度相比，增加了0.94元，上升了47.42%，其中：公务接待支出1.04万元，与2020年公务接待支出0.15万元相比，增加0.89万元，上升了593.33%，“三公经费”控制率一般。

预算执行方面，预算完成率较好，完成率为90.21%；预算调整偏离度过大, 达到在41.38%；支付进度率较好；结转结余率总体控制偏大，结余率为9.79%；公用经费控制一般，控制率为306.95%；政府采购执行情况较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，但在资金使用方面有待进一步规范，会计核算有待进一步加强；预决算信息公开良好，均在天门市政府门户网站进行信息公开；基础信息能够按照要求及时进行填报，但基础数据信息和会计信息资料填报准确性、一致性不够。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产清理和盘点，总体执行较好，但固定资产账表存在不相符情况；固定资产利用率良好，使用率达到97.2%。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门2021年度评价得分77.6分。

2）社会效益

A.社会公众满意度良好

评价小组随机对其服务对象、部门内部员工进行了满意度调查，共取得了36份符合要求的问卷，被调查对象对天门市动物疫病预防控制中心的整体满意度较高，平均满意度为90.15%，其中：部门内部员工满意度为95.5%，服务对象满意度为86.58%。

4.需要说明事项

4.1其他收入

在绩效评价工作中，我们注意到天门市动物疫病预防控制中心决算数据中反映其他收入0.80万元，财务账载金额0.07万元，账载金额与决算填报金额差异0.73万元。账载其他收入明细分类如下：

（1）利息收入0.01万元；

（2）徐艳霞2020年岗位调整工资退回0.06万元。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

1）评分结果

（1）投入设定分值15分，实得11.4分。

（2）过程设定分值55分，实得37.1分。

（3）产出设定分值20分，实得20分。

（4）效果设定分值10分，实得9.1分。

项目评价总得分77.6分，（详见附表一）。

2）主要结论

天门市动物疫病预防控制中心资金绩效评价最终评分结果77.6分，评价结果级别为“中”。

5.2存在的绩效问题

（1）基础数据信息和会计信息资料填报准确性、一致性不够。主要表现在：年终决算数据填报不够准确。如：工资福利支出-绩效工资账载金额28.81万元，决算报表填列44.15万元，差异15.34万元；工资福利支出-住房公积金账载金额23.03万元，决算报表填列22.39万元，差异0.64万元。年终决算相关信息填报存在差异。如: 2021年12月资产负债表-固定资产账载金额63.41万元，决算报告-预算支出相关信息表填报34.72元；固定资产累计折旧账载金额56.82万元，决算报告预算支出相关信息表填报28.80万元。

（2）资金使用、会计核算有待进一步规范。主要表现在：

基本支出与项目支出核算分类不准确。如：项目支出-病虫害防治预算支出，2021年在日常公用经费-病虫害防治-商品和服务支出核算。

应付国库集中支付结余未进行账务处理。从查阅相关财务资料显示，天门市动物疫病预防控制中心应付国库集中支付结余2021年期初余额790,285.35元（贷方），2021年期末余额199,237.13元（贷方），其余额及年度发生额未通过财政应返还额度科目进行账务处理。

公用经费支出挤占项目经费。如： 2021年10月6#凭证、11月21#凭证邮电费（办公电话费），在项目支出-病虫害控制-邮电费列支。2021年11月20#凭证、12月34#凭证办公费，在项目支出-病虫害控制-办公费列支。2021年工会经费在项目支出-病虫害控制-工会经费列支。

（3）结转结余率过大。2021年决算报告收入359.13万元，年初结

转结余77.29万元，支出393.71万元，本年结转和结余42.71万元，

结转结余率为9.79%。

（4）公用经费控制偏高。2021年公用经费预算支出28.47万元，决算支出87.39万元，公用经费控制率为306.95%。

（5）固定资产账表存在不相符情况。2021年决算报表与国有资产监督管理办公室清查核实资产报表固定资产原值34.72元，部门资产负债表（账载金额）63.41万元，账表存在不相符情况。

6.经验及做法与建议

6.1经验及做法

1）筑牢保障，抓好常规病的春秋防工作

坚持“预防为主”,贯彻“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针，切实做好2021年重大动物疫病强制免疫工作。中心科学制定全市春秋防实施方案，2021年共免疫生猪45.87万头、牛3.21万头、羊1.31万只、家禽851.67万羽，猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等四种强制免疫动物疫病做到了“应免尽免，不留空档”，免疫密度常年保持在90%以上，秋防检查全市免疫抗体达到92%以上。

2、全面监测，抓好布病净化工作

坚持“检测—扑杀—监测—净化”的技术路线，以场群阳性率下降到5%以下，个体阳性率下降到0.1%以下为净化目标，认真开展全市布病净化工作。2021年，全市检测11个乡镇52个羊场羊布病样本5,842份，检测结果全部为阴性，保质保量完成了省布任务。

3、隐患排查，抓好动物血防

坚持“两查两治一扑杀”原则，以巩固传播阻断达标成果为工作目标，扎实开展全市动物血防工作。2021年，中心对22个疫区乡镇223个疫区村的牛羊开展普查、登记、采样、检测、普治五个100%工作。全年共粪检牛2,290头，羊240只，化疗牛2,560头，羊590只，圆满完成了省布家畜血防查治任务。

4、疫情普查，抓好非洲猪瘟防控

根据2019年天门市机构改革后的职责和任务，中心主要负责统筹协调做好全市非洲猪瘟的疫情普查、日报和监测工作。2021年全市累计排查养殖场、屠宰场、无害化处理场等共计17,155场次，排查生猪530万余头/次，没有发现非洲猪瘟疫情。累计开展非洲猪瘟检测1,576份，送省动物疫控中心检测 318 份，委托第三方检测 1,258份，没有检出非洲猪瘟阳性样品。

6.2建议

（1）准确填报基础数据信息和会计信息资料

一是要严格按照预算科目及经济分类子项进行正确会计核算和基础数据信息整理，并按照会计信息资料办理决算，避免预算科目间的预算资金随意调剂，影响决算信息资料准确性。二是正确填报年终决算相关信息数据，对决算报告预算支出相关信息表资产数据，应根据部门核对调整正确的财务账载资产数据填报。

（2）强化资金使用管理、规范会计核算工作

一是准确分类核算基本支出与项目支出，确保各项经济业务得到真实、准确的反映。二是对预算单位已使用的国库集中支付结余资金设置专户进行核算，并通过财政应返还额度科目及时进行账务处理。三是加强预算资金的管理，严格执行预算资金批复用途，部门应及早对年度人员公用经费进行深入调查和分析，及时核定、编制公用经费资金预算，避免出现公用经费支出挤占项目资金情况。

（3）规范结转结余资金的管理

一是加快结转结余资金支出进度，切实提高资金使用效益；二是根据结转结余资金的不同性质，可以将其分为基本支出结转结余和项目支出结转结余，分别进行管理。部门要在下年度继续使用的基本支出结转结余资金，通过预算安排逐步合理消化。对于项目支出结余资金，要根据项目实施情况，对项目结余资金进行统筹使用。

（4）加强公用经费支出管理

一是科学编制预算，要始终坚持先计划后办事，先预算后开支，确保年度经费收支综合平衡。二是完善规章制度，要把建立健全各项规章制度作为加强财务管理的重要工作来抓，严格执行各项财务管理规定。三是准确分类核算基本支出与项目支出，确保各项经济业务得到真实、准确的反映。

（5）切实加强固定资产管理

进一步清理核对现有固定资产，完善固定资产登记手续，制订定期盘点制度和有关的管理制度，保证国有资产的安全完整。对无偿调拨（划转）资产应及时进行账务处理，确保资产账账、账表、账实相符。