## 精准扶贫
附件1
调整后的2020年精准扶贫统筹使用财政资金计划表
单位：万元
序 号 | 项目 类别 | 项目名称 | 计划统筹 金额 | 资金来源 | 建设（实施） 地点 | 建设任务 | 工作进度 | 绩效目标 | 责任单位
|  | 合计 | 52176.254
一 | 基础设施建设 | 贫困村和重点村基础设施建设 | 7800 | 上级专款、本级预算 | 部分贫困村和重点村 | 通村通组公路、生产路桥建设、沟渠疏洗等 | 2020年5月-2020年12月 | 改善村民的生产生活条件，方便群众出行，解决村民排灌问题 | 有关乡镇办场园
|  | 通村通组公路及其他农村公路建设 | 8297 | 上级专款、本级预算 | 贫困村和部分非贫困村 | 新建、改建部分农村公路路基路面，部分贫困村窄路面加宽、危桥改造等 | 2020年5月-2020年12月 | 完成2020年通村通组公路及贫困村窄路面加宽建设任务，缓解村民出行难问题 | 市交通运输局
|  | 安全饮水 | 4304 | 上级专款、本级预算、债券资金 | 张港、 天门工业园等部分乡镇 | 农村安全饮水管网建设 | 2020年5月-2020年12月 | 巩固提升农村饮水安全，改善26.36万人供水条件 | 市水利和湖泊局
|  | 老区建设 | 68 | 本级预算 | 部分乡镇村组 | 生产路改造升级等 | 2020年5月-2020年11月 | 初步改善老区人民的生产生活条件 | 有关乡镇办场园
|  | 农村福利院建设 | 340 | 上级专款 | 部分农村福利院 | 农村福利院老人住房空调购置等 | 2020年10月-2021年12月 | 提高养老服务水平，实行“应保尽保” | 市民政局
|  | 移民后扶项目 | 2513 | 上级专款 | 全市移民区 | 移民区基本农田建设、生产路建设及产业园建设等 | 2020年5月-2020年12月 | 改善移民生产和居住环境，提高移民经济收入 | 市水利和湖泊局
一 | 基础设施建设 | 贫困林场 | 40 | 上级专款 | 长寿林场 | 修建林区堰塘和安装林区监视系统 | 2020年5月-2020年12月 | 方便生态公益林灌溉和管护 | 市自然资源和规划局
|  | 贫困村美丽乡村 建设 | 1200 | 本级预算、上缴专款 | 九真镇同兴村、净潭乡杨文村、石家河镇双咀村 | 村庄道路建设、绿化等 | 2020年5月-2020年12月 | 努力实现“产业强、环境美、乡风好、生态优”的总体目标，全力提升居民幸福指数 | 九真镇、净潭乡、石家河镇
|  | 安装森木防火监控视频 | 24 | 上级专款 | 陈场林场、佛子山林场 | 安装林区监视系统 | 2020年6月-2020年12月 | 方便生态公益林管护 | 市自然资源和规划局
二 | 教育扶贫 | 贫困学生资助 | 1800 | 上级专款、本级预算 | 全市范围内各类学校 | 困难学生免学杂费、发放助学金等 | 2020年1月-2020年12月 | 对贫困学生进行资助，服务对象满意度达到99% | 市教育局
|  | 雨露计划 | 185 | 上级专款 | 全市范围 | 对建档立卡贫困家庭学生接受职业教育进行资助 | 2020年5月-2020年12月 | 覆盖所有符合政策的学生，解决贫困家庭的教育支出，助力贫困家庭脱贫 | 市扶贫办
三 | 政策兜底扶贫 | 农村低保、五保供养及其他精准扶贫对象补助 | 14000 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 农村低保、农村五保供养 | 2020年1月-2020年12月 | 做到应保尽保，应救尽救，服务对象满意率达到99.5% | 市民政局
|  | 贫困人口养老保险代缴 | 411 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴建档立卡贫困人口基本养老保险 | 2020年6月-2020年11月 | 按国家规定的最低标准，代缴16-59周岁贫困人口养老保险费，满足贫困人口基本养老需求 | 市人社局
|  | 防贫保 | 597.85 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴建档立卡贫困人口防止因病致贫保险 | 2020年5月-2020年12月 | 代缴建档立卡贫困人口防止因病致贫保险，助力贫困家庭脱贫 | 市医疗保障局
|  | 其他特殊群体兜底保障项目 | 27.888 | 本级预算 | 全市范围 | 对部分贫困人口进行兜底保障 | 2020年5月-2020年12月 | 保障部分特殊群体的基本生活 | 市扶贫办
四 | 医疗保障救助 | 医疗救助 | 1843 | 上级专款 | 全市范围 | 贫困户医疗救助 | 2020年1月-2020年12月 | 持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% | 市医疗保障局
|  | 贫困人口补充医疗保险 | 1351.22 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴建档立卡贫困人口补充医疗保险 | 2020年4月-2020年11月 | 按国家规定的标准，代缴贫困人口补充医疗保险费，满足贫困人口医疗需求 | 市医疗保障局
|  | 贫困人口基本医疗 保险费代缴 | 1098.218 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴贫困人口基本医疗保险费 | 2020年5月-2020年12月 | 按国家规定的标准，代缴贫困人口基本医疗保险费，满足贫困人口基本医疗需求 | 市扶贫办
五 | 金融扶贫 | 小额扶贫贷款风险补偿金和贴息 | 1311.77 | 本级预算 | 全市范围 | 对贫困户贷款进行风险补偿和贴息 | 2020年5月-2020年12月 | 对建档立卡贫困户投放贷款3000万元以上，促进金融与产业深度融合，确保贫困户获得较高且稳定的收入 | 市扶贫办
六 | 产业扶贫 | 产业扶贫奖补 | 1386 | 本级预算 | 全市范围 | 对带动能力强的新型经营主体实行奖补 | 2020年5月-2020年12月 | 对带动能力强的新型经营主体实行奖补，让有劳动能力的贫困户有1项以上的主导产业，收入水平超过同期国家扶贫标准 | 市农业农村局
|  | 产业扶持项目 | 1150 | 本级预算、上级专款 | 部分贫困村和重点村 | 扶持村级集体经济发展 | 2020年6月-2020年12月 | 扶持村级集体经济发展，壮大村级集体经济 | 有关乡镇办场园
|  | 小龙虾产业保险 | 180 | 上级专款 | 全市范围 | 对小龙虾养殖产业进行投保 | 2020年6月-2020年12月 | 支持我市特色养殖产业发展，提高抗风险能力，促进全市扶贫产业发展 | 市现代农业服务中心
|  | 贫困农场 | 100 | 上级专款 | 蒋湖农场 | 新建薄膜蔬菜大棚8座，温室暖棚8座，新建一条长170米宽5米的道路 | 2020年5月-2020年12月 | 年净利润达到10万元，带动25人就业，人均纯收入在2019年基础上净增2500元 | 蒋湖农场
七 | 危房改造扶贫 | 农村危房改造及危房鉴定 | 1105.3 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 农村危房改造 | 2020年1月-2020年12月 | 完成424户农村危房改造任务，改善贫困户住房条件 | 市住建局
八 | 省内区域协作扶贫 | 支持阳新县 | 150 | 市级资金 | 支持阳新县 | 支持阳新县产业发展和基础设施建设 | 2020年7月-2020年9月 | 通过区域协作扶贫，促进阳新县产业发展和基础设施建设 | 市扶贫办
九 | 信息扶贫 | 中国社会扶贫网 推广 | 269.4 | 本级预算 | 全市范围 | 推广中国社会扶贫网，加大扶贫政策宣传力度 | 2020年5月-2020年12月 | 加大宣传力度，搭建贫困户与社会爱心人士精准对接平台，更好地推进“中国社会扶贫网”的各项工作 | 有关乡镇办场园
|  | 光纤入户 | 193.008 | 本级预算 | 全市范围 | 建档立卡贫困户持续接入100兆光纤宽带 | 2020年5月-2020年12月 | 全市27734户建档立卡贫困户能够观看高清互动电视，并对符合接入条件的贫困户做到应接尽接 | 市经信局
十 | 其他 | 精准扶贫培训 | 35 | 本级预算 | 全市范围 | 扶贫政策培训 | 2020年5月-2020年11月 | 开展脱贫攻坚业务培训，提升扶贫队伍业务能力；提升扶贫政策知晓率，更好服务贫困人口 | 市扶贫办
|  | 勤劳脱贫光荣户 奖励 | 20 | 本级预算 | 全市范围 | 对勤劳脱贫的光荣户实行奖励 | 2020年5月-2020年11月 | 树立脱贫攻坚先进典型，弘扬自力更生、艰苦奋斗精神，激发贫困群众勤劳致富的积极性和主动性 | 市扶贫办
|  | 贫困村社会事业 发展 | 123 | 上级专款 | 重点贫困村 | 开展村级公益事业建设、发展集体经济等 | 2020年5月-2020年12月 | 激发村干部的工作积极性，带动村集体经济收入，完成全年脱贫目标任务 | 有关乡镇办场园
|  | 残疾人无障碍改造 | 143.6 | 本级预算 | 全市范围 | 对488户省定建档立卡贫困户重度残疾人家庭进行无障碍改造及项目测评、招标等 | 2020年5月-2020年12月 | 方便建档立卡重度残疾人日常生活 | 市残联
|  | 扶贫项目管理 | 109 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 加强对扶贫项目的管理 | 2020年1月-2020年12月 | 保障扶贫项目日常工作正常开展，控制项目投资，提高项目工程质量，确保项目顺利完成 | 市扶贫办