## 生态环境保护
附件3
调整后的2020年生态环境保护和污染治理统筹使用财政资金计划表
单位：万元
序 号 | 项目 类别 | 项目名称 | 计划统筹 金额 | 资金来源 | 建设（实施）地点 | 建设任务 | 工作进度 | 绩效目标 | 责任单位
| 合计 |  | 51124.28
一 | 厕所革命 | 厕所革命 | 4700 | 上级专款、债券资金 | 全市各乡镇 | 无害化厕所建改 | 2020年1月- 2020年12月 | 推动传统卫生习惯的改变，改善生活环境，提高生活质量 | 有关乡镇办场园
二 | 大气治理 | 秸秆禁烧 | 904 | 本级预算 | 全市各乡镇 | 秸秆禁烧宣传及巡查工作等 | 2020年1月- 2020年12月 | 改善空气质量 | 市生态环境局
三 | 城乡环境整治 | 城乡污水处理及其他 | 17000 | 上级专款、本级预算、债券资金 | 部分乡镇 | 污水管网延伸、污水处理等 | 2020年1月- 2020年12月 | 提高污水处理能力，改善人居环境 | 有关乡镇办场园、市城投公司、市住建局
|  | 城乡生活垃圾无害化处理 | 5600 | 本级预算、债券资金 | 全市范围 | 垃圾运输外包、农村生活垃圾分类试点等 | 2020年1月- 2020年12月 | 生活垃圾无害化处理率达90% | 市城管执法局
|  | 农村环境综合整治 | 3000 | 上级专款 | 全市范围 | 治理农村生活垃圾，加强村庄规划管理，建立村容村貌整治的长效机制 | 2020年1月- 2020年12月 | 实现农村环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强 | 市生态环境局
|  | 污染物减排 项目 | 565 | 上级专款 | 全市范围 | 提升大气污染监管能力建设，更新污染源在线监控国发平台，蒋场镇杨家新沟重点部位污染整治，开展大气三方巡查服务和对开展水污染、挥发性有机物污染治理重点项目予以补助 | 2019年11月-2020年12月 | 提升大气污染监管能力建设，提升重点排污单位污染源自动监控数据有效传输率，开展大气三方巡查服务，及时发现各类污染行为，推动大气污染联防联控，通过对重点项目治理，减少相应行业污染物排放量，使村民对环境整治情况的满意度达到80% | 市生态环境局
|  | 废弃矿山整治项目 | 380 | 上级专款 | 有关乡镇 | 对废弃矿山进行土地平整、复绿等生态修复 | 2020年4月- 2020年12月 | 对4个废弃露天矿山进行土地平整、复绿治理，改善周边居民生产生活环境 | 市自然资源和规划局
四 | 畜禽污染治理及水生态修复 | 中小养殖场污染综合治理及废弃物资源化利用 | 6000 | 本级预算、债券资金 | 全市范围 | 关停拆除畜舍113万平方米，建设粪污收集池8万立方米，生产生物有机肥10万吨 | 2020年1月- 2020年12月 | 做好畜禽粪污处理与利用工作，既可以实现零污染、零排放，促进农业全产业链清洁生产，也可以实现废弃物的资源化利用，促进有机肥对化肥的有效替代，真正做到“变污为净”“变废为宝” 和绿色生产 | 市现代农业服务中心
|  | 天门河截污整改工程 | 5455 | 上级专款 | 天门河 | 更换临时截污管道2.5公里，新建天门河周边8条道路截污管网 | 2019年7月- 2019年10月 | 正常收集天门河两岸居民生活污水，防止污水直排县河，初步改善县河水质 | 市城投公司
|  | 天门河流域生态保护补偿 项目 | 655 | 上级专款 | 天门河流域 | 新建10处水质自动监测站 | 2020年3月- 2020年12月 | 提升水环境监管能力，加强水质动态管理 | 市生态环境局
|  | 河湖长制项目 | 600 | 本级预算 | 全市范围 | 河湖管理、管护 | 2020年1月- 2020年12月 | 河湖环境整洁、水清、水畅 | 市水利和湖泊局
|  | 河湖水利工程划界确权 | 1495.28 | 本级预算 | 全市范围 | 完成42条河流、45个湖泊划界确权 | 2019年8月- 2019年11月 | 管理和保护范围划定后，由县级以上人民政府按管理权限予以公告，选定界址，设置界桩。对符合登记条件的，颁发产权证书，便于加强河湖和水利工程的管理和保护 | 市水利和湖泊局、市自然资源和规划局
|  | 水生生物增殖放流及长江 禁捕 | 941 | 上级专款 | 汉江流域 | 增殖放流和长江禁捕 | 2020年1月- 2020年5月 | 补充和恢复水生生物资源，改善水质和水域生态环境 | 市现代农业服务中心
|  | 渡桥湖退垸 还湖 | 1000 | 债券资金 | 佛子山镇 | 居民搬迁补偿、湖泊清淤、湖堤加固等 | 2020年5月- 2020年9月 | 全面提升杜桥湖防洪蓄水、农田排灌能力。净化水质，水生态环境得到有效改善 | 市水利和湖泊局、佛子山镇
|  | 汉江堤内房屋拆迁工程 | 500 | 债券资金 | 工业园仙北社区 | 仙北社区汉江河道房屋搬迁 | 2020年5月- 2020年12月 | 恢复汉江行洪能力，进一步改善汉江水环境 | 天门工业园
五 | 林业生态保护 | 林业生态修复项目 | 836 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 道路绿化、防护林建设、生态公益林补偿等 | 2020年1月- 2020年12月 | 持续推进我市国土绿化，着力提高我市森林质量，全面提升生态环境质量 | 市自然资源和规划局
六 | 土壤污染防治 | 农用土地污染防治 | 433 | 本级预算、上级专款 | 皂市镇、岳口镇、石家河镇等 | 方案编制、专家咨询、技术培训、土地流转等 | 2020年6月- 2020年12月 | 受污染耕地安全利用率达到90%左右 | 市农业农村局、市生态环境局
|  | 土壤污染状况调查信息采集及沿江化工企业土壤污染 防治 | 1060 | 上级专款 | 岳口镇 | 完成全市沿江化工企业搬迁场地调查、风险管控和土壤修复治理可研的编制工作。完成搬迁后土壤风险管控和治理修复工作 | 2019年11月-2020年12月 | 化工企业搬迁后，土壤污染初步修复，土壤环境风险得到基本管控 | 市生态环境局