附件1

2021年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接统筹使用涉农资金计划表

单位：万元

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 计划统筹金额 | 资金来源 | 建设（实施）地点 | 建设任务 | 工作进度 | 绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **52437**  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施建设 | 重点村基础设施建设 | 7460 | 上级专款、本级预算 | 部分脱贫村和重点村 | 通组公路、生产路桥建设、沟渠疏洗等 | 2021年5月-2021年12月 | 改善村民的生产生活条件，方便群众出行，解决村民排灌问题 | 有关乡镇办场园 |
| 通村通组公路及其他农村公路建设 | 7834 | 上级专款、本级预算 | 部分脱贫村和重点村 | 新建、改建部分农村公路路基路面，部分脱贫村窄路面加宽、危桥改造等 | 2021年5月-2021年12月 | 完成2021年通村通组公路及重点村窄路面加宽建设任务，初步缓解村民出行难问题 | 市交通运输局 |
| 安全饮水 | 5200 | 上级专款、本级预算、债券资金 | 全市部分乡镇 | 农村安全饮水管网建设 | 2021年5月-2021年12月 | 巩固提升农村饮水安全，改善部分乡镇供水条件 | 市水利和湖泊局 |
| 老区建设 | 68 | 本级预算 | 部分乡镇村组 | 生产路改造升级等 | 2021年5月-2021年11月 | 初步改善老区人民的生产生活条件 | 有关乡镇办场园 |
| 农村福利院建设 | 490 | 上级专款 | 石家河镇 | 建设院民楼 | 2021年5月-2021年12月 | 提高养老服务水平，实行“应保尽保” | 市民政局 |
| 一 | 基础设施建设 | 移民后扶项目 | 2489 | 上级专款 | 全市移民区 | 移民区基本农田建设、生产路建设及产业园建设等 | 2021年5月-2021年12月 | 改善移民生产和居住环境，提高移民经济收入 | 市水利和湖泊局 |
| 贫困林场场区环境改造 | 35 | 上级专款 | 长寿林场 | 拆除生活区废旧房屋两栋，平整场地，新建职工休闲健身小广场，配套完善生活污水排水沟和化粪池，场区绿化美化 | 2021年5月-2021年12月 | 长寿林场环境得到明显改善，职工满意度达到90% | 市自然资源和规划局 |
| 巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略 | 1701 | 本级预算、上级专款 | 全市范围 | 村庄道路建设，村级绿化、美化、亮化，改善人居环境 | 2021年5月-2021年12月 | 进一步巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴战略 | 市财政局 |
| 二 | 教育扶贫 | 贫困学生资助 | 1628 | 上级专款、本级预算 | 全市范围内各类学校 | 困难学生免学杂费、发放助学金等 | 2021年1月-2021年12月 | 对贫困学生进行资助，服务对象满意度达到99% | 市教育局 |
| 雨露计划 | 300.83  | 上级专款 | 全市范围 | 对建档立卡贫困家庭学生接受职业教育进行资助 | 2021年5月-2021年12月 | 覆盖所有符合政策的学生，初步解决贫困家庭的教育支出，助力贫困家庭脱贫 | 市扶贫办 |
| 三 | 政策兜底扶贫 | 农村低保、五保供养及其他精准扶贫对象补助 | 14000 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 农村低保、农村五保供养 | 2021年1月-2021年12月 | 做到应保尽保，应救尽救，服务对象满意率达到99.5% | 市民政局 |
| 贫困人口基本养老保险代缴 | 420 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴建档立卡贫困人口基本养老保险 | 2021年6月-2021年11月 | 按国家规定的最低标准，代缴16-59周岁贫困人口养老保险费，满足贫困人口基本养老需求 | 市人社局 |
| 三 | 政策兜底扶贫 | 防贫保 | 597.85 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴建档立卡贫困人口防止因病致贫保险 | 2021年5月-2021年12月 | 代缴建档立卡贫困人口防止因病致贫保险，助力贫困家庭脱贫 | 市医疗保障局 |
| 重度残疾人代缴养老保险 | 45 | 本级预算 | 全市范围 | 对重度残疾人代缴养老保险 | 2021年5月-2021年12月 | 保障重度残疾人的基本养老需求 | 市人社局 |
| 四 | 医疗保障救助 | 医疗救助 | 1810 | 上级专款 | 全市范围 | 贫困户医疗救助 | 2021年1月-2021年12月 | 持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% | 市医疗保障局 |
| 贫困人口补充医疗保险 | 1294.95 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴建档立卡贫困人口补充医疗保险 | 2021年4月-2021年11月 | 按国家规定的标准，代缴贫困人口补充医疗保险费，满足贫困人口医疗需求 | 市医疗保障局 |
| 贫困人口基本医疗保险费代缴 | 1032.81  | 本级预算 | 全市范围 | 代缴贫困人口基本医疗保险费 | 2021年5月-2021年12月 | 按国家规定的标准，代缴贫困人口基本医疗保险费，满足贫困人口基本医疗需求 | 市扶贫办 |
| 重度残疾人基本医疗保险代缴 | 87.388 | 本级预算 | 全市范围 | 代缴重度残疾人基本医疗保险 | 2021年5月-2021年12月 | 按国家规定的标准，代缴重度残疾人基本医疗保险费，满足重度残疾人基本医疗需求 | 市残联 |
| 五 | 金融扶贫 | 小额扶贫贷款风险补偿金和贴息 | 1837.6 | 本级预算 | 全市范围 | 对贫困户贷款进行风险补偿和贴息 | 2021年5月-2021年12月 | 对建档立卡贫困户投放贷款3000万元以上，促进金融与产业深度融合，确保贫困户获得较高且稳定的收入 | 市扶贫办 |
| 六 | 产业扶贫 | 产业扶贫奖补 | 1057.6 | 本级预算 | 全市范围 | 对带动能力强的新型经营主体实行奖补 | 2021年5月-2021年12月 | 对带动能力强的新型经营主体实行奖补，让有劳动能力的贫困户有1项以上的主导产业，收入水平超过同期国家扶贫标准 | 市农业农村局 |
| 产业扶持项目 | 1150 | 上级专款 | 部分脱贫村和重点村 | 扶持村级集体经济发展 | 2021年6月-2021年12月 | 扶持村级集体经济发展，壮大村级集体经济 | 有关乡镇办场园 |
| 贫困人口外出务工生活补贴 | 180 | 上级专款 | 全市范围 | 按人均200元标准对贫困人口外出务工给予一次性生活补贴 | 2021年1月-2021年12月 | 鼓励贫困人口外出务工，增加贫困人口年收入。 | 市人社局 |
| 育苗基地建设 | 101 | 上级专款 | 蒋湖农场 | 占地7亩，建设育苗大棚3000平方米，完善道路、围栏等配套设施 | 2021年4月-2021年7月 | 预计年租金收入6万元，辐射带动20户就业，带动农户创业增收5万元以上 | 蒋湖农场 |
| 七 | 危房改造扶贫 | 农村危房改造 | 827 | 上级专款，本级预算 | 全市范围 | 农村危房改造 | 2021年1月-2021年12月 | 完成农村危房改造任务，改善贫困户住房条件 | 市住建局 |
| 八 | 省内区域协作扶贫 | 支持阳新县 | 150 | 本级预算 | 支持阳新县 | 支持阳新县产业发展和基础设施建设 | 2021年7月 | 通过区域协作扶贫，促进阳新县产业发展和基础设施建设 | 市扶贫办 |
| 九 | 信息扶贫 | 中国社会扶贫网推广 | 248.4 | 本级预算 | 全市范围 | 推广中国社会扶贫网，加大扶贫政策宣传力度 | 2021年5月-2021年12月 | 加大宣传力度，搭建贫困户与社会爱心人士精准对接平台，更好地推进“中国社会扶贫网”的各项工作 | 各乡镇办场园 |
| 光纤入户 | 95.10  | 本级预算 | 全市范围 | 建档立卡贫困户持续接入100兆光纤宽带 | 2021年5月-2021年12月 | 全市27734户建档立卡贫困户能够观看高清互动电视，并对符合接入条件的贫困户做到应接尽接 | 市经信局 |
| 十 | 其他 | 宣传培训 | 17.50  | 本级预算 | 全市范围 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接政策培训 | 2021年5月-2021年11月 | 开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接业务培训，提升干部队伍业务能力 | 市扶贫办 |
| 贫困村社会事业发展 | 123 | 上级专款 | 重点贫困村 | 开展村级公益事业建设、发展集体经济等 | 2021年5月-2021年12月 | 激发村干部的工作积极性，带动村集体经济收入，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴 | 有关乡镇办场园 |
| 省驻村工作队帮扶项目 | 30 | 上级专款 | 小板镇车灯村、岳口镇怀坡村、渔薪镇董塌村 | 基础设施建设和人居环境整治等 | 2021年5月-2021年12月 | 改善村民的生产生活条件和居住环境 | 小板镇、岳口镇、渔薪镇 |
| 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目管理 | 126 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 加强对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目的管理 | 2021年1月-2021年12月 | 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目日常工作正常开展，控制项目投资，提高项目工程质量，确保项目顺利完成 | 市扶贫办 |