附件2

2021年乡村振兴统筹使用财政涉农资金计划表（调整后）

单位：万元

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 计划统筹金额 | 资金来源 | 建设（实施）地点 | 建设任务 | 时间进度 | 绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **157860** |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 现代农业 | 农业生产社会化服务 | 900 | 上级专款 | 皂市镇、九真镇、石家河镇等8个乡镇 | 土地深耕 | 2020年11月-2021年12月 | 为小农户进行社会化服务，达到增产增量，群众满意度高 | 市财政局 |
| 油菜轮作试点 | 1262 | 上级专款 | 佛子山镇、石家河镇、九真镇等16个乡镇 | 播种油菜5.645万亩 | 2021年1月-2021年12月 | 扩种油菜5.5万亩，油菜单产168.4公斤/亩，统一供种率100%，机械化播种率70%，节本增效50元/亩，农户满意度大于80%，油菜种植效益提升 | 市农业农村局 |
| 粮棉油生产发展 | 179 | 上级专款 | 黄潭镇等10个乡镇 | 建设1万亩大豆、1.5万亩油菜绿色高质高效示范基地，新优品种展示、示范及农作物病虫害防治 | 2021年1月-2021年12月 | 项目区集成推广1套绿色高质高效技术模式，实现项目区比非项目区增效120元/亩以上；项目区化肥、化学农药使用量比上年各减少2%以上；项目区农民群众满意度85%以上 | 市农业农村局 |
| 绿色及特色产业发展 | 141 | 上级专款 | 全市范围 | 引进蔬菜新品种8个，推广防虫网、杀虫灯、黄板等病虫害绿色防控技术；全面推广“水肥一体化”等技术；开展蔬菜生产技术培训 | 2021年1月-2021年12月 | 产量：比非示范区增产5%以上；优质品种覆盖率100%；商品菜籽优质率85%；机播率45%；机收率60%；经济效益：节本增收150元/亩；社会效益：群众满意度80%；生态效益：节省化肥农药投入10% | 市农业农村局 |
| 一 | 现代农业 | 农产品质量安全监测 | 2 | 上级专款 | 石家河镇、岳口镇、皂市镇 | 完成石家河镇、岳口镇、皂市镇7个重金属污染监测点位建设 | 2020年10月-2021年4月 | 完成石家河镇、岳口镇、皂市镇7个重金属污染监测点位建设 | 市农业农村局 |
| 新型农业经营主体及职业农民培育 | 116 | 上级专款 | 干驿镇、小板镇等 | 新型农业经营主体及高素质农民培训 | 2021年1月-2021年12月 | 培训高素质农民110人，提高农技服务能力 | 市农业农村局、市现代农业服务中心、市财政局 |
| 社会资本投资农业农村及财务能力建设 | 240 | 上级专款 | 岳口镇、黄潭镇、多宝镇 | 提高农民专业合作社的财务能力，建设生猪现代养殖与生态循环农业区域性示范项目 | 2021年1月-2021年12月 | 提升合作社的财会能力。建设现代设施生态养殖工程，开展废弃物资源化利用、减少农药化肥使用量、节约用水提高资源利用效率 | 市农业农村局 |
| 地理标志农产品保护与发展 | 300 | 上级专款 | 张港镇、汪场镇 | 地理标志农产品保护与发展 | 2021年1月-2021年12月 | 建立2个核心生产示范基地；制定张港花椰菜和天门半夏质量控制体系等 | 市农业农村局 |
| 耕地质量提升及障碍修复利用 | 158 | 上级专款 | 全市范围 | 做好测土配方施肥基础性工作、完成市域耕地地力评价；完成石家河镇0.36万亩耕地污染防治任务，推进天门市耕地土壤污染防治工作 | 2021年1月-2021年12月 | 在全市范围内开展取土化验290个以上、田间试验10个以上，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上。完成市域耕地地力评价及耕地污染防治任务 | 市农业农村局 |
| 生猪良种补贴 | 36 | 上级专款 | 全市范围 | 能繁母猪补贴 | 2021年1月-2021年12月 | 充分调动全市生猪养殖户的积极性，推动全市畜牧养殖业发展 | 市现代农业服务中心 |
| 农机深松整地 | 270 | 上级专款 | 部分乡镇 | 开展土地深松作业，推广新设备新技术，通过奖补带动农民及企业生产积极性 | 2021年1月-2021年12月 | 推动全市农作物耕种，推广新技术新设备 | 市现代农业服务中心 |
| 一 | 现代农业 | 绿色高质高效行动项目 | 300 | 上级专款 | 渔薪镇、拖市镇、蒋场镇 | 建设绿色高质高效示范片5万亩 | 2021年5月-2021年7月 | 建设5万亩绿色高质高效示范片、集成推广1套绿色高质高效技术模式、项目区比非项目区化肥、化学农药使用量各减少2%、项目区比非项目区亩平增效5%以上、项目区农民群众满意度达到85%以上 | 市农业农村局 |
| 秸秆综合利用 | 100 | 上级专款 | 全市范围 | 应用翻转灭茬、深翻深耕、休耕轮作、少耕免耕、生物腐熟等技术，切实提高秸秆还田质量。对不适宜农机作业的地块，鼓励秸秆覆盖、集中施肥、行间铺草和制作有机肥等其他方式进行还田。引导发展以秸秆为原料的编织品、人造板材、包装材料等产品生产,推进秸秆多元化利用 | 2021年5月-2021年11月 | 进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用，加快推进秸秆综合利用产业化，促进农民增收、环境改善和农业可持续发展 | 市生态能源局 |
| 化肥减量增效及退化耕地治理 | 182 | 上级专款 | 全市范围 | 建立化肥减量增效技术区、做好测土配方施肥基础性工作、完成市域耕地地力评价 | 2021年1月-2021年12月 | 全市建设2个以上化肥减量技术服务示范区，带动全市化肥用量实现零增长或负增长。继续做好取土化验、田间试验等测土配方施肥基础性工作，根据产业发展需要，完善施肥方案，更加有效地服务化肥减量增效。完成市域耕地地力评价 | 市农业农村局 |
| 一 | 现代农业 | 农作物病虫害防治 | 141 | 上级专款 | 全市范围 | 用于水稻、小麦等农作物重大病虫害防控，以及草地贪夜蛾等病虫防控 | 2021年2月-2021年12月 | 支持草地贪夜蛾及小麦、水稻疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收 | 市农业农村局 |
| 动物强制免疫及瘟疫防控 | 450 | 上级专款 | 全市范围 | 动物强制免疫和非洲猪瘟防控 | 2021年1月-2021年12月 | 防止重大动物疫病的发生和流行，提高畜产品产量和质量 | 市现代农业服务中心 |
| 农业水价改革 | 140 | 上级专款 | 拖市镇、渔薪镇 | 农业水价综合改革计量设施建设 | 2021年1月-2021年12月 | 完成农业水价综合改革面积10万亩 | 市水利和湖泊局 |
| 基层农技及新技术推广 | 380 | 上级专款 | 全市范围 | 推广一批农业优质绿色高效技术；建设一批农业科技试验示范基地；加强基层农技推广队伍能力建设；培育一批农业科技示范主体；实施特聘农技员计划 | 2021年1月-2021年12月 | 以推进农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业提质增效为最终目标，持续推进全市基层农技推广体系改革与建设，全面加强农技推广工作 | 市农业农村局 |
| 水产品初加工和冷藏保鲜项目 | 300 | 上级专款 | 张港鑫天农业有限公司 | 购置水产品加工仓储冷藏设备 | 2021年10月-2021年12月 | 支持水产品加工和冷藏保鲜设备购置 | 市现代农业服务中心 |
| 优质粮食工程 | 1112 | 上级专款 | 湖北庄品健实业（集团）有限公司等市级农业产业化龙头企业 | 重点支持庄品健、青龙等企业建设优质粮食储存专仓，支持庄品健、金璨、文鹤、天喜、冠田等企业大力实施技术改造 | 2021年1月-2021年12月 | 支持粮食企业参加各类粮油产销对接和推介活动，提高品牌影响力和美誉度，使全市优质粮食产量达到5亿斤，加工企业产值达到22亿元 | 市发改委 |
| 二 | 金融保险 | 涉农贷款风险补偿、农业信贷担保及农业经营主体贷款贴息项目 | 250 | 上级专款 | 全市范围 | 对符合条件的农业龙头企业和农业经营主体进行信贷担保和贴息 | 2021年1月-2021年12月 | 充分发挥财政资金的杠杆作用，鼓励引导社会资本投入农业，降低农业企业融资成本，扶持农业龙头企业做大做强，促进农业产业化发展 | 市农业农村局、市财政局 |
| 创业担保贷款贴息 | 1178 | 上级专款 | 全市范围 | 对符合条件的个人创业和小微企业创业提供担保贷款和贴息 | 2021年1月-2021年12月 | 切实改善个人和中小微企业融资紧张状况，降低综合融资成本，在一定程度上有效缓解当前小微企业融资难、融资贵的压力 | 市财政局 |
| 农业保险补贴 | 4587 | 上级专款 | 全市范围 | 按照“广覆盖、多品种、高标准”的要求，采取有效措施引导农户或农业龙头企业愿保尽保，并依照参保条件，做好农户投保资料收集、审核、确认和资金拨付工作 | 2021年1月-2021年12月 | 减少自然灾害对农业造成的损失，保障农民收入 | 市财政局 |
| 三 | 水利基础设施 | 水利基础设施建设 | 9500 | 上级专款、本级预算、债券资金 | 全市范围 | 河道堤防水库除险加固、水利工程修复、江河湖泊的管理和保护等 | 2021年4月-2021年12月 | 推进水利设施现代化进程，增强抗灾减灾能力，保障农业稳产高产 | 市水利和湖泊局 |
| 四 | 公共文化服务 | 公共文化服务体系建设 | 1001 | 本级预算、上级专款 | 26个乡镇 | 建设图书分馆、群艺馆分馆26个、送戏下乡100场，戏曲进校园173场，送电影下乡10000场 | 2021年2月-2021年12月 | 全市26个乡镇综合文化服务中心全部建成达标，提升公共文化服务效能，有效满足城乡群众的文化生活需求 | 市文化和旅游局 |
| 五 | 农村教育 | 义务教育薄弱环节改善提升及校舍维修 | 4884 | 上级专款、本级资金 | 全市范围 | 支持义务教育发展，改善薄弱环节、提升能力。新建、改扩建和修缮必要的校舍，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给 | 2021年4月-2021年12月 | 改善义务教育学校办学条件 | 市教育局 |
| 改善普通高中办学条件 | 1740 | 上级专款 | 全市范围 | 办公楼、学生宿舍、食堂维修改造及教学设备购置等 | 2021年1月-2021年12月 | 改善提升普通高中办学条件 | 市教育局 |
| 杨林初中迁建项目 | 2535 | 债券资金 | 杨林街道办事处 | 完成杨林初中迁建任务 | 2021年1月-2021年12月 | 改善杨林初中办学条件，方便学生就近入学 | 市教育局 |
| 高新园一小、幼儿园新建 | 1500 | 债券资金 | 天门高新园 | 完成高新园一小及幼儿园新建任务 | 2020年12月-2022年8月 | 改善高新园区小学和幼儿园办学条件，方便学生就近入学 | 市教育局 |
| 学前教育项目 | 1314 | 上级专款 | 全市范围 | 学前教育园舍建设及教辅玩具采购等 | 2021年1月-2021年12月 | 公办幼儿园幼儿数占比逐步增长，学前教育保障水平有效提高，师生满意度和家长满意度各达到90% | 市教育局 |
| 六 | 社会保障 | 基层公共卫生补短板项目 | 13289 | 债券资金 | 卢市、石家河等11个乡镇 | 新建、改建、扩建门诊楼、住院楼 | 2021年4月-2021年12月 | 保障医疗服务和公共卫生工作平战结合，平时满足医疗服务需要，战时应对突发疫情 | 市卫健委 |
| 村卫生室基本运行及基本药物补助 | 1362 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室予以补助 | 2021年1月-2021年12月 | 落实乡村医生补偿政策，加强乡村医生队伍建设，保障乡村卫生室正常运转。村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售，一定程度上减轻广大农民群众“看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到医改带来的实惠 | 市卫健委 |
| 六 | 社会保障 | 公共卫生服务 | 10459 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 疾病预防与控制 | 2021年1月-2021年12月 | 有效控制严重威胁群众健康的重大传染病、地方病 | 市卫健委 |
| 高龄津贴项目 | 1930 | 本级预算 | 全市范围 | 对80岁以上的高龄老人进行补助 | 2021年1月-2021年12月 | 按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人福利制度模式，不断提高高龄老人生活质量 | 市民政局 |
| 计划生育服务 | 4001 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 孕情、环情检查以及计划生育手术并发症的诊断和治疗等 | 2021年1月-2021年12月 | 开展免费或低偿的生殖保健服务 | 市卫健委 |
| 城乡居民养老保险 | 11407 | 本级预算 | 全市范围 | 城乡居民养老保险补助 | 2021年1月-2021年12月 | 满足城乡居民基本养老需求 | 市人社局 |
| 城乡居民医疗保险 | 14190 | 本级预算 | 全市范围 | 城乡居民医疗保险补助 | 2021年1月-2021年12月 | 满足城乡居民的基本医疗需求，缓解看病难和看病贵的问题 | 市医疗保障局 |
| 困难群众救助 | 13988 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 对困难群众进行救助 | 2021年1月-2021年12月 | 改善困难群众基本生活 | 市民政局 |
| 再就业项目 | 3286 | 上级专款、本级预算 | 全市范围 | 用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴及就业创业服务补助等 | 2021年4月-2021年12月 | 落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业 | 市人社局 |
| 社会事务及社会组织培育引导 | 480 | 上级专款 | 全市范围 | 火化炉尾气改造、拖市殡仪馆骨灰堂建设、农村公益性公墓建设、社会工作和志愿服务项目 | 2021年4月-2021年12月 | 火化区火化率≧80%；社会工作服务项目评估合格率≧90%；对公益性节地生态安葬的满意度≧85% | 市民政局 |
| 六 | 社会保障 | 社会养老服务体系建设 | 515 | 上级专款 | 全市范围 | 适老化改造项目、社区养老服务设施、农村互助照料活动中心建设等 | 2021年4月-2021年12月 | 基本符合《老年人建筑设计规划》《老年养护院建设标准》等国家和行业标准；达到养老机构消防设施标准；社区环境逐步改善；老年人对养老服务质量的满意率≧90% | 市民政局 |
| 七 | 交通运输 | 农村客运发展 | 175 | 上级专款 | 全市范围 | 对全市农村客运车辆实施公交改造，按每台收购价的50%进行补贴，同时进行农村客运站场建设补助 | 2021年1月-2021年12月 | 农村客运公交化改造后，群众出行更加便捷 | 市交通运输局 |
| 交通基础设施建设 | 15185 | 上级专款、债券资金 | 全市范围 | 公路新建、大修、危桥改造及“455”生命安防工程及发展农村客运等 | 2021年1月-2021年12月 | 加强公路建设，改善全市的交通状况 | 市交通运输局 |
| 八 | 其他 | 农村社区建设项目 | 200 | 本级预算、上级专款 | 部分乡镇 | 农村社区建设 | 2021年5月-2021年12月 | 改善农村社区办公及生产生活条件 | 市民政局 |
| 美丽乡村 | 12000 | 上级专款、本级预算 | 26个乡镇 | 科学编制村庄规划、推进村庄绿化、村容村貌整治、完善公共服务、壮大村级集体经济等 | 2021年4月-2021年12月 | 改变农村资源利用模式，推动农村产业发展，壮大农村集体经济；加强农村基础设施建设，改善农民生产生活环境 | 各乡镇办场园 |
| 擦亮小城镇 | 950 | 本级预算、上级专款 | 多宝镇、小板镇等乡镇 | 加强小城镇区域项目规划设计，补齐公共环境短板，统筹城乡产业布局，推动镇村联动发展 | 2020年6月-2021年7月 | 全市小城镇普遍达到干净整洁有序要求，形成一批配套完善、宜居宜业、特色鲜明的美丽城镇，小城镇服务和带动乡村振兴能力显著增强 | 多宝镇、小板镇、九真镇、黄潭镇、汪场镇等 |
| 高标准农田建设项目 | 19245 | 上级专款、债券资金 | 全市部分乡镇 | 土地平整、农田水利设施建设、农村交通道路建设及农田保护等 | 2019年-2021年 | 通过土地平整、农田水利设施建设、农村交通道路建设和优质农产品生产基地建设，使项目区农业生产能力提高10%，生产成本下降10% | 市农业农村局、市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等 |