## 2023年
天门市2023年衔接资金项目计划表（第一批）
序号 | 乡镇 | 村 | 项目 名称 | 项目 子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | [5 empty] | 村小计 (万元) | 镇小计(万元) | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 (万元) | 省级衔接资金 (万元) | 市级衔接资金 (万元) | 县级 衔接 资金 (万元) | 其他 资金 (万元)
合计 | [5 empty] | 6669 | 3700 | 117 |  | 2852 |  | 6669 | 6669
1 | 多宝镇 | 向阳新村 | 向阳新村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建道路2029m，宽3.5m，（其中：10组长213.5m、1-3组长844m、3组长426m、4组长545.5m） | 91.3 | 91.3 |  |  |  |  | 91.3 | 319.8 | 贫困村
|  | 兴宝新村 | 兴宝新村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 1组新建生产路硬化385m，宽3.5m | 17.4 | 17.4 |  |  |  |  | 74.1 |  | 贫困村
|  |  | 兴宝新村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.0m、长2710m（其中：7组长1497m、8组长900m、9组长116m、1组长197m） | 43.4 | 43.4
|  |  | 兴宝新村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长295m，其中：8组长90m，7组长205m | 13.3 | 13.3
|  | 红土村 | 红土村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建生产路硬化3.5m宽道路，长2010m ，（其中：5组前排长425m、5组后排长700m、6组长885m） | 90.7 |  |  |  | 90.7 |  | 90.7 |  | 非贫 困村
|  | 李花村 | 李花村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 7组新建生产路硬化3.5m宽道路，长1411m | 63.7 |  |  |  | 63.7 |  | 63.7 |  | 非贫 困村
2 | 拖市镇 | 苗丰村 | 苗丰村白菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化，长931.28m（其中1组长287m、4-6组长332.28m、8组长312m） | 42 | 42 |  |  |  |  | 101.3 | 276.3 | 贫困村
|  |  | 苗丰村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.0m，长3233m（其中1-3组长967m、苗丰村6组至大桥1组长2266m） | 51.8 | 51.8
|  |  | 苗丰村白菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路铺设渣石，长903.71m（其中7组长589.71m、9组长314m） | 7.5 | 7.5
|  | 严庙村 | 严庙村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 4组7组新建3.5m宽生产路硬化，长1153m | 52 |  |  |  | 52 |  | 52 |  | 非贫 困村
|  | 三垱村 | 三垱村玉米种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化，长1380.71m（其中3-7组长960.71m、1-2组长420m） | 62.3 |  | 7.3 |  | 55 |  | 62.3 |  | 非贫 困村
|  | 陈云村 | 陈云村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长1343.57m（其中8组长759m、12组长584.57m） | 60.7 | 60.7 |  |  |  |  | 60.7 |  | 非贫 困村
3 | 张港镇 | 大渊村 | 大渊村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长894.8m(其中1组长68.8m、2组长169.7m、4组长308.8m、7组长209.1m、8组长86.4m、9组长52m) | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  | 58.8 | 380.2 | 贫困村
|  |  | 大渊村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建节制闸1座（4组） | 3.6 | 3.6
|  |  | 大渊村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建φ200机井（含管理房）2座（4组、5组） | 12.9 | 12.9
|  |  | 大渊村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 三五沟斗沟清淤（长950m） | 1.9 | 1.9
|  | 郭垱村 | 郭垱村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长406.7m（其中6组长108.5m、7组长298.2m）（以奖代补） | 18.4 |  |  |  | 18.4 |  | 59.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 郭垱村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石(3.5m宽)、长4940m(其中潜杨公路以西长650m、潜杨公路以东长4290m)(以奖代补) | 41.1 |  |  |  | 41.1
|  | 罗高村 | 罗高村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长1600.8m(其中7-8组长196.6m、1组长140.8m、2组长148m、4组长96.8m、5组长164.8m、6组长194.4m、9组长207.2m、10组长145.6m、5-6组长98.6m；断头路长208m) | 72.3 |  |  |  | 72.3 |  | 78.1 |  | 非贫 困村
|  |  | 罗高村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建φ200机井1座（7组） | 5.8 |  |  |  | 5.8
|  | 南港河村 | 南港河村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 1、2、4、5、6、9组新建3.5m宽生产路硬化，长3009.84m（其中4组长438.64m、5组长824.6m、1组长356m、2组长347.47m、6组长769.23m、9组长273.9m） | 135.9 |  |  |  | 135.9 |  | 135.9 |  | 非贫 困村
|  | 白果树村 | 白果树村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.0m宽道路、长1120m（其中5组长790m、9组长330m） | 43.3 |  |  |  | 43.3 |  | 47.9 |  | 非贫 困村
|  |  | 白果树村基础设施建设项目 | 小型桥梁 | 新建5组生产桥 | 4.6 |  |  |  | 4.6
4 | 渔薪镇 | 新郑村 | 新郑村优质水稻种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化，长2190m（其中2组与11组长1550m、14组长180m、15组长460m） | 98.1 | 98.1 |  |  |  |  | 98.1 | 359.2 | 贫困村
|  | 解场村 | 解场村优质水稻种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化，长1550m（其中12-13组长843m、10组长242m、15组长198m、2组长124m、错车道长143m） | 70 |  |  |  | 70 |  | 72 |  | 非贫 困村
|  |  | 解场村优质水稻种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 12-13组斗沟清淤（长665m） | 1.4 |  |  |  | 1.4
|  |  | 解场村优质水稻种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 12组塘堰疏挖2.15亩 | 0.6 |  |  |  | 0.6
|  | 姚祠村 | 姚祠村优质小麦种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化，长337m（其中2组长154m、4组长183m） | 15.2 |  |  |  | 15.2 |  | 36.9 |  | 非贫 困村
|  |  | 姚祠村优质小麦种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤、长3901m（其中3-4组长2452m、2-5组长1449m） | 7.9 |  |  |  | 7.9
|  |  | 姚祠村优质小麦种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖45.94亩（其中6组11.87亩,5组3亩、7组5.71亩,3组25.36亩） | 13.8 |  |  |  | 13.8
|  | 魏熊新村 | 魏熊新村优质黄豆种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路(1、2、9、10、12组)；长1700m | 76.7 |  |  |  | 76.7 |  | 86.3 |  | 非贫 困村
|  |  | 魏熊新村基础设施建设项目 | 通户路 | 村委会至魏桥村连接路道路扩宽1.0m，长598m | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  | 万董村 | 万董村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长1460m（其中4组长211m、4-5组长359m、6组长356m、8组长534m） | 65.9 | 65.9 |  |  |  |  | 65.9 |  | 非贫 困村
5 | 蒋场镇 | 李场村 | 李场村蔬菜种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长2027.43m（其中2组长177m、4-5组长490m、7组长508m、8组长312m、9组长238m、10组长105.43m、11组长197m） | 91.5 | 91.5 |  |  |  |  | 125.9 | 254.1 | 贫困村
|  |  | 李场村蔬菜种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 农科站（3组）新建生产桥1座 | 7.9 | 7.9
|  |  | 李场村蔬菜种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建生产桥（3组与15组交汇处）1座 | 4.6 | 4.6
|  |  | 李场村蔬菜种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖73亩（其中2组8亩,3组8.5亩、4组9亩,7组18.5亩,10组29亩） | 21.9 | 21.9
|  | 蔡潭村 | 蔡潭村基础设施建设项目 | 通户路 | 6-7组新建3.5m宽生产路硬化、长1313m | 59.3 | 59.3 |  |  |  |  | 59.3 |  | 非贫 困村
|  | 官河村 | 官河村中药材种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 1-4组新建3.5m宽水泥路，长705.78m | 31.9 |  |  |  | 31.9 |  | 33.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 官河村中药材种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 新建聚福嘉合作社3.5m宽生产路铺设渣石、长182m | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 中和村 | 中和村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长387m（其中2组长87m、2组前排长115m、2组至3组长185m） | 17.5 |  |  |  | 17.5 |  | 35.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 中和村基础设施建设项目 | 通户路 | 3组新建3.0m宽水泥路、长161m | 6.2 |  |  |  | 6.2
|  |  | 中和村蔬菜种植产业发展建设项目 | 种植业基地 | 4组至5组新建生产路铺设渣石3.5m宽（其中：渣石路长322m、水泥路长25m） | 3.8 |  |  |  | 3.8
|  |  | 中和村基础设施建设项目 | 小型桥梁 | 2组新建Φ1000涵管桥-节制闸 | 8 |  |  |  | 8
6 | 汪场镇 | 金场村 | 金场村蔬菜种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长2120m（其中2-7组长1398m、4组长221m、5组长178m、7组长323m） | 95.7 | 95.7 |  |  |  |  | 106.7 | 251.5 | 贫困村
|  |  | 金场村蔬菜种植项目 | 种植业基地 | 新建涵管桥1座（7组） | 6.5 | 6.5
|  |  | 金场村蔬菜种植项目 | 种植业基地 | 新建水闸1座（7组） | 4.5 | 4.5
|  | 雷场村 | 雷场村中药材种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长1013.71m（其中15-16组长545m、15组长78m、17组长390.71m） | 45.8 |  |  |  | 45.8 |  | 61.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 雷场村中药材种植项目 | 种植业基地 | 2组新建3.5m宽生产路铺设渣石，长836m | 6.9 |  |  |  | 6.9
|  |  | 雷场村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.0m、长3000m（其中雷场曾家绍湾8组长1000m、雷场17组长2000m）（交通补助：部门资金39万元） | 9.1 |  |  |  | 9.1
|  | 别台村 | 别台村基础设施建设项目 | 通户路 | 3组新建5m宽水泥路、长990m | 39.9 |  |  |  | 39.9 |  | 42.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 别台村基础设施建设项目 | 通户路 | 2-3组道路扩宽1.0m，长837m | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | 杨店村 | 杨店村基础设施建设项目 | 通户路 | 1至3组新建3.5m宽水泥路、长900m | 40.6 |  |  |  | 40.6 |  | 40.6 |  | 非贫 困村
7 | 黄潭镇 | 黄嘴村 | 黄嘴村休闲农业与乡村旅游项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 8组产业道路新建4.5m宽道路、长450m | 26 |  |  |  | 26 |  | 79.3 | 329.8 | 贫困村
|  |  | 黄嘴村休闲农业与乡村旅游项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 8组新建2.0m宽人行步道、长761m | 32.3 |  |  |  | 32.3
|  |  | 黄嘴村休闲农业与乡村旅游项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 塘堰疏挖70亩（其中：8组25亩、9组45亩） | 21 |  |  |  | 21
7 | 黄潭镇 | 姚垸村 | 姚垸村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.0m、长3563m（其中2组至3组长412m、7组长477m、8组长378m、1组至12组长1848m、11组长192m、12组长256m） | 57.1 | 57.1 |  |  |  |  | 148 |  | 贫困村
|  |  | 姚垸村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3m宽水泥路长508m、（其中10组长83m、11组长265m、7组至8组（公墓地）长160m） | 19.7 | 19.7
|  |  | 姚垸村基础设施建设项目 | 通户路 | 6组新建4.5m宽水泥路、长25m | 1.5 | 1.5
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建6组生产路铺设渣石3.5m宽、长333m | 2.8 | 2.8
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石宽3.0m、长1549m（其中12组长689m、9组长489m、8组长371m） | 11 | 11
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 10组塘堰疏挖25亩 | 7.5 | 7.5
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 3组大棚育苗区新建产业桥 | 6 | 6
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 永安闸、中心闸、徐南闸（手动改电动，含搭电线） | 4.4 | 4.4
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 姚龙路抗旱新建8处尾水闸 | 1.6 | 1.6
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 中心沟姚徐渠新建闸6m宽、2.5深 | 6.3 | 6.3
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建UD80斗渠硬化,长723m（其中2组-3组抗旱渠长240m、12组长60m、11组长228m、2组长195m） | 19.5 | 19.5
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 2组新建M10浆砌石挡土墙1.5m高、长63m | 3.4 | 3.4
7 | 黄潭镇 | 姚垸村 | 姚垸村基础设施建设项目 | 种植业基地 | 11组新建M10浆砌石挡土墙回填 | 2.7 | 2.7
|  |  | 姚垸村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 徐南渠新建闸2m宽、1m深 | 4.5 | 4.5
|  | 窑台村 | 窑台村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建水泥路宽3.5m、长487m（其中4组397m、8组55m、1组35m） | 22 |  |  |  | 22 |  | 29 |  | 非贫 困村
|  |  | 窑台村蔬菜种植业项目 | 种植业基地 | 2组新建生产桥1座 | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  |  | 窑台村蔬菜种植业项目 | 种植业基地 | 3组新建生产桥1座 | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  | 水府庙村 | 水府庙村元春花卉种植产业项目 | 种植业基地 | 元春花卉新建水泥路宽3.5m、长625m | 28.2 |  |  |  | 28.2 |  | 41.9 |  | 非贫 困村
|  |  | 水府庙村蔬菜种植业项目 | 种植业基地 | 4组新建UD80斗渠硬化长200m | 4.4 |  |  |  | 4.4
|  |  | 水府庙村基础设施建设项目 | 通户路 | 2组道路扩宽2.0m、长290m | 9.3 |  |  |  | 9.3
|  | 七屋岭村 | 七屋岭村中药材特色种植产业项目 | 种植业基地 | 新建6组产业园主桥长26m、宽7米、深5米 | 31.6 |  | 31.6 |  |  |  | 31.6 |  | 非贫 困村
8 | 岳口镇 | 张越村 | 张越村基础设施建设项目 | 通户路 | 8组至12组道路扩宽1.5米、长1250m | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  | 66.3 | 300.8 | 贫困村
|  |  | 张越村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3m宽水泥路长1406m、(5组上堤路长228m、2组至三组水泥路长560m、3组上堤路长110m、2组上堤路长132m、4组上堤路长376m) | 54.4 | 54.4
|  | 截河村 | 截河村基础设施建设项目 | 通户路 | 12组道路扩宽1.5米、长580m | 14.1 | 14.1 |  |  |  |  | 33.3 |  | 非贫 困村
|  |  | 截河村基础设施建设项目 | 通户路 | 村委会至白茅湖道路扩宽1.5米、长2100m | 19.2 | 19.2
8 | 岳口镇 | 杨李桥村 | 杨李桥村水稻种植项目 | 种植业基地 | 六九沟新建生产路铺设渣石（4.0m宽）、长1730m | 16.3 | 16.3 |  |  |  |  | 56.7 |  | 非贫 困村
|  |  | 杨李桥村水稻种植项目 | 种植业基地 | 六九沟新建生产桥（6组） | 4.6 |  |  |  | 4.6
|  |  | 杨李桥村水稻种植项目 | 种植业基地 | 7组（最前排）新建3.5m宽水泥路、长93m | 4.2 |  |  |  | 4.2
|  |  | 杨李桥村水稻种植项目 | 种植业基地 | 6组塘堰疏挖50亩 | 15 |  |  |  | 15
|  |  | 杨李桥村水稻种植项目 | 种植业基地 | 4组新建3m宽生产路铺设渣石、宽3m、长461m | 3.3 |  |  |  | 3.3
|  |  | 杨李桥村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石（3.5m宽）、长1600m（2组至3组门前长800m、6组六九沟至污水处理长200m、10组虾稻田长600m） | 13.3 |  |  |  | 13.3
|  | 蔡宋湾村 | 蔡宋湾村油菜种植项目 | 种植业基地 | 新建9组产业路长274m，宽4m；新建红旗渠沿渠路长660m，宽4.5m | 36.5 | 36.5 |  |  |  |  | 79.2 |  | 非贫 困村
|  |  | 蔡宋湾村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长746m（其中8组通后湾长160m、9组长312m、2组接3组长117m、4组长102m、4组接5组长18m、5组后湾长37m） | 33.7 | 33.7
|  |  | 蔡宋湾村油菜种植项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖30亩（其中1组2.75亩、2组2.8亩、3组3.1亩、4组4.55亩、5组2.65亩、6组2.85亩、7组3.5亩、8组3.3亩、9组4.5亩） | 9 | 9
|  | 邓巷村 | 邓巷村蔬菜种植项目 | 种植业基地 | 截岳路至金色农谷合作社新建（宽4.5m）水泥路，长850m | 28.8 |  |  |  | 28.8 |  | 37.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 邓巷村中药材种植项目 | 种植业基地 | 倪泓沟至华惠中药材合作合作社新建（宽3.5m）水泥路，长200m | 9 |  |  |  | 9
|  | 新丰村 | 新丰村基础设施建设项目 | 通户路 | 2组至3组新建3.5m宽水泥路、长610m | 27.5 |  |  |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 非贫 困村
9 | 小板镇 | 车范村 | 车范村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长1357.86m(其中1组长338m、6组长268m、车范大道至鲁柏方家门前长95m、11组长184.03m、10组长106.39m、5组长254.15m、12组长112.29m) | 61.3 | 61.3 |  |  |  |  | 115.6 | 264.2 | 贫困村
|  |  | 车范村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石3.5m宽,长3269.42m(其中6组长138m、1组长657.14m、4组铁路桥长318m、12组长288m、8组长144m、9组长185.71m、4组长648.43m、13组长153.8m、11组长436.43m、3组长131.15m、5组长168.76m) | 27.1 | 27.1
|  |  | 车范村水稻种植项目 | 种植业基地 | 3、7组塘堰疏挖6亩（其中3组4.5亩、7组1.5亩） | 1.8 | 1.8
|  |  | 车范村水稻种植项目 | 种植业基地 | 12组新建4.5m宽水泥路、长430m | 24.9 | 24.9
|  |  | 车范村水稻种植项目 | 种植业基地 | 5组斗沟清淤（长229m） | 0.5 | 0.5
|  | 姚胡村 | 姚胡村基础设施建设项目 | 通户路 | 17组通组路道路修补（以奖代补） | 21.5 |  | 21.5 |  |  |  | 21.5 |  | 贫困村
|  | 罗黄村 | 罗黄村水稻种植项目 | 种植业基地 | 6、7组新建3.5m宽水泥路；长1038.57m | 46.9 |  |  |  | 46.9 |  | 49.1 |  | 非贫 困村
|  |  | 罗黄村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1、2、3、4组斗沟清淤长795m | 1.6 |  |  |  | 1.6
|  |  | 罗黄村水稻种植项目 | 种植业基地 | 7组塘堰疏挖2亩 | 0.6 |  |  |  | 0.6
|  | 码头村 | 码头村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1、2组新建3.5m宽水泥路；长219m | 9.9 |  |  |  | 9.9 |  | 53 |  | 非贫 困村
|  |  | 码头村基础设施建设项目 | 通户路 | 3组东西路道路扩宽1.0m、长577m（其中东路长395m、西路长182m） | 9.2 |  |  |  | 9.2
9 | 小板镇 | 码头村 | 码头村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路修补、长603m(3组通组东路至铁路涵洞333m、铁路涵洞至范码大道270m) | 32.7 |  |  |  | 32.7
|  |  | 码头村水稻种植项目 | 种植业基地 | 5组斗沟清淤长603m(3组通组东路至铁路涵洞333m、铁路涵洞至范码大道270m) | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | 金方村 | 金方村基础设施建设项目 | 通户路 | 4组至10组（交通局已采集）新建4.5m宽水泥路、长341m | 19.7 | 19.7 |  |  |  |  | 25 |  | 非贫 困村
|  |  | 金方村水稻种植项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤长2000m（其中5组至8组长1300m、7组至9组长250m、6组至11组长450m） | 4.1 | 4.1
|  |  | 金方村水稻种植项目 | 种植业基地 | 8组塘堰疏挖4亩 | 1.2 | 1.2
10 | 横林镇 | 金曾豹村 | 金曾豹村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建（宽3.0m）水泥路、长1030m（其中3组长600m、9组长430m） | 39.9 | 39.9 |  |  |  |  | 97.9 | 311.5 | 贫困村
|  |  | 金曾豹村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3m宽生产路铺设渣石、长6510m（其中3组长300m、4组长410m、6组长1500m、7组长400m、8组长600m、9组长400m、11组长1400m、13组长1500m） | 46.4 | 46.4
|  |  | 金曾豹村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建涵闸3座（1组、8组、10组） | 11.6 | 11.6
|  | 陶潭村 | 陶潭村基础设施建设项目 | 通户路 | 陶潭新街至沈滩刘家坡新建3.5m宽水泥路，长802m | 36.2 | 36.2 |  |  |  |  | 55.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 陶潭村基础设施建设项目 | 通户路 | 陶潭大桥至沈滩闸道路扩宽1.0m、长1202m | 19.3 | 19.3
|  | 天东村 | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 天东村1组通组路新建3.5m宽水泥路，长550m | 24.8 |  |  |  | 24.8 |  | 67.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 天东村1组通组路新建3.5m宽水泥路，长275m | 12.4 | 12.4
10 | 横林镇 | 天东村 | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 2组新建Φ1200涵管桥 | 4.5 | 4.5
|  |  | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 3组新建Φ1200涵管桥 | 4.6 | 4.6
|  |  | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 4组埋设φ800钢管、长10m | 2.9 | 2.9
|  |  | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3m宽生产路铺设渣石、长500m（其中6组长200m、7组长300m） | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  |  | 天东村水稻种植项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖50亩（其中一组九亩谭15亩、牛王坑7亩、湾后土坑10亩、老窑厂10亩、3组8亩） | 15 |  |  |  | 15
|  | 芦埠村 | 芦埠村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长766m（其中4组王月渠至1组直路长620m、芦埠村7组至刘台村长146m） | 34.6 | 34.6 |  |  |  |  | 52.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 芦埠村基础设施建设项目 | 通户路 | 芦埠村7组至刘台村新建宽2.5m宽水泥路，长558m | 18.2 | 18.2
|  | 大湾村 | 大湾村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1组新建3.0m宽水泥路、长240m | 9.3 |  |  |  | 9.3 |  | 37.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 大湾村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1组新建2.5m宽水泥路、长579m | 18.9 |  |  |  | 18.9
|  |  | 大湾村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1组斗沟清淤、长2000m | 4.1 |  |  |  | 4.1
|  |  | 大湾村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1组新建生产桥1座 | 5.2 |  |  |  | 5.2
11 | 麻洋镇 | 白桥村 | 白桥村基础设施建设项目 | 产业路 | 新建3.5m宽生产路硬化、长1157m（其中7组长203m、9组长400m、3至4组长180m、2组长100m、11组长274m） | 52.2 | 52.2 |  |  |  |  | 60.9 | 285.8 | 贫困村
|  |  | 白桥村优质水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 11组新建生产桥 | 4.6 | 4.6
11 | 麻洋镇 | 白桥村 | 白桥村优质水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤、长2000m（其中13组至16组长1750m、11组长150m、5组长100m） | 4.1 | 4.1
|  | 麻洋村 | 麻洋村优质水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 5组至6组新建灌溉渠（UD60）、长925m（以奖代补） | 11.6 |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 |  | 贫困村
|  | 邱湾村 | 邱湾村优质水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 6组至罗东河新建生产路硬化3.5m宽、长1050m | 47.4 |  |  |  | 47.4 |  | 59.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 邱湾村优质水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建生产桥两座（塘湖桥一桥、塘湖桥二桥） | 12 |  |  |  | 12
|  | 五爱村 | 五爱村优质小麦种植产业项目 | 种植业基地 | 新建生产路硬化3.5m宽、长2247m（其中五爱一桥至全胜渠长640m、五爱二桥至二横渠长905m、一横渠路长702m） | 101.4 |  |  |  | 101.4 |  | 101.4 |  | 非贫 困村
|  | 鹿角岭村 | 鹿角岭村基础设施建设项目 | 通户路 | 1组前湾至后湾新建生产路硬化4.5m宽道路、长290m | 16.8 |  |  |  | 16.8 |  | 24.9 |  | 非贫 困村
|  |  | 鹿角岭村优质黄豆种植产业项目 | 种植业基地 | 9组生产桥维修加固（长20m、宽3.5m） | 0.9 |  |  |  | 0.9
|  |  | 鹿角岭村优质黄豆种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3组至窑厂生产桥-节制闸 | 7.2 |  |  |  | 7.2
|  | 合丰村 | 合丰村基础设施建设项目 | 产业路 | 8组新建生产路硬化4.5m宽、长290m | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 27.6 |  | 非贫 困村
|  |  | 合丰村基础设施建设项目 | 产业路 | 3组新建生产路硬化3.5m宽、长240m | 10.8 | 10.8
12 | 多祥镇 | 陈洲村 | 陈洲村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建4.5m宽水泥路，长2550m（3组-7组连接路）；新建3.5m宽水泥路，长184m | 94.6 | 94.6 |  |  |  |  | 94.6 | 244.6 | 贫困村
|  | 红卫新村 | 红卫新村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长928.33m（其中9组-10组长452.52m、17组-18组长238.98m、5组长166.55m、4组长70.28m） | 41.9 | 41.9 |  |  |  |  | 41.9 |  | 非贫 困村
12 | 多祥镇 | 西湾村 | 西湾村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长886.98m（其中7组长124.53m、9组长174.76m、14组长126.02m、15组长461.67m） | 40 | 40 |  |  |  |  | 63.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 西湾村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建Φ1500涵管桥1座（15组） | 8.9 | 8.9
|  |  | 西湾村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建机耕桥1座（15组） | 14.5 | 14.5
|  | 郭洲村 | 郭洲村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路、长990m（其中7组长403m、1组长587m） | 44.7 |  |  |  | 44.7 |  | 44.7 |  | 非贫 困村
13 | 彭市镇 | 同乐村 | 同乐村蔬菜种植基地项目 | 种植业基地 | 1组爱明家庭农场、畔读湖虾稻合作社、8组、新建3.5m宽生产路硬化，长1400m | 63.2 | 63.2 |  |  |  |  | 85.7 | 272.8 | 贫困村
|  |  | 同乐村蔬菜种植基地项目 | 种植业基地 | 新建6组生产桥1座 | 14.2 | 14.2
|  |  | 同乐村基础设施建设项目 | 产业路 | 11组王炎坤至马少虎新建3.5m宽生产路铺设渣石，长1000m | 8.3 | 8.3
|  | 清水村 | 清水村基础设施建设项目 | 通户路 | 7、8组新建3.5m宽水泥路，长450m | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  | 46.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 清水村基础设施建设项目 | 通村路 | 213省道至6组道路扩宽1.0m，长1636m | 26.2 |  |  |  | 26.2
|  | 石桥村 | 石桥村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长600m（其中3、4、5组前排长552m、6组长48m） | 27.1 |  |  |  | 27.1 |  | 68.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 石桥村基础设施建设项目 | 通户路 | 6组新建3.0m宽水泥路、长105m | 4.1 |  |  |  | 4.1
|  |  | 石桥村蔬菜种植基地项目 | 种植业基地 | 村委会至沿江公路新建生产桥 | 14.2 |  |  |  | 14.2
|  |  | 石桥村蔬菜种植基地项目 | 种植业基地 | 新建涵管桥1座（5组） | 23.4 |  |  |  | 23.4
13 | 彭市镇 | 前河村 | 前河村蔬菜种植基地项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路、长960m（其中7组堤边铁路桥至渔塘长780m、6组至渔塘长180m） | 43.3 |  |  |  | 43.3 |  | 71.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 前河村蔬菜种植基地项目 | 种植业基地 | 5、6、7、8组塘堰疏挖95亩 | 28.5 |  |  |  | 28.5
14 | 马湾镇 | 便市村 | 便市村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长2560m(其中1-6组长914m、14-18组长675m、17-20组长561m、19-17组长78m、16-17组长222m、18组长110m) | 115.6 | 115.6 |  |  |  |  | 142.9 | 301.4 | 贫困村
|  |  | 便市村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产桥1座（9组） | 4.6 | 4.6
|  |  | 便市村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石（3.5m宽）长2644m（其中17组郑又海屋边长468.9m、西二渠与北二渠交界至长河支渠长414m、北二渠15、16组至银行田块长189.4m、西二渠西边郑金华旁往南长128.6m、西二渠19、20组桥西边往南长214.3m、新建沟19、20组桥东边往南长128.6m、新建沟15、16组桥往刘庙服务区长214.3m、新建沟16组桥红顶片往北长128.6m、14组北二渠桥北面长171.4m、18组郑四明虾池边长85.7m、20组张木舫门口至便河口片田块长269.1m、西二渠十组桥至郑方公路长230.6m） | 21.9 | 21.9
|  |  | 便市村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 北二渠14组桥至尾水闸斗沟清淤长386m | 0.8 | 0.8
|  | 三合村 | 三合村基础设施建设项目 | 通户路 | 3组至9组道路扩宽1.0m、长500m | 8 | 8 |  |  |  |  | 54.9 |  | 贫困村
|  |  | 三合村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3m宽生产路铺设渣石、长3740m（其中15组长360m、16组长380m、17组长400m、13组至21组长700m、荷沙公路8组长900m、荷沙公路北1组至10组长1000m） | 26.7 | 26.7
14 | 马湾镇 | 三合村 | 三合村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤、长4900m（其中天南长渠至三合村18组长1800m、王家滩至秦家越门前沟长1500m、肖家渠长550m、10组二横渠长500m、8组三横渠长550m） | 10 | 10
|  |  | 三合村基础设施建设项目 | 通户路 | 15组新建3.5m宽水泥路、长225m | 10.2 | 10.2
|  | 陈黄村 | 陈黄村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长936m（其中1-2组长504m、10组-北二渠长432m） | 42.3 |  |  |  | 42.3 |  | 59.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 陈黄村基础设施建设项目 | 通户路 | 12-13组道路扩宽1.0m、长618m | 9.9 |  |  |  | 9.9
|  |  | 陈黄村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 10组新建生产桥-节制闸1座 | 7.2 |  |  |  | 7.2
|  | 陈马村 | 陈马村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建Φ1500涵管桥6-7组1座 | 8.9 |  |  |  | 8.9 |  | 44.2 |  | 非贫 困村
|  |  | 陈马村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石（3.5m宽）、长3094m（其中3组南一渠长420.3m、二横渠长680m、三横渠长1095.4m、9、10组湾中间长682.3m、9、10组南一渠长216m） | 25.6 |  |  |  | 25.6
|  |  | 陈马村优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤（长4751m）（其中南一渠3、7、8、9、10组长2734m、二横渠6、7、8组长793m、三横渠6、7、8组长1224m） | 9.7 |  |  |  | 9.7
15 | 干驿镇 | 长湖村 | 长湖村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长2278.86m（其中3组长640m、6组长522.86m、7组长631.71m、12组长484.29m） | 102.9 | 102.9 |  |  |  |  | 102.9 | 296 | 贫困村
|  | 界牌村 | 界牌村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长1056m（其中小景观-38国道长110m、10组长116m、界牌4组-二横渠路长510m、界牌9组-长湖路长320m） | 47.7 | 47.7 |  |  |  |  | 64.9 |  | 贫困村
15 | 干驿镇 | 界牌村 | 界牌村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建涵管（800*4）2处（3组） | 0.9 | 0.9
|  |  | 界牌村水稻种植项目 | 种植业基地 | 8组、9组交界新建生产桥1座 | 7.9 | 7.9
|  |  | 界牌村水稻种植项目 | 种植业基地 | 二横渠新建3.5m宽生产路铺设渣石，长1014m | 8.4 | 8.4
|  | 油榨村 | 油榨村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路,长1835m（其中12组生产桥向北至梁家咀田长835m、2-4组汪河桥三个闸往南至湖田长1000m） | 82.8 | 82.8 |  |  |  |  | 90.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 油榨村水稻种植项目 | 种植业基地 | 梁家咀通组路向西至干华路新建3.5m宽生产路铺设渣石、长930m | 7.7 | 7.7
|  | 晴滩村 | 晴滩村水稻种植项目 | 种植业基地 | 2组新建3.5m宽水泥路，长835m | 37.7 |  |  |  | 37.7 |  | 37.7 |  | 非贫 困村
16 | 卢市镇 | 刘集村 | 刘集村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路、长1096m（其中2组长364m、2组至6组长600m、10组长132m） | 49.5 | 49.5 |  |  |  |  | 60.3 | 207.2 | 贫困村
|  |  | 刘集村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.0m宽水泥路、长278m（其中1组长103m、10组长124m、14组长51m） | 10.8 |  |  |  | 10.8
|  | 龙坑村 | 龙坑村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.0m宽水泥路、长959m（其中14组至15组长466m、4组长183m、8组长310m） | 37.1 | 37.1 |  |  |  |  | 44.5 |  | 贫困村
|  |  | 龙坑村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 5组新建箱涵桥 | 7.4 | 7.4
|  | 程家台村 | 程家台村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路、长532m（其中10组长188m、5组长344m） | 24 |  |  |  | 24 |  | 27.9 |  | 非贫 困村
|  |  | 程家台村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 13组塘堰疏挖13亩 | 3.9 |  |  |  | 3.9
16 | 卢市镇 | 河岭村 | 河岭村基础设施建设项目 | 通户路 | 1组新建3.5m宽水泥路、长770m | 34.8 |  |  |  | 34.8 |  | 74.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 河岭村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 3组至11组新建3.0m宽水泥路、长450m | 17.4 |  |  |  | 17.4
|  |  | 河岭村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 1组、3组新建箱涵桥2座 | 14.8 |  |  |  | 14.8
|  |  | 河岭村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 1组新建生产桥 | 7.5 |  |  |  | 7.5
17 | 净潭乡 | 五条村 | 五条村基础设施建设项目 | 通户路 | 13组黄皮河路段道路扩宽1.5米、长951m | 23.2 | 23.2 |  |  |  |  | 102.1 | 226.4 | 贫困村
|  |  | 五条村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长1603m（其中10组长444m、7组长679m、6组屋后（2018高标做过渣石路）长480m） | 72.4 | 72.4
|  |  | 五条村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建涵闸2座（其中原五条村11组1座、原双桥1组至2组1座） | 6.5 | 6.5
|  | 白湖村 | 白湖村水稻种植项目 | 种植业基地 | 上幺巷2组新建3.0m宽生产路硬化、长205m | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  | 16.4 |  | 贫困村
|  |  | 白湖村水稻种植项目 | 种植业基地 | 生产路铺设渣石；2.5m宽、长1427m（其中上幺巷2组长398m、下幺巷1组至12组长426m、下幺巷12组至1组长603m） | 8.5 | 8.5
|  | 状元村 | 状元村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路、长541m（其中原蒋三台村4组长253m、10组至11组长288m） | 24.4 | 24.4 |  |  |  |  | 53.1 |  | 非贫 困村
|  |  | 状元村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产桥2座（19组1座、10组一座） | 25.3 | 25.3
|  |  | 状元村水稻种植项目 | 种植业基地 | 10组至11组新建3m宽生产路铺设渣石、长483m | 3.4 | 3.4
17 | 净潭乡 | 张场村 | 张场村水稻种植项目 | 种植业基地 | 五一桥至猪滩口泵站新建3.5m宽水泥路、长1040m | 46.9 |  |  |  | 46.9 |  | 54.8 |  | 非贫 困村
|  |  | 张场村水稻种植项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤、长3867m（其中1组长1800m、5组长476m、26组长1591m） | 7.9 |  |  |  | 7.9
18 | 九真镇 | 南堤村 | 南堤村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 新建3m宽生产路铺设渣石、长705m（其中2组长350m、3组（村委会对面，沟旁边）长355m） | 5 | 5 |  |  |  |  | 10.7 | 225.3 | 贫困村
|  |  | 南堤村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石（2.5m宽）、长301m（其中4组长131m、5组长170m） | 1.8 | 1.8
|  |  | 南堤村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 2组新建生产路铺设渣石（2.0m宽）、长205m | 1 | 1
|  |  | 南堤村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 4组塘堰疏挖3亩 | 0.9 | 0.9
|  |  | 南堤村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤、长851m（其中1至2组长700m、2组长151m） | 1.7 | 1.7
|  |  | 南堤村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 4组田间沟渠开挖（宽1m、深1m）、长300m | 0.3 | 0.3
|  | 陆岭村 | 陆岭村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 花柳路陆岭段（陆岭村3组、4组、9组），新建5m宽水泥路、长1780m（交通补助：部门资金23.14万元） | 101 |  |  |  | 101 |  | 101 |  | 非贫 困村
|  | 郭埠村 | 郭埠村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 花柳路郭埠段（郭埠村6组、7组、10组、花台街），新建5m宽水泥路、长2020m（交通补助：部门资金26.26万元） | 113.6 |  |  |  | 113.6 |  | 113.6 |  | 非贫 困村
19 | 胡市镇 | 前台村 | 前台村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长1489.34m（其中6-7组长760.06m、7组断头路长67.71m、9组长274.29m、10组长53.71m、2组长49.71m、3组长169.57m、6组节制闸水泥路长114.29m） | 67.2 | 67.2 |  |  |  |  | 85.6 | 257.2 | 贫困村
19 | 胡市镇 | 前台村 | 前台村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 2-3组新建3.5m宽生产路铺设渣石，长1682m | 13.9 | 13.9
|  |  | 前台村基础设施建设项目 | 种植业基地 | 新建节制闸1座（6组） | 4.5 | 4.5
|  | 五房村 | 五房村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 打船湾新建3.5m宽水泥路，长1860m | 84 |  |  |  | 84 |  | 102.5 |  | 非贫 困村
|  |  | 五房村基础设施建设项目 | 通户路 | 五房湾新建3.5m宽水泥路，长68.57m | 3.1 | 3.1
|  |  | 五房村基础设施建设项目 | 通户路 | 连接泵房新建3.5m宽水泥路，长341.43m | 15.4 | 15.4
|  | 胡市村 | 胡市村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路，长1530m（其中5-6组一排长113.57m、二排长122.57m、三排长143.43m、四排长132m、五排长157.71m、4组长206.18m、7-8组长655.02m） | 69.1 | 69.1 |  |  |  |  | 69.1 |  | 非贫 困村
20 | 皂市镇 | 文岭村 | 文岭村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽水泥路，长2050.37m（其中1、2组345米、3组315米、6组142.3米、8组214米、10组892米、11组142米） | 92.6 | 92.6 |  |  |  |  | 118.6 | 391.5 | 贫困村
|  |  | 文岭村基础设施建设项目 | 通户路 | 村级公路道路扩宽1.0m、长1620.86m | 26 | 26
|  | 红花堰村 | 红花堰村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽道路长1606.6m（其中1组长418.3m、6-7组长506.3m、8组长187m、10组长150m、益民模具厂旁道路长345m） | 72.5 | 72.5 |  |  |  |  | 83.7 |  | 贫困村
|  |  | 红花堰村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖31.8亩（其中7组19.8亩，8组4亩、12组8亩） | 9.5 | 9.5
|  |  | 红花堰村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 11组斗沟清淤（长856m） | 1.7 | 1.7
20 | 皂市镇 | 西赵村 | 西赵村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建UD60斗渠硬化、长855m（其中10长713m、6组长142m） | 10.7 | 10.7 |  |  |  |  | 48.1 |  | 贫困村
|  |  | 西赵村水稻种植项目 | 种植业基地 | 10组新建3m宽生产路铺设渣石、长1047m | 7.2 | 7.2
|  |  | 西赵村水稻种植项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖100.8亩（其中6组29亩、2组7.8亩、8组6亩、4组4亩、3组4亩、1组赵北大堰50亩） | 30.2 | 30.2
|  | 合丰村 | 合丰村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽道路、长672m（其中6组长282m；9组长390m） | 30.3 | 30.3 |  |  |  |  | 48.9 |  | 非贫 困村
|  |  |  | 种植业基地 | 塘堰疏挖62.2亩（其中1组门口堰7.3亩、3组夹边堰5.8亩、5组黄土堰10.7亩、6组吴老堰5亩、8组白团堰7亩、9组门口堰5.1亩、11组麻堰10.1亩、13组忠团堰8.2亩） | 18.6 | 18.6
|  | 笑城村 | 笑城村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路长428.6m（其中汉宜路-姚河堤428.6米） | 19.4 |  |  |  | 19.4 |  | 53.6 |  | 非贫 困村
|  |  | 笑城村水稻种植项目 | 种植业基地 | 10组11组新建3.5m宽生产路铺设渣石、长1737m | 14.4 |  |  |  | 14.4
|  |  | 笑城村水稻种植项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖66亩（其中11组铁路仓堰19.5亩、10组藕堰13.3亩、6组25亩、7组8.2亩） | 19.8 |  |  |  | 19.8
|  | 周黎村 | 周黎村水稻种植项目 | 种植业基地 | 7组新建3m宽生产路铺设渣石、长920m | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | 38.6 |  | 非贫 困村
|  |  | 周黎村基础设施建设项目 | 通户路 | 2组至7组新建3m宽水泥路、长744m | 28.8 | 28.8
|  |  | 周黎村水稻种植项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖10.5亩（其中3组7亩、12组3.5亩） | 3.2 | 3.2
21 | 石家河镇 | 龙嘴村 | 龙嘴村基础设施建设项目 | 通户路 | 4组道路扩宽1.0m、长2613m | 41.9 | 41.9 |  |  |  |  | 116.2 | 242.2 | 贫困村
|  |  | 龙嘴村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 新建3.0m宽水泥路、长1553m（其中19组长704m、14组长849m） | 60.1 | 60.1
|  |  | 龙嘴村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 16组新建3.5m宽水泥路、长315m | 14.2 | 14.2
|  | 江店村 | 江店村农村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.0m、长715m（其中12组长420m、13组长295m） | 11.5 |  |  |  | 11.5 |  | 36.9 |  | 非贫 困村
|  |  | 江店村农村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.0m宽水泥路、长436m（其中19组长244m、2组长192m） | 16.9 |  |  |  | 16.9
|  |  | 江店村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖亩22.1亩（其中19组13亩、7组9.1亩） | 6.6 |  |  |  | 6.6
|  |  | 江店村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 13组至14组斗沟清淤、长1210m | 1.9 |  |  |  | 1.9
|  | 段场村 | 段场村农村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长576m（其中6组长156m、9组长215m、12至13组长205m） | 26 |  |  |  | 26 |  | 37.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 段场村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 塘堰疏挖38亩（其中3组19亩、8组19亩） | 11.4 |  |  |  | 11.4
|  | 石北村 | 石北村水稻种植业项目 | 种植业基地 | 村委会至23组新建3.5m宽水泥路、长1146m | 51.7 |  |  |  | 51.7 |  | 51.7 |  | 非贫 困村
22 | 佛子 山镇 | 振兴村 | 振兴村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产桥1座（8组） | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | 87.6 | 237.2 | 贫困村
|  |  | 振兴村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化，长1524m（其中3组长595m、6组长141m、18组长788m） | 68.8 | 68.8
|  |  | 振兴村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石3.5m宽、长1482m（其中1组长417m、13组长1065m） | 12.3 | 12.3
22 | 佛子 山镇 | 振兴村 | 振兴村水稻种植项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤长936m（其中4组长306m、6组长108m、14组长167m、15组长355m） | 1.9 | 1.9
|  | 五宝山村 | 五宝山村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽生产路硬化,长647m（其中7组长410m、8组长98m、杨云发湾门前长139m） | 29.2 | 29.2 |  |  |  |  | 45.6 |  | 贫困村
|  |  | 五宝山村水稻种植项目 | 种植业基地 | 斗沟清淤长1056（其中1组长239m、8组长323m、10组长494m） | 2.1 | 2.1
|  |  | 五宝山村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺设渣石长641、宽3.5m（其中5组长259m、7组长79m、8组长303m） | 5.3 | 5.3
|  |  | 五宝山村水稻种植项目 | 种植业基地 | 6组塘堰疏挖30亩 | 9 | 9
|  | 魏树岭村 | 魏树岭村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路、长921m（其中20组长309m、8组长133m、10组长192m、3组长287m） | 41.6 |  |  |  | 41.6 |  | 41.6 |  | 非贫 困村
|  | 陈场村 | 陈场村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3.5m宽水泥路长1163m（其中11组长933m、13组长230m） | 52.5 |  |  |  | 52.5 |  | 62.4 |  | 非贫 困村
|  |  | 陈场村水稻种植项目 | 种植业基地 | 19组塘堰疏挖12亩 | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  |  | 陈场村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建生产路铺渣石3.5m宽、长758m（其中6组长695m、13组长63m） | 6.3 |  |  |  | 6.3
23 | 杨林街道办事处 | 王施村 | 王施村水稻种植项目 | 种植业基地 | 7组断头路新建3.5m宽水泥路、长143m | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | 66.6 | 259.2 | 贫困村
|  |  | 王施村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.0m、长1377m（其中6组（经水乡园门口）长277m、村委会至8组长1100m） | 22.1 | 22.1
|  |  | 王施村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建4组水泥路（宽3.0m）、长449m（其中站北长182m、站南长267m） | 17.4 | 17.4
|  |  | 王施村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建11组生产路硬化（宽3.0m）、长532m | 20.6 | 20.6
23 | 杨林街道办事处 | 河埠村 | 河埠村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建3m宽水泥路、长819m（其中老场连接路（3组至4组）长212m、9组至10组长225m、2组长382m） | 31.7 |  |  |  | 31.7 |  | 50.7 |  | 非贫 困村
|  |  | 河埠村基础设施建设项目 | 通户路 | 1组至2组通组路（铁路边）道路扩宽1.0m、长133m | 2.1 |  |  |  | 2.1
|  |  | 河埠村基础设施建设项目 | 通户路 | 道路扩宽1.5米、长571m（其中9组至10组长187m、1组至2组通组路长384m） | 13.9 |  |  |  | 13.9
|  |  | 河埠村水稻种植项目 | 种植业基地 | 2组至3组新建生产路铺设渣石（2.5m宽）、长500m | 3 |  |  |  | 3
|  | 东城村 | 东城村基础设施建设项目 | 通户路 | 新建3m宽水泥路、长1607m（其中12组长287m、13组长677m、11组长643m） | 62.2 |  |  |  | 62.2 |  | 62.2 |  | 非贫 困村
|  | 沙滩村 | 沙滩村水稻种植项目 | 种植业基地 | 9组至13组新建生产路铺设渣石（3.5m宽）、长2400m | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  | 79.7 |  | 非贫 困村
|  |  | 沙滩村水稻种植项目 | 种植业基地 | 9组至13组斗沟清淤（长2400m） | 4.9 | 4.9
|  |  | 沙滩村水稻种植项目 | 种植业基地 | 南北渠4组支渠（沟北路南）道路修补长314m,路面拆除恢复长10m、宽3.5m | 37.2 | 37.2
|  |  | 沙滩村水稻种植项目 | 种植业基地 | 南北渠桥（长新沟）新建生产桥 | 17.7 | 17.7
24 | 竟陵街道办事处 | 弘善社区 | 弘善社区水稻种植业项目 | 种植业基地 | 13组（茂华蔬菜合作社）新建生产路铺设渣石（3.5m宽）、长1200m | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  | 32 | 32 | 贫困村
|  |  | 弘善社区水稻种植业项目 | 种植业基地 | 13组（茂华蔬菜合作社）沟渠疏挖、长1582m | 3.2 | 3.2
|  |  | 弘善社区水稻种植业项目 | 种植业基地 | 涵管安装（φ600）、长36m（其中13组9处3*3；6组9处3*3） | 0.8 | 0.8
|  |  | 弘善社区水稻种植业项目 | 种植业基地 | 13组（茂华蔬菜合作社）新建箱涵桥 | 7.9 | 7.9
24 | 竟陵街道办事处 | 弘善社区 | 弘善社区水稻种植业项目 | 种植业基地 | 4组（茂华蔬菜合作社）新建节制闸 | 6.3 | 6.3
|  |  | 弘善社区水稻种植业项目 | 种植业基地 | （茂华蔬菜合作社）新建3m宽生产路铺设渣石、长545m | 3.9 | 3.9
25 | 候口街道办事处 | 龙嘴社区 | 龙嘴社区小麦种植业基地项目 | 种植业基地 | 7组新建3.5m宽生产路硬化、长1100m | 49.7 | 49.7 |  |  |  |  | 60.8 | 60.8 | 非贫 困村
|  |  | 龙嘴社区水产养殖业发展项目 | 养植业基地 | 7组塘堰疏挖37亩 | 11.1 | 11.1
26 | 蒋湖农场 | 柏台村 | 柏台村基础设施建设项目 | 通户路 | 3组新建3.5m宽水泥路、长333m | 15 |  | 15 |  |  |  | 45 | 45 | 非贫 困村
|  |  | 柏台村水稻种养殖项目 | 种植业基地 | 3组4组塘堰疏挖100亩 | 30 |  | 30
27 | 天门市 |  | 2023年衔接资金项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 37 | 37 |  |  |  |  | 37 | 37