## Sheet1
2025年度天门市衔接资金项目完成情况公告
序号 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目完成时间 | 资金使用情况（万元） | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制实现情况 | 备注
合计
一、产业项目
1 | 种植业基地 | 天门市-多宝镇_产业发展_生产项目_多宝镇明星村蔬菜种植产业项目 | 明星村 | 新建产业路长1091米，宽3.5米。 | 20250725 | 49.07 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
2 | 种植业基地 | 天门市-多宝镇_产业发展_生产项目_多宝镇边湾村蔬菜种植产业项目 | 边湾村 | 新建边湾村2组至8组产业路830m，宽3.5m。 | 20250725 | 37.35 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
3 | 种植业基地 | 天门市-佛子山镇_产业发展_生产项目_佛子山镇陈场村水稻种植产业项目 | 陈场村 | 新建产业路长1003米（3组、4组长310米，宽3.0米；17组长525米，宽3.0米；6组长168米，宽3.5米）。 | 20250908 | 39.75 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
4 | 种植业基地 | 天门市-佛子山镇_产业发展_生产项目_佛子山镇沿湖村水稻种植产业项目 | 沿湖村 | 新建产业路长1086米，宽3.0米（2组长119米、13组长369社、16组长121社、18组长313米、15组长104米、1组长60米） | 20250908 | 41.87 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
5 | 种植业基地 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇长湖村水稻种植产业项目 | 长湖村 | 新建产业路总长1115米（其中8组长568米，宽3米；11组长547米，宽3米） | 20250801 | 42.98 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
6 | 种植业基地 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇小河村水稻种植项目 | 小河村 | 新建产业路总长1183米（其中7组长419米，宽3米；2组长513米，宽3米；4组长251米，宽3米） | 20250812 | 45.6 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
7 | 种植业基地 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇鲍夹潭村水稻种植产业项目 | 鲍夹潭村 | 新建生产桥长4.5米，宽5米，防撞墩0.3米 | 20250819 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
8 | 种植业基地 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇红庙村水稻种植项目 | 红庙村 | 新建产业路长990米，宽3米。（7组长240米、8组长545米、7组至8组长205米） | 20250731 | 38.16 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
9 | 种植业基地 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇周口村水稻种植产业项目 | 周口村 | 新建老7组产业路长720米，宽3米 | 20250727 | 27.76 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
10 | 种植业基地 | 天门市-横林镇_产业发展_生产项目_尚礼新村水稻种植产业项目 | 尚礼新村 | 新建产业路总长939米（其中6组长39米宽3米，9组长420米，宽3.5米；14组至15组长100米，宽3.5米；14组至天东村通村路380米，宽3.5米） | 20250722 | 41.96 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
11 | 种植业基地 | 天门市-横林镇_产业发展_生产项目_尚礼新村油菜种植产业项目 | 尚礼新村 | 14组沟渠清淤1300米；新建过路涵6座，宽3.5米 | 20250722 | 9.8 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
12 | 种植业基地 | 天门市-横林镇_产业发展_生产项目_白场村小麦种植产业项目 | 白场村 | 新建4组生产桥一座。 | 20250820 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
13 | 种植业基地 | 天门市-横林镇_产业发展_生产项目_杨林村小麦种植产业项目 | 杨林村 | 新建4组生产桥1座，长4米，宽4米，砖砌防撞墩0.9米。 | 20250811 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
14 | 种植业基地 | 天门市-横林镇_产业发展_生产项目_杨林村水稻种植产业项目 | 杨林村 | 6组产业路长644米，宽3.5米。8节涵管，土方回填 | 20251007 | 28.73 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
15 | 种植业基地 | 天门市-胡市镇_产业发展_生产项目_前台村优质水产品产业项目 | 前台村 | 新建产业路总长2114米(其中6组长1188米宽3米，7组长926米，宽3米） | 20250621 | 81.49 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
16 | 种植业基地 | 天门市-胡市镇_产业发展_生产项目_公议新村 优质水产 品产业项目 | 公议新村 | 新建产业路长1201米，宽3米（其中9组长840米，7组至前台村通村路长361米） | 20250620 | 46.29 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
17 | 种植业基地 | 天门市-黄潭镇_产业发展_生产项目_白龙寺村优质小麦大豆产业项目 | 白龙寺村 | 新建产业路总长917米（其中13组长802米宽3.5米,13、14组长115米宽3.5米） | 20250828 | 41.24 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
18 | 种植业基地 | 天门市-黄潭镇_产业发展_生产项目_花台村蔬菜种植产业项目 | 花台村 | 新建产业路长1076米（1组至3组长808米，宽3米；4组长95米，宽3米；2组长95米，宽3米；3组长78米，宽3米） | 20250828 | 41.48 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
19 | 种植业基地 | 天门市-黄潭镇_产业发展_生产项目_黄茅湖村蔬菜种植产业项目 | 黄茅湖村 | 新建7组产业路长897米，宽3.5米。 | 20250828 | 40.34 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
20 | 种植业基地 | 天门市_产业发展_生产项目_天门市-黄潭镇_产业发展_生产项目_白龙寺村蔬菜小麦种植产业项目 | 白龙寺村 | 堰塘疏挖53.6亩（其中2组、3组、6组32.3亩；10组、11组21.3亩）。 | 20250828 | 16.08 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
21 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇将军路村2025年蔬菜种产业项目1 | 将军路村 | 新建产业路1593m（其中6组长111m，宽3.5m；4组长42m，宽3.5m；9组长434m，宽3m；11组长275m，宽2.5m；16组长220m，宽3.5m；12组长175m，宽3.5m；17组长336m，宽3m） | 20251020 | 61.98 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
22 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇将军路村2025年蔬菜种植产业项目2 | 将军路村 | 堰塘疏挖18.4亩（其中3组4.3亩；12、13、15组8亩；14组6.1亩，需要整形泥土运转 | 20251020 | 6.69 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
23 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇将军路村2025年蔬菜种植产业项目3 | 将军路村 | 新建启闭闸3座（其中14组1座，高3.6m，宽2m；15组2座，高2.5m） | 20251020 | 1.1 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
24 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇三阳寺村2025年蔬菜种植产业项目 | 三阳寺村 | 新建产业路长1240m（其中8组长405m，宽3m；15组长495m，宽3m；18组长146m，宽3m；14组长194m，宽2.8m） | 20251020 | 46.3 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
25 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇中和村2025年蔬菜种植产业项目1 | 中和村 | 新建产业路长864m（8组至6组204m，宽4.5m；2组长357m，宽3m；11组长303m，宽3m） | 20251020 | 37.26 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
26 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇中和村2025年蔬菜种植产业项目2 | 中和村 | 7组新建dn1000涵管桥1座、启闭闸1座，管长5m，全长11m，桥面硬化，防撞墩高0.3m；7组新建启闭闸1座；7组新建90m长、3.5m宽通组路，dn1000涵管桥1座，两侧1.5m高浆砌块石挡墙各65m长；7组单侧浆砌块石挡墙51m | 20251020 | 16.7 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
27 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇中和村2025年蔬菜种植产业项目3 | 中和村 | 4组生产桥栏杆维修加固 | 20251020 | 1 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
28 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇中和村2025年蔬菜种植产业项目4 | 中和村 | 6组新建生产桥1座，长15m，宽5m | 20251020 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
29 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇将军路村2025年蔬菜种植产业项目4 | 将军路村 | 14组桥维修加固；14组塘堰连接75m | 20251020 | 13.2 |  | 带动生产
30 | 种植业基地 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇孙岭村2025年蔬菜种植产业项目 | 孙岭村 | 新建产业路长803米（其中：2组蓝采园长58米，宽5米，3组长84米，宽3米；9组长445米，宽3米；11组长101米，宽3米，12组长115米，宽3米） | 20251020 | 32.45 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
31 | 种植业基地 | 天门市-蒋湖农场_产业发展_生产项目_蒋湖农场绿化村种植业基地项目 | 蒋湖农场 | 新建6组至7组机井1台（80米深，6寸，线缆6米，水池、转切电闸房、挖沟1751米） | 20250624 | 7 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
32 | 种植业基地 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_2025年杨文村优质水稻产业项目 | 杨文村 | 新建8组生产桥，长15米，宽5米 | 20250630 | 18 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
33 | 种植业基地 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_2025年文台村优质水稻产业项目 | 文台村 | 新建产业路总长1328米,其中12至14组长801米宽3米，12组长88米宽3.5米，12组长42米宽2米，6组长397米宽3.5米 | 20250630 | 53.74 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
34 | 种植业基地 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_2025年净潭社区优质水稻产业项目 | 净潭社区居民委员会 | 12组生产桥1座 | 20250624 | 13 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
35 | 种植业基地 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_2025年净潭社区种养殖加工服务项目 | 净潭社区居民委员会 | 新建12组产业路912米，宽3米 | 20250624 | 35.15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
36 | 种植业基地 | 天门市-竟陵街道办事处_产业发展_生产项目_中岭社区蔬菜种植产业项目-1 | 中岭社区 | 堰塘疏挖16亩(9组10亩，4组6亩) | 20250511 | 4.8 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
37 | 种植业基地 | 天门市-竟陵街道办事处_产业发展_生产项目_中岭社区蔬菜种植产业项目-2 | 中岭社区 | 7组至10组沟渠疏挖长650米，含dn1000涵管桥3处，涵管桥全宽4米，桥面硬化，两侧浆砌块石 | 20250511 | 5.8 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
38 | 种植业基地 | 天门市_产业发展_生产项目_骆驼村优质稻产业项目 | 骆驼村 | 新建7组产业路长293米宽3.0米。7组道路拓宽1米，长650米。7组、8组沟渠清淤长798米。渣石产业路总长3940米，宽2.5米（其中8组长 133米；6组长804米；1组长1293米；7组长1049 米；3组长661米） | 20250912 | 43.75 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
39 | 种植业基地 | 天门市-九真镇_产业发展_生产项目_郭大村优质水稻产业项目 | 郭大村 | 新建产业路（渣石）长1102米（2组长502米，宽 2.5米；17组600米，宽2.5米 | 20250915 | 6.28 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
40 | 种植业基地 | 天门市-九真镇_产业发展_生产项目_郭大村优质稻产业项目 | 郭大村 | 4组堰塘疏挖7.5亩。 | 20250915 | 2.25 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
41 | 种植业基地 | 天门市_产业发展_生产项目_段场村优质稻产业项目 | 段场村 | 新建2组砂石生产路600米，宽5米 | 20250913 | 6.8 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
42 | 种植业基地 | 天门市-九真镇_产业发展_生产项目_段场村优质稻产业项目 | 段场村 | 堰塘清淤40.4亩（其中2组10亩，11组30.4亩） | 20250914 | 12.14 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
43 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_龙坑村水稻种植产业项目1 | 龙坑村 | 新建产业路总长1662米，宽3米（11-13组长1047米，9组-10组615米） | 20250828 | 64.07 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
44 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_吴台村优质水稻产业项目1 | 吴台村 | 新建产业路总长1208米，宽3米（11组长598米，9组长124米，6组-8组长486米） | 20250828 | 46.57 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
45 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_吴台村优质水稻产业项目2 | 吴台村 | 塘堰疏挖19亩（唐池湖） | 20250828 | 5.7 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
46 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_吴台村优质水稻产业项目3 | 吴台村 | 沟渠清淤长1642米，宽5米 | 20250828 | 4.93 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
47 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_夏万村优质水稻产业项目1 | 夏万村 | 新建产业路长415米，宽3.5米（10组-大桥村长203米，1组-河岭村长212米，取消垫层） | 20250828 | 18.66 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
48 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_夏万村优质水稻产业项目2 | 夏万村 | 新建渣石路长2425米（1组-2组长400米，宽2.5米；3组长300米，宽2.5米；8组长498米，宽3米；7组-8组长200米，宽2.5米；7组-9组长820米，宽3米；8组至3渠长207米，宽3米） | 20250828 | 15.4 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
49 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_夏万村优质水稻产业项目3 | 夏万村 | 新建涵管桥3座：10组2座、8组1座，宽5米。夏万渠涵管桥维修加固3处（增加涵管1节） | 20250828 | 7 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
50 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_魏场村优质水稻产业项目1 | 魏场村 | 新建产业路长427米（16组-19组长183米，宽3米；入户路长57米，宽3米；5组上提路长76米，宽3米；9组入户路长111米，宽3米） | 20250828 | 16.46 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
51 | 种植业基地 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_魏场村优质水稻产业项目2 | 魏场村 | 新建渣石路长3292米，宽2.5米（17组长316米、5组长261米、4组长305米、9组长630米、20组-15组长1781米） | 20250828 | 18.77 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
52 | 种植业基地 | 天门市-麻洋镇_产业发展_生产项目_邱湾村优质水稻产业项目 | 邱湾村 | 新建5组生产桥二座（1组一座；5组一座） | 20250924 | 34 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
53 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_华一村水稻种植产业项目 | 华一村 | 新建产业路总长2684米（其中15组长388米宽3.5米，6组长411米宽3.5米，9组、10组长200米，宽4米；15组长1460米，宽4米；6组至7组长120米，宽3.5米；小湖杨方树门前105米，宽3.5米），路基补贴3万元 | 20250915 | 133.07 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
54 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_南闸村水稻种植产业项目 | 南闸村 | 堰塘疏挖14.2亩（5组8.2亩、9组6亩） | 20250918 | 4.26 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
55 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_南闸村水稻种植产业项目（沟渠疏洗） | 南闸村 | 沟渠疏洗2900米 | 20250918 | 7.25 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
56 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_南闸村水稻种植产业项目（新建生产路） | 南闸村 | 新建生产路长1757米，宽2.5米，（1组长357米、2组长351米、3组长348米、1组至3组长701米） | 20250915 | 10.04 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
57 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_南闸村水稻种植产业项目（新建产业路） | 南闸村 | 新建产业路长333米，宽2.5米，2组长233米、3组长100米。 | 20250915 | 10.7 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
58 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_榨屋村水稻种植产业项目（沟渠清淤） | 榨屋村 | 沟渠清淤长6100米。 | 20250916 | 15.25 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
59 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_榨屋村水稻种植产业项目（新建生产桥） | 榨屋村 | 新建4组生产桥一座 | 20250914 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
60 | 种植业基地 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_榨屋村水稻种植产业项目（新建生产路） | 榨屋村 | 新建生产路（渣石）长758米，宽2.5米。（私娃沟与蒋湖交界处） | 20250915 | 4.33 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
61 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_彭市镇熊潭村水稻种植产业项目（中央资金9.44万元） | 熊潭村 | 新建9组产业路长245米 宽3米 | 20250901 | 9.44 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
62 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_彭市镇熊潭村水稻种植产业项目（中央资金10.79万元） | 熊潭村 | 4组产业路拓宽长560米 拓宽1.5米 | 20250901 | 10.79 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
63 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_彭市镇熊潭村水稻种植产业项目（中央资金2.09万元） | 熊潭村 | 1组沟渠疏洗长950米 | 20250901 | 2.09 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
64 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_彭市镇熊潭村水稻种植产业项目（中央资金14.74万元） | 熊潭村 | 新建产业路（渣石）长2150米，宽3米。(8组330米，5组630米，1组490米，3组480米，7组220米) | 20250901 | 14.74 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
65 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_彭市镇前河村蔬菜种植产业项目（县级资金37.86万元） | 前河村 | 新建高端连构育苗棚一栋。 | 20250901 | 37.86 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
66 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_肖湾村水稻种植产业项目 | 肖湾村 | 新建产业路长957米(4组长620米，宽2.5米；10组长337米，宽3米） | 20250901 | 32.73 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
67 | 种植业基地 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_肖湾村蔬菜种植产业项目 | 肖湾村 | 10组新建箱涵桥1座，全长13米，桥宽5米，净宽4.5米，过水断面3米，深度3米。 | 20250918 | 14.42 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
68 | 种植业基地 | 天门市-侯口街道办事处_产业发展_生产项目_桂花社区蔬菜种植产业项目一 | 桂花社区 | 2组产业路长253米，宽3.5米 | 20250908 | 11.38 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
69 | 种植业基地 | 天门市-侯口街道办事处_产业发展_生产项目_桂花社区蔬菜种植产业项目二 | 桂花社区 | 新建简易启闭闸4座：1组1座、6组2座、5组1座 | 20250909 | 2 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
70 | 种植业基地 | 天门市-侯口街道办事处_产业发展_生产项目_桂花社区蔬菜种植产业项目三 | 桂花社区 | 新建1组至3组产业路（渣石）长1358米，宽3.5米。 | 20250909 | 10.86 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
71 | 种植业基地 | 天门市-侯口街道办事处_产业发展_生产项目_桂花社区蔬菜种植产业项目四 | 桂花社区 | 沟渠疏淤长1000米（1组至6组） | 20250910 | 2 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
72 | 种植业基地 | 天门市-侯口街道办事处_产业发展_生产项目_群力社区蔬菜种植产业项目 | 群力村 | 新建2575.4米长，60厘米U型渠 | 20250620 | 39.24 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
73 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_石家河村水稻种植业基地项目2 | 石家河村 | 2组产业路（渣石）长151米，宽3.5米； | 20250710 | 1.21 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
74 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_蔡岭村水稻种植业基地项目 | 蔡岭村 | 堰塘疏挖13.3亩。 | 20250710 | 3.39 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
75 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_蔡岭村水稻种植业基地项目2 | 蔡岭村 | 新建产业路总长541米。（9组长462米，宽3米；11组长51米，宽4.5米；1组长28米，宽4.5米） | 20250710 | 24.31 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
76 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_北港湖村水稻种植业基地项目 | 北港湖村 | 沟渠清淤2000米，埋设DN1000涵管43米。 | 20250724 | 6 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
77 | 养殖业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_北港湖村水稻种植业基地项目3 | 北港湖村 | 新建产业路（渣石）长1584米，宽2米 | 20250710 | 7.22 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
78 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_北港湖村水稻种植业基地项目2 | 北港湖村 | 老龙堤南闸节制闸修复1处、新建启闭闸1座、新建节制闸2处（北港湖渔池节制闸、北港湖15组节制闸）。 | 20250626 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
79 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_马溪社区水稻产业项目 | 马溪社区 | 新建产业路长581米，宽3.5米（1组长481米，3组长50米，4组长50米） | 20250926 | 26.19 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
80 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_唐店村水稻产业项目 | 唐店村 | 14组生产桥一座（长8米，宽3.5米），含桥两头各长5米，宽3.5米水泥路 | 20250926 | 13.45 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
81 | 种植业基地 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_唐店村水稻产业项目（1） | 唐店村 | 3组堰塘清淤5亩 | 20250926 | 1.5 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
82 | 种植业基地 | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_拖市镇梁场村蔬菜种植产业项目 | 梁场村 | 新建产业路长1.998千米、宽4.5米。 | 20251012 | 61.94 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
83 | 种植业基地 | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_拖市镇中心村蔬菜种植产业项目 | 中心村 | 新建通村路长1.246千米、宽4.5米。 | 20251012 | 42.1 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
84 | 种植业基地 | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_拖市镇何场村蔬菜种植产业项目 | 何场村 | 新建产业路长1.114千米，宽4.5米。 | 20251012 | 37.68 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
85 | 种植业基地 | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_拖市镇牯水村蔬菜种植产业项目 | 牯水村 | 新建产业路长1.372千米，宽3.5米。 | 20250713 | 61.71 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
86 | 种植业基地 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_艾台村蔬菜种植产业项目（39.7） | 艾台村 | 新建产业路954米 | 20250915 | 39.7 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
87 | 种植业基地 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_崔王村蔬菜种植产业项目（46） | 崔王村 | 新建30kw泵站一座，配套机台1座，抽水管1000米，2组排水沟180米 | 20251104 | 46 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
88 | 种植业基地 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_石潭村蔬菜种植产业项目15 | 石潭村 | 1组箱涵桥一座。长4米，宽5米，净宽4.5米，过水断面3米，水深3米。 | 20250929 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
89 | 种植业基地 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_沙岭村蔬菜种植产业项目22.22 | 沙岭村 | 新建3组通组路，长494米，宽3.5米。 | 20250915 | 22.22 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
90 | 种植业基地 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_汪场镇石潭村蔬菜种植产业项目（37.42） | 石潭村 | 长0.971千米，宽3米 | 20250929 | 37.42 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
91 | 种植业基地 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_雷场村中药材种植产业项目(65.43) | 雷场村 | 新建产业路长1455米，宽3.5米(8组至4组长546米，8组至3组长909米) | 20251130 | 65.43 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
92 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇永兴村种植业基地（市级资金34.49） | 永兴村 | 新建产业路900米，宽3米。(2组长463米；9组长77米；12组长55米；14组产业路长305米，宽3米) | 20250820 | 34.49 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
93 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇金方村种植业基地（市级资金21.81） | 金方村 | 4、5、10组通组路加宽1.5米，长1132米 | 20250730 | 21.81 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
94 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇金方村种植业基地（市级资金0.96） | 金方村 | 新建4组道路34米，宽2.2米 | 20250730 | 0.96 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
95 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇周杨村种植业基地（中央资金42） | 周杨村 | 新建产业路长994米（2组长273米，3.5米；5组353米，宽3米；6组368米，宽3米）；1-6组涵管2万元 | 20251130 | 42 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
96 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇周杨村种植业基地（中央资金142.25） | 周杨村 | 新建1-4组长680米斗型进水渠道、节制闸1个，一体式闸门1个 | 20251130 | 142.25 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
97 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇周杨村种植业基地（中央资金2.1） | 周杨村 | 3组5组塘堰疏挖7亩 | 20251130 | 2.1 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
98 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇周杨村种植业基地（中央资金6.59） | 周杨村 | 沟渠清淤长3090米（5组6组广沟长510米，1-6组沟渠长2580米） | 20251130 | 6.59 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
99 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇大板村种植业基地（中央资金63.14） | 大板村 | 新建产业路长1617米，宽3米(3组长246米，5组长1371米)；过路涵管dn400管40米、dn600管15米1万元 | 20251130 | 63.14 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
100 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇大板村种植业基地（中央资金4） | 大板村 | 5组产业路长310米，拓宽1米 | 20251130 | 4 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
101 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇大板村种植业基地（中央资金2.94） | 大板村 | 沟渠清淤长1470米（2组-5组950米，5组长虹干渠旁边沟渠长520米） | 20251130 | 2.94 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
102 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇大板村种植业基地（中央资金7.1） | 大板村 | 新建5组节制闸一座 | 20251130 | 7.1 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
103 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇大板村种植业基地（中央资金11） | 大板村 | 5组泵站沟渠升级改造，长50米块石护坡护底，建设拦污栅 | 20251130 | 11 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
104 | 种植业基地 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇大板村种植业基地（中央资金1.5） | 大板村 | 5组塘堰疏挖5亩 | 20251130 | 1.5 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
105 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_杨花台村水稻种植产业项目（24.25） | 杨花台村 | 新建产业路长629米。（8组长24米，宽3.0米；2 组长605米，宽3.0米） | 20250906 | 24.25 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
106 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_杨花台村粮食种植产业项目(0.3) | 杨花台村 | 新建4组启闭闸1座 | 20250902 | 0.3 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
107 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村粮食种植产业项目2 | 王施村 | 新建产业路1015米（王施村至湾坝路断头路长90米，宽5米；8组长650米，宽3.5米；5组长275米，宽3.5米） | 20251126 | 47 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
108 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村粮食种植产业项目3 | 王施村 | 拓宽12组13组产业道路长278米，拓宽1.5米（含路基3万元） | 20251119 | 8.3 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
109 | 养殖业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村粮食种植产业项目4 | 王施村 | 拓宽环河路长1175米，拓宽1米（路南长500米，路北长675米） | 20251119 | 15.1 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
110 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村粮食种植产业项目5 | 王施村 | 拓宽产业路长976米（5组长280米，拓宽1米；5组长186米，拓宽1.5米；7组长510米，拓宽1米） | 20251119 | 13.75 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
111 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村粮食种植产业项目6 | 王施村 | 修建生产桥2座（王施村至湾坝路生产桥，过水面3.5米，高3米，桥宽6米净宽5.5米；王施河生产桥，跨度10米） | 20251120 | 38 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
112 | 种植业基地 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村粮食种植产业项目7 | 王施村 | 沟渠清淤长4566米（杨林改道河尾水沟长1138米，四场支渠王施段长3428米） | 20251121 | 9 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
113 | 种植业基地 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_灰市村蔬菜种植产业项目 | 灰市村 | 新建产业路长1.357千米（9组长162米，宽3米；3组长524米，宽3米；1组、3组长461米，宽3米；9组长210米，宽3.5米） | 20250901 | 53.66 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
114 | 种植业基地 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_万董村蔬菜种植产业项目 | 万董村 | 新建产业路长873米（6组长205米，宽3.5米；8组长241米，宽3.5米；4组长242米，宽3.5米；1组长185米，宽3.5米） | 20250901 | 39.26 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
115 | 种植业基地 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_截河村种植业项目1 | 截河村 | 新建1组生产路（渣石）长1093米.宽3米。 | 20250831 | 7.5 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
116 | 种植业基地 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_截河村种植业项目2 | 截河村 | 1组沟渠疏挖长1063米（配套节制闸2座：过路涵管10个） | 20250831 | 4.03 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
117 | 种植业基地 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_五星村种植业项目 | 五星村 | 新建生产桥一座（3组桥全长10米，宽5米） | 20250831 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
118 | 种植业基地 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_习桥村种养殖项目 | 习桥村 | 新建产业路总长1817米（1中组至9组长1003米，宽2.5米，五龙至习桥村长814米宽3.5米） | 20250831 | 68.57 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
119 | 种植业基地 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_岳口镇荷花潭村生产项目种植业基地 | 荷花潭村 | 1组至11组道路拓宽1.5米，长1870米 | 20250831 | 36.04 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
120 | 种植业基地 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_刘集村34万元水稻种植产业项目 | 皂市镇,刘集村 | 产业路拓宽长2230米，拓宽2米 | 20250915 | 34 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
121 | 种植业基地 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_刘集村53.8万元水稻种植产业项目 | 皂市镇,刘集村 | 新建产业路总长1628米（其中11组长645米，宽 2.5米；2组长198米，宽3米；3组长785米，宽 2.5米） | 20250908 | 53.8 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
122 | 种植业基地 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_刘集村12万元水稻种植产业项目 | 皂市镇,刘集村 | 11组堰塘疏洗40亩（宋家大堰30亩，宋家小堰7 亩，杨家堰3亩） | 20250915 | 12 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
123 | 种植业基地 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_舒滩村6.13万元水稻种植生产项目 | 皂市镇,舒滩村 | 3组堰塘疏挖17.1亩，配套沟渠270米，埋设10节2米涵管。 | 20250915 | 6.13 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
124 | 种植业基地 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_沿河村13.29万元产业路 | 皂市镇,沿河村 | 9组产业路长345米，宽3米。 | 20250630 | 13.29 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
125 | 种植业基地 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_沿河村8万元生产桥 | 皂市镇,沿河村 | 9组生产桥一座 | 20250629 | 8 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
126 | 种植业基地 | 天门市-张港镇_产业发展_生产项目_大渊村2025年蔬菜种植产业项目 | 大渊村 | 新建产业路总长1248米（其中三合村至大渊村长869米宽3.5米，8组长379米宽2.5米） | 20250922 | 51.29 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
127 | 种植业基地 | 天门市-张港镇_产业发展_生产项目_河山村2025年蔬菜种植产业项目1 | 河山村 | 新建4组生产桥，长20米，宽5米 | 20251017 | 15 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
128 | 种植业基地 | 天门市-张港镇_产业发展_生产项目_周铺村2025年蔬菜种植产业项目 | 周铺村 | 新建产业路长1090米（9组长286米，宽3.5米；3组长377米，宽3.5米；2组长427米，宽3.5米） | 20251017 | 49.02 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
129 | 种植业基地 | 天门市-张港镇_产业发展_生产项目_河山村2025年蔬菜种植产业项目2 | 河山村 | 新建12组生产桥，长30米，宽4米，防撞墩高0.5米 | 20251017 | 25 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
130 | 种植业基地 | 天门市-张港镇_产业发展_生产项目_河山村2025年蔬菜种植产业项目3 | 河山村 | 新建产业路长1046米（6组长850米，宽3米；12组长196米，宽3.5米） | 20251017 | 41.58 | 发展产业，增加集体经济收入，带动群众增收 | 带动生产
二、村基础设施
1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六门路村基础设施项目 | 六门路村 | 新建通组路长88米，宽3.5米（1组） | 20250915 | 5.12 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭台村基础设施项目1 | 郭台村 | 新建通组路长123米，宽3.5米（1组至2组） | 20250926 | 6.33 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭台村基础设施项目2 | 郭台村 | 1组道路拓宽，长170米，拓宽1米 | 20250926 | 2.31 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
4 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_刘家河村基础设施项目1 | 刘家河村 | 通村路拓宽，长1592米，拓宽1米（1组至8组） | 20251203 | 21.66 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
5 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_红卫新村基础设施项目1 | 红卫新村 | 通村路道路拓宽，长1600米，拓宽1米（1组至19组） | 20251203 | 31.06 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
6 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_红卫新村基础设施项目2 | 红卫新村 | 新建通组路长120米，宽3.5米（11组） | 20250915 | 5.51 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
7 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_张刘村基础设施项目1 | 张刘村 | 9组生产桥2座、10组生产桥1座、2组生产桥1座、通港路桥护栏加固 | 20250915 | 78.34 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
8 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_张刘村基础设施项目4 | 张刘村 | 新建通组路长1277米（7组长145米，宽3.5米；3组至4组新长1132米，宽3.5米 | 20250915 | 58.66 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
9 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下刘家河村基础设施项目1 | 下刘家河村 | 通组路拓宽长1570米，拓宽1米（1组至4组） | 20250915 | 21.36 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
10 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭湾社区基础设施项目1 | 郭湾社区 | 新建通组路长720米，宽3.5米（4组至8组） | 20250915 | 35.62 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
11 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭湾社区基础设施项目2 | 郭湾社区 | 新建箱涵桥1座（4组） | 20250915 | 10.8 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
12 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_陈洲村优质水稻产业项目1 | 陈洲村 | 产业路拓宽总长3775米（1组至7组长1200米，拓宽1米；七一渠旁7组长145米，拓宽1米；七一渠旁5组至7组长2430米，拓宽0.5米） | 20250915 | 35.62 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
13 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_窑湾村优质水稻产业项目 | 窑湾村 | 新建产业路长1329米，宽3.5米（2组至7组） | 20250915 | 61.05 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
14 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_广荣村优质水稻产业项目1 | 广荣村 | 产业路拓宽总长2320米（11组至13组长1670米，拓宽1米；13组长85米，拓宽0.5米；13组长565米，拓宽1.5米） | 20250915 | 34.64 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
15 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭台村基础设施项目3 | 郭台村 | 5组新建泵站1座 | 20251128 | 7.78 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
16 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭台村基础设施项目4 | 郭台村 | 5组八一渠新建闸门1座（带栏杆） | 20251128 | 20.28 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
17 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_刘家河村基础设施项目2 | 刘家河村 | 新建2组U型渠260米（直径600） | 20251203 | 1.79 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
18 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_刘家河村基础设施项目3 | 刘家河村 | 沟渠清淤长713米（1组） | 20250926 | 7.06 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
19 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_红卫新村基础设施项目3 | 红卫新村 | 1组至3组，13至19组堰塘清淤5986平方米。 | 20250915 | 1.46 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
20 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_张刘村基础设施项目2 | 张刘村 | 2组新建水闸1座；3组新建水闸1座 | 20250915 | 28.28 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
21 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_张刘村基础设施项目3 | 张刘村 | 新建DN1000过路涵（10组七一渠旁） | 20250915 | 0.17 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
22 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_张刘村基础设施项目5 | 张刘村 | 八一渠沟渠清淤481米；仙北支渠沟渠整治3340米 | 20250915 | 63.06 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
23 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下刘家河村基础设施项目2 | 下刘家河村 | 沟渠清淤896米(1组) | 20250915 | 6.86 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
24 | 农村供水保障设施建设 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下刘家河村基础设施项目3 | 下刘家河村 | DN300HDPE双壁波纹管500米砖砌雨水检查井15座 | 20250915 | 9.53 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
25 | 其他 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_陈洲村优质水稻产业项目2 | 陈洲村 | 七组沟渠清淤420米；红卫河桥周边沟渠清淤1000米 | 20250915 | 20.85 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
26 | 其他 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_陈洲村优质水稻产业项目3 | 陈洲村 | 七一渠清淤、沟坡整治2575米 | 20250915 | 61.19 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
27 | 其他 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_陈洲村优质水稻产业项目4 | 陈洲村 | 七一渠危桥重建1座；红卫河桥改扩建1座 | 20250915 | 29.48 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
28 | 其他 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_广荣村优质水稻产业项目2 | 广荣村 | 维修改造泵站2座（9组维修泵房1座；14组安装电线、水管1座） | 20250915 | 4.13 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
29 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-佛子山镇_产业发展_生产项目_佛子山镇五宝山村水稻种植产业项目 | 五宝山村 | 新建产业路总长1067米（其中5组长808米，宽3.5米；1组长259米，宽3.5米） | 20250908 | 47.99 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
30 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-干驿镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_干驿镇晴滩村新建通组路 | 晴滩村 | 新建5组通组路长220米，宽4.5米 | 20250722 | 12.72 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
31 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇中和村水稻种植项目 | 中和村 | 新建25组产业路长380米，宽3米 | 20250726 | 14.64 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
32 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇松石湖村水稻种植产业项目 | 松石湖村 | 新建6组产业路长492米，宽3米 | 20250724 | 18.96 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
33 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-横林镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_联丰新村通组路建设项目 | 联丰新村 | 新建6组至8组通组路990米，宽3.5米。 | 20250627 | 44.52 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
34 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-横林镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白场村通组路建设项目 | 白场村 | 新建通组路长670米。（4组至6组长347米，宽3.5米，加错车台2个：9组断头路190米，宽3米。加过路涵管（管径800）：2组断头路133米，宽3米） | 20250812 | 28.96 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
35 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-胡市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_程老村乡村建设 行动 | 程老村 | 新建通组路长1218米。（9组长246米，宽3米；10组至11组长349米,宽3米；10组至11组长623米，宽2.5米） | 20250620 | 42.94 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
36 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-胡市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_程老村农村道 路建设 | 程老村 | 新建10组箱涵桥一座。 | 20250620 | 7 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
37 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-蒋湖农场_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒋湖农场绿化村农村道路建设项目 | 蒋湖农场 | 新建3组至4组通组路长712米宽3.5米 | 20250624 | 30.07 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
38 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-九真镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_何场村道路建设 | 何场村 | 新建入户路长1028米（12组长331米，宽3.5米； 4组长333米，宽3.5米；3组长131米，宽3.5米； 10组长233米，宽3.5米） | 20250916 | 46.2 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
39 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-九真镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭大村道路建设 | 郭大村 | 新建通组路长1601米（1组长75米，宽2.5米；2 组长95米，宽2.5米；7组长113米，宽2.5米；5 组长234米，宽3.5米；5组长303米，宽2.5米； 11组长99米，宽2.5米；9组长130米，宽3.5米； 9组长93米，宽2.5米；12组长276米，宽2.5米； 16组长92米，宽3米；16组长91米，宽2.5米。 | 20250912 | 56.59 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
40 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-九真镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_郭大村道路拓宽 | 郭大村 | 3组通组路拓宽长165米，拓宽1米。 | 20250914 | 2.15 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
41 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-九真镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_杜场村道路建设 | 杜场村 | 新建通组路长979米（6组长623米，宽3.5米；7 组长356米，宽3.0米） | 20250913 | 41.74 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
42 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-九真镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_段场村道路建设 | 段场村 | 新建通组水泥路长472米，宽3.5米（其中6组长 189米，11组长283米） | 20250915 | 21.23 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
43 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-麻洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_邱湾村基础设施建设项目 | 邱湾村 | 新建8组通组路长413米，宽3.5米。 | 20250819 | 18.57 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
44 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-麻洋镇_产业发展_生产项目_朝阳村黄蜀葵中药材种植项目 | 朝阳村 | 新建产业路总长950米（其中1组长520米，宽3.5米，加错车位2个，7组长430米，宽4.5米） | 20250924 | 48.24 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
45 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-马湾镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_榨屋村新建通组路 | 榨屋村 | 新建2组至3组通组路，长202米，宽3.5米。 | 20250918 | 9.08 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
46 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-彭市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_彭市镇文明新村基础设施建设项目（县级资金40.56万元） | 文明新村 | 新建7组通组路长1217米，宽4.5米。（总资金70.37万元，其中交通部门补贴29.2万元，农业农村部门41.17万元） | 20250930 | 40.56 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
47 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-彭市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖湾村乡村建设行动 | 肖湾村 | 1组通组路道路长265米，拓宽2米 | 20250930 | 6.81 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
48 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-彭市镇_产业发展_生产项目_彭市镇周湾村水稻种植产业项目（中央项目41.37万元） | 周湾村 | 新建6组产业路长920米 宽3.5米 | 20250901 | 41.37 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
49 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-石家河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_北港湖村农村道路建设项目 | 北港湖村 | 入户路（原吴垸村6组(吴水清至吴红强）长355米，宽3.5米，2米高挡墙56米长；原吴垸村6组长142米（38米+42米+62米），宽3.5米） | 20250716 | 25.72 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
50 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-石家河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土城村基础设施建设项目 | 土城村 | 5组通组路长847米，拓宽1米；错车台1个（长20米，宽1.5米） | 20250925 | 11.26 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
51 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-石家河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土城村基础设施建设项目（1） | 土城村 | 新建通组路长1154米(1组长447米，宽3.5米；4组长74米，宽3.5米；5组长207米，宽3米；5组长176米，宽3米；5组长250米，宽3米） | 20250926 | 47.83 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
52 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-石家河镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙岭村基础设施建设项目 | 龙岭村 | 新建通组路长1255米（8组长848米，宽3米；19组长276米，宽3.5米；19组长131米，宽3米） | 20250926 | 50.15 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
53 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_石家河村水稻种植业基地项目 | 石家河村 | 新建产业路总长1185米（其中3组长142米宽3.5米、5组长125米宽3.5米、7组长546米宽3.5米、11组长74米宽3.5米、16组长113米宽3.5米，12组长185米，宽2.5米。 | 20250710 | 50.94 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
54 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_马溪社区水稻产业项目（1） | 马溪社区 | 新建渣石产业路长1组300米，宽2.5米 | 20250926 | 1.71 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
55 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_先丰村水稻产业项目 | 先丰村 | 新建产业路长1.35公里，宽3.5米（15组长672米；10组长678米） | 20250926 | 60.7 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
56 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_唐店村水稻产业项目（2） | 唐店村 | 新建产业路总长737米，宽3米（3组长115米；6组长146米；10组长94米；13组长109米；14组长238米；15组长35米） | 20250926 | 28.17 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
57 | 其他 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_土城村水稻产业项目 | 土城村 | 新建节制闸1座 | 20250926 | 5.88 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
58 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-汪场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙岭村农村道路建设17.87 | 沙岭村 | 通组路拓宽，长1062米（9组长658米，拓宽1.5米；5组长404米，拓宽1米） | 20251130 | 17.87 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
59 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-汪场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_艾台村农村道路建设3.23 | 艾台村 | 2组肖家湾通组路，长72米，宽3.5米。 | 20251130 | 3.23 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
60 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇车范村种植业基地（中央资金17.58） | 车范村 | 新建产业路总长445米(其中8组长375米宽3米,2组长70米宽3.5米) | 20250830 | 17.58 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
61 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇车范村种植业基地（中央资金13.58） | 车范村 | 产业路拓宽1米，长1057米(其中1组长452米，4组长457米，10组长148米) | 20250730 | 13.58 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
62 | 其他 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇车范村种植业基地（中央资金14.5） | 车范村 | 4组新修启闭闸1个，铺设涵管151米 | 20250730 | 14.5 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
63 | 其他 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_小板镇车范村种植业基地（中央资金3） | 车范村 | 清洗塘堰10亩 | 20250730 | 3 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
64 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-杨林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖寺塔村基础设施建设项目（16.62） | 肖寺塔村 | 新建入户路长431米，宽3米（6/7组长36米；4组 长224米；1组长128米；2组长43米） | 20250902 | 16.62 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
65 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-杨林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖寺塔村基础设施建设（26.79） | 肖寺塔村 | 通组路拓宽长2085米，拓宽1米（1至12组长1180 米；7至8组长905米） | 20250901 | 26.79 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
66 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-杨林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_杨花台村基础设施建设（24.52） | 杨花台村 | 4组通组路拓宽长1111米，拓宽1.5米；过路 dn400涵管3处。 | 20250903 | 24.52 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
67 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村蔬菜种植产业项目(中央16.31) | 李湾村 | 新建产业路（渣石）总长2862米，宽2.5米。 （其中3组长305米；10组长305米；11组长 305米；2组长1124米；1组长330米；6组长 283米；8组长210米） | 20250908 | 16.31 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
68 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村蔬菜种植产业项目（中央29.34） | 李湾村 | 新建产业路总长761米（其中2组长379米，宽3米；1组长43米，宽3米；3组长105米，宽3米； 4组长108米，宽3米；6组长30米，宽3米；7组长 96米，宽3米。） | 20250902 | 29.34 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
69 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村蔬菜种植产业项目（中央6） | 李湾村 | 1组产业路拓宽1米，长177米（98米+79米），含 98米长涵管及8米长浆砌块石挡土墙。 | 20250903 | 6 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
70 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村基础设施建设项目1 | 王施村 | 拓宽王施村至湾坝9组产业路道路长2430米（长1300米，拓宽0.5米；长930米，拓宽2米；长200米，拓宽2米） | 20251120 | 37.35 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
71 | 其他 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_王施村基础设施建设项目2 | 王施村 | 庙台沟渠维修改造长352米 | 20251120 | 28.16 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
72 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-岳口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_截河村基础设施建设项目 | 截河村 | 新建1组至3组通组路路长826米，宽2.5米。 | 20250831 | 26.6 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
73 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-岳口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新丰村基础设施建设项目 | 新丰村 | 7组至9组通组路拓宽，长2417米，拓宽1.5米。 | 20250831 | 46.59 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
74 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-岳口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_五星村基础设施建设项目 | 五星村 | 新建2组至7组通组路799米，宽3.5米 | 20250831 | 35.96 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
75 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_怀坡村种植业项目1 | 怀坡村 | 新建4-5组产业路长1393米.其中：4组长215米，宽3米，5组长773米宽3米，5组长405米宽2.5米。 | 20250831 | 51.1 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
76 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_怀坡村种植业项目2 | 怀坡村 | 2组产业路拓宽2米.长112米 | 20250831 | 2.88 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
77 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_舒滩村44.63万元基础设施建设项目 | 皂市镇,舒滩村 | 3组通组路拓宽长268米，拓宽1.5米，错车台1个；11组长990米，宽3米 。 | 20250915 | 44.63 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
78 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沿河村18.34万元道路 | 皂市镇,沿河村 | 新建8组通组路长305米，宽3.5米；1组修建12个 错车台（长20米，宽1.5米） | 20250629 | 18.34 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
79 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_韩王村50.79万元水稻种植产业项目 | 皂市镇,韩王村 | 9组产业路长1581米，宽2.5米。 | 20250630 | 50.79 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展
80 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_韩王村8.99万元水稻种植产业项目 | 皂市镇,韩王村 | 5组产业路拓宽，长700米，拓宽1米。 | 20250630 | 8.99 | 解决群众出行，带动群众增收 | 方便农户出行，助力产业发展