附件3

天门市安全生产预防与应急专项资金

2017年度绩效自评报告

为进一步规范安全生产专项资金管理，强化绩效理念，提高项目单位责任意识及财政资金使用效益，根据《天门市财政局关于开展中央对地方专项转移支付政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2018〕24号）文件精神，市安监局对2017年度安全生产监管专项资金进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 安全生产预防与应急专项资金，无中央下达支付预算及指标。

- 省内分解下达预算和绩效目标情况。

根据《省安监局关于下达2017年度安全生产专项资金的通知》（鄂安监发[2017]35号）批复，省内分解下达该专项资金预算为120万元，其中预算用于安全生产工作责任目标考核资金15万元、重大隐患排查治理以奖代补项目65万元、两化与网格化对接以奖代补项目10万元、益泰药业固光工艺（盐酸克林霉素醇化物）自动化改造项目30万元。其中60万已用于项目改造，并进行隐患排查治理与整改，提高了人们的安全防范意识，较明显地较低了安全生产事故总量，营造了良好的安全生产环境，产生了较大的无形经济效益。

二、绩效自评工作开展情况

预算绩效管理是财务管理的重中之重，绩效自评工作开展前期，本单位加强对本部门绩效评价工作的组织领导，建立了规范的内部控制机制，财务负责绩效管理的组织实施和监督。对专项资金的来源、去向进行详细的资料整理，并跟踪项目进展情况及产生的经济效益与社会效益，分别从工作的数量、质量、成本、社会满意度等方面进行梳理，从而较客观的进行绩效自评。自评结果为“优秀”。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况分析

2017年度省安监局下达安全生产监管专项资金120万元，实际拨付资金与预算相符，项目资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2017年安全生产监管专项资金实际已使用60万元，用于项目支出，主要内容为益泰药业固光工艺改造项目30万元、佛子山安全隐患整改20万元、马湾隐患排查治理资金10万元。年末结余责任目标考核以及两化与网格化对接以奖代补项目资金60万元。

3.项目资金管理情况分析

单位设有财务机构，配有专职财会人员，执行《行政事业单位会计制度》和单位财务管理制度，资金通过财政国库集中支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

目前绩效主要体现在：全面提升安全生产工作。对全市安全生产重点行业及重点领域进行安全隐患排查，并进行了大力整改，以消防、建筑、道路交通、危化品、烟花爆竹等行业为主线，进行综合监管，加强重点行业领域及重要时间节点的隐患排查及督促检查。督促指导企业开展隐患排查，落实安全防范措施，推动了安全生产工作“面”上的提升，保障了人民群众生命财产安全，维护了社会和谐稳定。

天门市安全生产监督管理局

2018年4月20日