天门市预算绩效评价报告

（专业版）

鄂金绩评报字【2022】055号

项目名称：天门市基层政权和社区建设（积分制试点建设）奖补资金项目

预算单位：         天门市民政局

预算年度：           2021年度

评价类型：项目☑   政策□   部门整体□

评价部门：          天门市财政局

评价实施机构：湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：            田启才

主评人2：            贾迅炜

正式提交日期：   二〇二二年九月一日

目  录

第一部分  评价结论	4

一、评价分数和等级	4

二、项目资金情况	4

三、项目实施情况	5

（一）决策 	5

（二）过程 	5

（三）产出 	5

（四）效果 	5

四、主要成效及存在问题和原因	6

五、结果拟应用建议	8

第二部分   佐证资料	10

一、项目基本情况	10

（一）项目概况	10

（二）项目绩效目标	11

二、绩效评价工作开展情况	14

（一）评价目的、对象和范围	14

（二）评价原则、依据、方法	15

（三）评价抽样情况、时间安排	17

（四）评价指标体系和综合评分方法	19

（五）数据来源及取数方式	20

（六）绩效评价工作局限性	20

三、项目绩效分析	21

（一）决策	21

（二）过程	24

（三） 产出情况	27

（四）项目效益	29

四、上年度绩效评价结果应用情况	33

天门市民政局

2021年基层政权和社区建设（积分制试点建设）

奖补资金项目绩效评价报告

（专业版）

- 鄂金绩评报字【2022】055号

# 第一部分  评价结论

- 一、评价分数和等级

天门市民政局2021年基层政权和社区建设（积分制试点）奖励资金项目绩效评价得82.7分，评价等级为“良”。

| - 名 称 | - 分 值 | - 得 分 | - 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 决 策 | - 17 | - 14 | - 3 |
| - 过 程 | - 21 | - 15 | - 6 |
| - 产 出 | - 40 | - 35 | - 5 |
| - 效 果 | - 22 | - 18.7 | - 3.3 |
| - 总 分 | - 100 | - 82.7 | - 17.3 |

## 二、项目资金情况

2021年经天门市民政局向市政府申请并获批准，将“十三五”农村社区建设试点奖补资金”210万元转为“十四五”农村社区治理奖补资金，每年列入市级财政预算。

2021年市级财政列“农村社区治理以奖代补资金”预算210万元（含10万工作经费）。

截止2022年8月30日，资金实际到位210万元，资金到位率100%；项目实际执行金额210万元，预算执行率100%。

## 三、绩效指标完成情况分析

本次绩效评价主要从项目决策、项目资金管理情况、产出和效果完成情况进行简要分析：

- 。 权重17分，得分14分，扣分3分。主要扣分点在于：项目试点开展后，部分村（社区)未启动试点工作或未完成；部分试点村(社区)绩效目标不合理，绩效指标不明确。

（二）过程。 权重21分，得分15分，扣分6分。主要扣分点在于：项目资金到达乡镇财政所后，因个别村未启动积分食堂建设，资金一直未使用；个别村业务管理制度不健全，档案管理执行不规范；在已经申请试点的村(社区)中，有11个村(社区)放弃试点或无进展或执行力度不够。

- （三）产出。 权重40分，得分35分，扣分5分。主要扣分点在于：产出时效指标中部分试点村未在规定的时间内完成积分制试点工作。

（四）效果。 权重22分，得分18.7分，扣分3.3分。主要扣分点在于：社会公众对2021年基层政权和社区建设（积分制试点）项目知晓率低，宣传不到位，群众参与积极性不高，抽查的村（社区）群众的综合满意度81.4%，未达到年初95%以上目标；项目试点工作需改进提速。

## 四、主要成效及存在问题和原因

- （一）主要成效

- 1.先行打造全市示范点。2021年4月至8月，天门市民政局先行在九真镇子文村开展积分制试点，打造全市“农村社区治理积分制”示范点，助力美丽乡村建设和乡村振兴工作。九真镇子文村积分制试点工作取得成功经验，反映子文村积分制试点成果的《用好小积分 激活大治理》文章在民政部《乡镇论坛》杂志上发表。

- 2.在全市推广示范点经验。2021年9月召开全市“农村社区治理积分制工作现场推进会”，安排部署了全市积分制试点工作。市领导小组下发《关于印发《天门市城乡社区治理积分制试点实施细则（试行）》的通知》（天社建办发〔2021〕2号），局领导作了重要讲话。要求各乡镇各选择1至2个村，参照子文村开展积分制试点。全市26个乡镇（街道、农场）共选择27个行政村（大队）和5个城市社区开展试点。

- 3.每月督导推进，年底验收拨款。民政局组织专班力量于10月、11月到各试点村现场督导指导，推进试点进度。12月根据各地试点进度，对已完成试点任务的16个村共计下拨200万元资金进行了奖补支持。

- （二）存在的问题和原因

1.已经申请试点的村（社区）中有11个村（社区）放弃试点或无进展或执行力度不够，占申报试点27个村、5个社区总数的34.3%。同时，积分制管理档案资料零乱缺失，无评选档案和跟踪管理台账。基层村（社区）社会治理积分制管理网格人员更换频繁，无档案交接手续，无专用档案柜保管，基础数据统计资料不齐，奖励物质无领用人员签名。

例如：马湾镇陈黄村无进展、干驿镇长湖村无场所无档案资料。

- 2.奖励资金支出不规范，已拨付专项奖补资金5万元停留在镇财政专户账上未使用。据现场调查了解，部分乡镇仅有执行天门市财政局财务管理制度，未针对基层社会治理积分制管理实际情况设立专项资金管理办法，专项资金支出不合规。

- 例如：2021年黄潭镇西庙村幸福食堂用地已规划，但未建设，专项资金5万元停留在镇财政账上未使用。

- 3.开展基层社会治理积分制试点奖励活动效果不明显。积分制管理试点工作未做到日记录、周评分、季兑换、年评选。统计数不清、人不够、奖励兑现不及时、宣传覆盖面不宽。全市2021年积分制设点申报的27个村（大队）5个社区中有16个村社区获得奖补，占比63%。

- 例如：多宝镇联合新村无进展、张港镇狮子桥村放弃、蒋湖农场柏台村无反馈，还有部分村刚刚启动等。主要原因：宣传不到位，村（社区)负责人不重视。

- 4.基层村（社区）群众对积分制管理系列方案办法及制度知晓率较低。根据现场走访及问卷调查，政策宣传力度不足，参与群众知晓率较低，对积分制管理活动群众知晓率40%不到。

- 例如：现场抽查的胡市镇赵李村2名打工回乡人员，均不知道积分制管理的政策，也未参与活动。

## 五、结果拟应用建议

- （一）管理改进

1.项目的管理和监督上，需要加大力度。防止项目资金在乡镇或村层面改变用途，或长期沉淀在财管所账上，不能发挥项目资金应有作用。

- 2.加强部门之间整体联动协作。基层治理项目，应该将农业农村项目、乡村振兴项目、文化体育项目、智慧社区建设项目、党群服务中心提档升级建设项目等工作项目进行统筹整合安排，实现部门联动，形成治理合力。而不是依靠民政部门单打独斗。

- 3.建议以网格化管理、积分制管理为抓手，以基层社会治理基础建设为支撑，着力打造“共治共享”的基层治理模式，培育社区社会组织。搭建社区、社会工作者、社区社会组织、社区志愿者、社区公益慈善资源“五社联动”工作平台，培育发展社区公益志愿者、社区服务类、互助类社区社会组织。

- 4.推动社区综合服务设施提档升级。“十四五”期间完成198个行政村的党员群众服务中心提档升级；完成73个城镇社区综合服务中心提档升级；农村社区综合服务设施覆盖率70%。

5.建议明确村、社区奖励资金使用范围、支出标准、兑现时间等，以指导、监督、检查积分制奖励资金专项资金专款专用。同时增加专项资金监管机制，并设立村（社区）绩效管理制度，做到积分制奖品发放事前预算、事中监控、事后签字全过程管理，有利于奖励资金顺利达成目标、有利于项目及时总结经验、出现问题及时整改。

6.积极开展基层社会治理积分制管理宣传奖励活动。通过评比、通报等形式，促进各村（社区）把积分制管理试点日记录、周评分、季兑换、年评选真正落到实处。

（二）预算安排

1.市财政每年安排200万元乡村治理创新试点“以奖代补”资金，开展“乡村治理积分制运用+”试点。调动村民群众和社会力量参与乡村振兴，建立健全社会动员和公众参与机制。

2.对于2021年已拨付的“以奖代补”专项资金，如：黄潭镇西庙村幸福食堂建设专项资金5万元停留在镇财政账未使用。建议收回。

（三）政策调整

建议继续推进乡村治理积分制建设试点工作。积极推进“十四五”时期基层社会治理体系政策的落实，大力弘扬精神文明、生态文明、平安创建、遵纪守法、移风易俗等方面正能量。

第二部分   佐证资料

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、立项的背景

基层治理是国家治理的基石。乡村治、社会安、国家稳。以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、党的十九届四中全会精神，夯实国家治理根基制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，对于中国的政治发展，乃至整个中国的社会主义现代化事业来说，具有重大而深远的理论意义和现实意义。

省委十一届七次全会以来，省委出台了深化党建引领加强基层社会治理“1+1+N”系列文件，将城乡治理工作作为重中之重。2018年10月31日，中共天门市委市人民政府印发《关于

加强和完善城乡社区治理的实施意见》（以下简称《意见》）（天发[2018]11号）文件；2020年《市委办公室 市政府办公室关于<深化党建引领加强基层社会治理>等4个文件的通知》（天办发【2020】4号文件规定的“健全财政投入保障机制，有关经费依法列入市级财政预算”“落实社区服务设施和社区信息化建设经费”精神，“十四五”期间市级财政须列入专项资金推进城乡社区服务设施提档升级，加强城乡社区治理。

以村（社区）为重点，以群众自我服务为核心，依托网格化社会管理优势，大力推行积分制管理试点，完善积分制管理规程，夯实完善党委领导、政府主导、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层社会治理新格局。

2、项目资金情况

- （1）资金来源

- 根据鄂财社发【2021】21号下达天门市2021年省级基层治理创新引导资金210万元，对2020年验收的农村社区建设试点优秀、合格村予以支持，按照省级优秀村、省级合格村、市级合格村分别奖补30万元、20万元、10万元的标准奖励。

- 以及天财预函【2021】01010086号，农村社区治理以奖代补经费拨付100万元，资金到位率100%。

- (2)资金使用

- 截止2021年11月29日，天门市民政局共向26个乡镇街道办621个村（社区）中的16个村（社区）兑现奖补资金200万元，资金使用率100%。

### （二）项目绩效目标

2021年在天门市26个乡镇（街道、农场）各选择1至2个村（社区）开展积分制试点，按照省级优秀村、省级合格村、市级合格村分别奖补30万元、20万元、10万元的标准奖励。以此调动城乡居民自我管理社区事物和参与公益志愿服务活动，深化和推进党建引领下的基层社会治理，助力乡村振兴。

1、年度目标

（1）产出数量完成率

乡镇和村（社区）2021年积分制管理试点情况：

A、参加村（社区）试点计划完成率100%；

B、获得奖补村（社区）数量占试点村（社区）计划完成率100%；

（2）产出质量达标率

A、积分制管理试点村（社区）信息录入达标率100%。

B、试点村（社区）中积分制档案管理质量达标率100%，

2、产出时效

2021年推进的试点村（社区）建立服务设施、建立积分档案、建立积分兑换食堂。

3、产出成本

A、省级优秀奖补标准每年每个村社区≦30万元/年；

B、省级合格奖补标准每年每个村社区≦20万元/年；

C、市级合格奖补标准每年每个村社区≦10万元/年；

项目资金预算支出控制在200万元以内。

4、效益目标

（1）社会效益

一是将自治、法治、德治方面的要求进行积分设置，并纳入村规民约内容。按照村级“自治、法治、德治”三治融合的要求，在村规民约里面科学设置治理积分。

二是将民主议事协商程序贯穿积分制运行各个环节。

三是社会治安发案率持续降低。

四是充分调动基层党员及全体村（居）民参与积分制管理试点热情，逐步达到社会治理管理科学、运行规范，基层自治能力和建设水平进一步提升的目标，形成创建模范乡村、文明做事、尊老爱幼、诚实守信、家庭和谐、社会稳定、热心公益活动的良好风尚。社会治理积分制管理试点是指一个人的美德和正能量方面的积分，以此来激发村民自治活力，鼓励群众积极参与乡村治理，创建文明、和谐、美丽的新农村。

（2）群众满意度

村民群众对社区治理积分制管理试点工作的满意度。

详见《2021年天门市城乡社区治理积分制试点奖励资金项目绩效评价指标及评分细则》

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过评价财政项目支出资金的使用情况和实际绩效，查找预算支出及专项资金管理过程中存在的问题，为预算支出项目管理和资金的使用提出可行性建议，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

（1）合规、公平使用基层社会治理奖励资金和财税政策，确保资金用在“精准”处，提高资金使用效益，检验资金是否实现经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金不但拨得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。

（2）通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；

（3）全面了解天门市基层社会治理积分制管理试点奖励资金覆盖项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为天门市2021年基层社会治理积分制管理试点项目奖励资金210万元。评价范围包括2021年天门市辖多宝镇等26个乡镇（街道、农场）27个村（大队）、5个社区申报试点村的奖励资金使用支出及开展活动情况。

### （二）评价原则、依据、方法

1.评价原则

（1）聚焦精准、突出成效。评价项目的资金安排是否符合《预算法》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《天门市财政局关于开展2021年度市级预算支出绩效自评工作的通知》等文件的规定，项目实施是否在全市基层社会治理积分制试点工作中充分发挥协调管理的作用。

（2）科学规范、公正公开。绩效评价应当严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合、共性和个性指标相结合、书面审核和现场核查相结合的方法，科学、准确、合理地进行评价。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会抽检。

（3）分类实施。绩效评价应当在对项目资金按用途进行合理分类的基础上组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间紧密对应关系。

2.评价依据

（1）《预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效评价管理的意见》（中发[2018]34号）；

（3）《国务院关于加强和规范事中事后监管的知道意见》（国发[2019]18号）；

（4）《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》（鄂常办文发[2017]83号）；

（5）《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）；

（6）《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监[2021]4号）

（7）《湖北省财政厅办公室关于印发2019-2020年省级全面实施预算绩效管理重点工作任务的通知》；

（8）《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》；

（9）《天门市财政局关于做好2021年度财政预算项目资金绩效评价工作的通知》（天财绩【2022】23号）。

- 3.评价方法

本次绩效评价主要采用下述方法进行：

（1）访谈法。与各项目单位负责人员开展座谈，了解项目实施情况。

（2）问卷调查法。根据调查方案的要求，对选中的调查单位通过发放调查问卷，由被调查者填写问卷以及电话辅助调查的方式获取原始资料，对受益对象满意度及政策知晓率等进行调查。

（3）现场勘察法。组织评价专家组成员到达项目现场，通过现场观察、询问等方式对项目实施情况进行评价。

（4）书面审核法。通过对项目自评报告、绩效目标申报表、资金拨付和使用情况、实施运行过程中的监督检查资料及自评报告的书面审核，找出项目主管部门及项目实施单位在预算资金支出中存在的问题，评价绩效目标实现程度，并为确定现场勘察对象提供依据。

（5）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。

（6）比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，分析绩效目标实现的程度。

本项目主要采用比较分析法、现场勘察法、因素分析法进行评价。

### （三）评价抽样情况、时间安排

1.评价抽样情况

本项目主要采用查阅相关文件政策、抽查部分业务档案、会计凭证等资料，并通过对受益群体，随机采取访谈或调查问卷的方式调查掌握具体情况，对采集的数据进行分析。

由于基层社会治理积分制管理试点支出项目涉及单位数量多、村民、居民对象面广的特点，本次绩效评价过程中，为了获取项目实施效果和运行状况，按照以积分制试点村获得奖励的16个村（社区）的40%选择抽查，即以天门市渔薪镇蔡庙村，黄潭镇西庙村、七屋岭村，九真镇子文村，竞陵办事处新城社区每个乡镇再随机抽取2个村、2个社区开展调查工作。

2.时间安排

评价工作流程安排分前期调研、书面审核、现场核查、结论分析与报告撰写四个阶段。项目评价从2022年7月1日启动，评价工作计划于2022年9月1日前完成。具体如下：

组织成立评价工作组和评价小组。时间段2022年7月1日至2022年7月5日，项目资金绩效评价工作组由天门市财政局相关领导和相关业务科室负责人组成，评价小组由主评人和评价组成员组成。评价小组在评价工作组的指导下开展工作，主要负责拟定评价工作方案（含评价指标及评分细则）、实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。天门市财政局负责向市民政局下达绩效评价通知书，由市民政局负责通知到相关单位并配合实施。

书面审核。时间段2022年7月5 日至2022年7 月15日，项目小组进驻被实施单位，评价小组对相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解项目实施情况。

现场核查。时间段2022年7月15日至2022年8月10日，通过现场核查，了解项目投入管理、业务管理、财务管理以及资金使用的效果，为评价报告提供基础资料。

评价分析和撰写评价报告。时间段2022年8 月10 日至2022年9 月1日，一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则进行评价打分，确定项目资金绩效评价初步结果。二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定项目资金绩效评价报告初稿，分别提交市财政局、市民政局征求意见。评价小组根据各方书面反馈意见对报告修改完善后，形成项目资金绩效评价报告报市财政局。

### （四）评价指标体系和综合评分方法

本次评价指标体系设置一级指标4个，二级指标12个，三级指标28个。一级指标分为投入、过程、产出、效益四个维度。一级指标体系的权重分别为：决策17％，过程21％，产出40%，效益22%。

1.决策。主要指项目立项、绩效目标和资金落实情况。项目立项重点评价立项依据充分性、立项的规范性；绩效目标重点评价绩效目标合理性和绩效指标的明确性；资金落实重点评价预算编制科学性和资金分配合理性等。

2.过程。主要指资金管理和组织实施情况。资金管理重点评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性；组织实施情况重点评价管理制度健全性和制度执行有效性等。

3.产出。主要指项目实施的产出情况包括产出数量、产出质量、产出成本、产出时效。项目产出数量重点评价基层社会治理积分制申报试点村（社区）数量完成率；基层社会治理积分制试点村（社区）实际数量完成率；项目产出质量重点评价档案资料管理达标率；信息录入达标率；项目产出时效重点评价2021年基层社会治理积分制试点活动开展时间；

4.效果。项目实施后产生的社会效益、可持续发展、满意度等。项目社会效益重点评价通过基层社会治理积分制管理试点项目的实施，平安建设、道德建设、乡村建设、法治建设都有所不同程度的促进，正能量显现。积分制管理档案资料建立完善，幸福食堂开展情况，案件发生同比下降达标率，可持续影响重点评价营造“人人做好事，弘扬正能量，个个挣积分，争做好居民”的浓厚氛围，让社会治理积分制更具影响力。

### （五）数据来源及取数方式

在数据来源方面，采取由项目单位统计和填列，评价机构对项目单位所填列数据和内容进行现场审查核实，查看记账凭证、原始凭证及积分制管理相关档案资料，形成绩效评价工作底稿，由项目单位填表人和单位负责人确认无误后，作为此次绩效评价的数据来源。

### （六）绩效评价工作局限性

本项目绩效评价结论受被评价单位提供资料的真实性和完善性、现场调查研究范围局限性、数据与信息来源局限性、认知局限性以及评价小组成员在评价工作中调查、分析、判断综合能力的影响，评价结论无法考虑影响资金使用的决策管理、过程管理、项目产出、项目效果的所有因素，在评价结论、绩效指标完成情况总结、存在的问题、评价结果拟运用建议等方面，可能存在一定局限性。

## 三、项目绩效分析

### （一）决策

1、项目立项

（1）立项依据充分性

2018年10月31日，中共天门市委市人民政府印发《关于

加强和完善城乡社区治理的实施意见》（以下简称《意见》）（天发[2018]11号）文件；2020年《市委办公室 市政府办公室关于<深化党建引领加强基层社会治理>等4个文件的通知》（天办发【2020】4号文件规定的“健全财政投入保障机制，有关经费依法列入市级财政预算”“落实社区服务设施和社区信息化建设经费”精神，“十四五”期间市级财政须列入专项资金推进城乡社区服务设施提档升级，加强城乡社区治理。

天门市民政局《关于“十四五”期间将原“农村社区建设试点以奖代补资金”转为“农村社区治理以奖代补资金”预算的请示（天民政文【2020】35号文件，以推进社会治理精细化为目的，以村（社区）为重点，以群众自我服务管理为核心，依托全市网格化社会管理优势，加速推行积分制管理试点工作、完善积分制管理规程、夯实积分制管理保障体系，加快形成党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、覆盖城乡的积分制管理工作格局，努力打造具有天门特色的基层社会治理机制。项目立项符合国家法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符属于部门职责所需。

依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

（2）立项程序规范性

根据现场查看评价单位的项目资料，评价项目执行程序及资金使用的规范程度情况。2021年9月7日，天门市文件《关于组织召开全市社区治理积分制试点工作推进会的通知》；2020年11月23日天门市民政局《关于“十四五”期间将原“农村社区建设试点以奖代补资金”转为“农村社区治理以奖代补资金”预算的请示（天民政文【2020】35号文件，均有相关部门领导签批同意意见。村（社区）到乡财政报账签批程序规范。项目按规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求，经过必要的集体决策。

依据评分细则，本项满分3分，该项得3分。

2、绩效目标

(1)绩效目标合理性

在全市26个乡镇621个村（社区）中，有27个村（大队）5个社区申报了2021年试点工作，有16个村（社区）通过验收，验收合格率50%。通过验收的项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与预算确定的投资额相匹配。但部分村未设定绩效目标。例如：卢市镇卢家口村至评价日仍未开展试点工作。

依据评分细则，本项满分3分，该项评价得2分。

（2）绩效指标明确性

2021年按26个乡镇621个社区，每个乡镇按1-2个村试点，

共有27个村，5个社区申报，项目绩效目标细化分解为具体指标，通过清晰、可衡量的指标予以体现，与项目目标任务数相适应。本项目资金下拨文件有明确的实施范围、使用方向、支出对象、支出标准，符合社会治理积分制使用的特殊要求。但部分村绩效指标不明确。例如：竞陵新城社区未制定绩效目标。

依据评分细则，本项满分3分，该项得2分。

3、资金落实情况

（1）预算编制科学性

预算编制要坚持以人为本，科学设置积分制管理标准体系，引导群众参与积分制管理全过程，满足群众多样化服务需求，做到积分管理为了群众、依靠群众、服务群众。项目编制未经过论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，设置不科学，没有精准测算，预算确定的项目资金210万元与工作任务不相匹配。

依据评分细则，本项满分4分，该项得3分。

（2）资金分配合理性

- 2021年9月召开全市“农村社区治理积分制工作现场推进会”，安排部署了全市积分制试点工作。市领导小组下发《关于印发《天门市城乡社区治理积分制试点实施细则（试行）》的通知》（天社建办发〔2021〕2号），局领导作了重要讲话。要求各乡镇各选择1至2个村，参照子文村开展积分制试点。全市26个乡镇（街道、农场）共选择27个行政村（大队）和5个城市社区开展试点。每月督导推进，年底验收拨款。民政局组织专班力量于10月、11月到各试点村现场督导指导，推进试点进度。12月根据各地试点进度，对已完成试点任务的16个村共计下200万元资金进行了奖补支持。

我们查阅了市批复文件，经了解，奖励资金分配过程形成专门、科学的机制，对26个乡镇按全口径户口人数统计分配。项目预算资金分配测算合理，依据充分，资金安排合理。

依据评分细则，本项满分2分，该项得2分。

### （二）过程

1、业务管理

（1）管理制度健全性

经抽查部分基层村（社区）实施单位没有及时转发和印制《积分制管理办法》，积分管理对象、积分管理细则、积分方式、党员积分细则、家庭积分细则、村民、党员积分兑换办法、积分申报联系方式等实施方案，管理制度不健全，满足不了基层社会治理工作的需要。

依据评分细则，本项满分2分，该项得1分。

（2）制度执行有效性

2021年4月至8月，民政局先行在九真镇子文村开展积分制试点，打造全市“农村社区治理积分制”示范点，助力美丽乡村建设和乡村振兴工作。子文村积分制试点工作取得成功经验，反映子文村积分制试点成果的《用好小积分 激活大治理》文章在民政部《乡镇论坛》杂志上发表制定有项目管理实施办法的单位，其项目实施基本按照有关规定执行，但仍然有无场所、无进展、无反馈、放弃试点等村社区。根据资金使用合规性出现的问题，反映出部门支出的监管有不到位的地方。

依据评分细则，本项满分4分，该项评价得分为2分。

2、资金管理

(1)资金到位率

截至2022年7月底，天门市财政局累计拨付的2021年积分制管理奖励资金下达至各乡镇银行账户，镇政府拨付给各村（社区）。资金到位率100%=（实际到位资金200万元/预算资金200万元）x100%,

依据评分细则，本项满分4分，该项评价得4分。

(2)到位资金使用率

通过查看奖励资金台账发现，分配资金到乡镇财政账户后，村（社区）未及时按积分制管理要求报账。经查阅天门市民政局社会保障专项资金用款申报表及天门市国库集中支付凭证，年初安排农村社区治理以奖代补经费预算200万元，实际支出200万元，预算执行率100%。但仍然有个别乡镇未拨付资金到村。例如：西庙村5万元未付，原因是西庙村正在办理食堂建设手续。

依据评分细则，本项满分4分，评价得3分。

(3)资金使用合规性

天门市将奖励资金纳入年初预算，按计划向各乡镇（街道办）下达资金，由各乡镇(街道办)按各村（社区）资金额度，转账至各村（社区）。各村（社区）设置一名经管会计报账员，项目实施季度开完兑现会完毕后，将发生的票据及资料交至乡镇政府进行审核，审核完毕后进行费用支付。根据抽查点位情况，专项经费支出未公示，资金使用不合规。

依据评分细则，本项满分7分，评价得5分。

### 产出情况

1.产出数量

| （1）11个村（社区）无进展，占全部申报总数的34.3%； 序号 | 乡镇 | 村（社区） | 申报的2021年试点村 | 完成情况 | 资金拨付情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多宝 | 37 | 联合新村 | 无进展 |  |
| 2 | 拖市 | 33 | 横河村 | 已建积分兑换食堂 | 5 |
| 3 | 张港 | 33 | 狮子桥村 | 已放弃 |  |
| 4 | 渔薪 | 25 | 蔡庙村 | 已建积分档案 | 5 |
| 5 | 蒋场 | 18 | 中和村 | 已建服务设施 | 10 |
|  |  |  | 齐桥村 | 已制定方案 | 5 |
| 6 | 汪场 | 17 | 江桥村 | 正在建设积分兑换食堂 | 5 |
| 7 | 黄潭 | 26 | 西庙村 | 已制定方案 | 5 |
|  |  |  | 七屋岭村 | 已运营食堂 | 10 |
| 8 | 岳口 | 42 | 健康村 | 已放弃 |  |
| 9 | 小板 | 17 | 小板村 | 已建积分档案 | 5 |
| 10 | 横林 | 32 | 尚礼新村 | 已启动 | 5 |
| 11 | 麻洋 | 26 | 查李村 | 已启动 | 5 |
| 12 | 彭市 | 26 | 文明新村 | 已放弃 |  |
| 13 | 马湾 | 16 | 陈黄村 | 无进展 |  |
| 14 | 干驿 | 23 | 长湖村 | 无场所 |  |
| 15 | 卢市 | 26 | 卢家口村 | 无进展 |  |
|  |  |  | 大桥村 | 无进展 |  |
| 16 | 净潭 | 12 | 净潭社区 | 城镇社区 |  |
| 17 | 九真 | 32 | 子文村 | 已完成 | 15 |
| 18 | 胡市 | 15 | 赵李村 | 已完成 |  |
|  |  |  | 新民村 | 已宣传发动 | 5 |
| 19 | 皂市 | 27 | 上付村 | 已制定方案 | 5 |
| 20 | 石家河 | 24 | 江店村 | 已建服务设施 | 5 |
| 21 | 佛子山 | 15 | 沿湖村 | 已制定方案 | 5 |
| 22 | 竞陵 | 21 | 鸿渐社区 | 已运营食堂，城市社区 |  |
|  |  |  | 新城社区 | 无进展，城市社区 |  |
| 23 | 天门高新园 | 16 | 侨乡社区 | 正建食堂，城市社区 |  |
| 24 | 杨林 | 25 | 徐渡社区 | 城镇社区 |  |
| 25 | 天门工业园 | 26 | 西湾村 | 已建档案 | 5 |
| 26 | 蒋湖农场 | 11 | 柏台村 | 无反馈 |  |
|  |  |  | 长青大队 | 农队 |  |
|  | 合计 | 621 | 27个村（大队）、5个社区 |  | 100 |

（2）16个村（社区）获得试点奖补资金，占全部申报总数的50%。

依据评分细则，本项满分20分，评价得18分。

- 2、产出质量

- 积分制管理信息录入实际达标率为90%。

依据评分细则，本项满分5分，本项评价得4分。

B、村（社区）中积分制档案管理质量实际达标率为87%，

截止基准评价日，抽查的村（社区）中积分制档案管理质量应达标100%，实际达标率为87%。抽查的8个村（社区）有5个村（社区）积分制管理档案资料规范，3个村（社区）积分制管理档案管理不规范。

依据评分细则，本项满分5分，评价得4分。

3、产出时效

2021年4月至8月，天门市民政局先行在九真镇子文村开展积分制试点，打造全市“农村社区治理积分制”示范点；

2021年9月，召开全市“农村社区治理积分制工作现场推进会”，安排部署了全市积分制试点工作。

- 2021年10月、11月，民政局组织专班力量于到各试点村现场督导指导，推进试点进度。

- 2021年12月根据各地试点进度，对已完成试点任务的16个村共计下拨200万元资金进行了奖补支持。

依据评分细则，本项满分5分，本项评价得4分。

- 4、产出成本

A、省级优秀奖补标准每年每个村社区≦30万元/年；

B、省级合格奖补标准每年每个村社区≦20万元/年；

C、市级合格奖补标准每年每个村社区≦10万元/年；

项目资金预算支出控制在200万元以内。

依据评分细则，本项满分5分，该项评价得5分。

### （四）项目效益

1、社会效益

天门市2021年在全市26个乡镇街道的社区推行城乡社区治理积分制管理试点工作，计划从个别试点到全面铺开，从单一主体到多元参与，探索基层社会治理新路径，在积分制的基础上，做好“积分制+”文章，社会治安发案率持续降低。基层群众的获得感、幸福感、安全感得以增强。

（1)将自治、法治、德治方面的要求进行积分设置，并纳入村规民约内容。按照村级“自治、法治、德治”三治融合的要求，在村规民约里面科学设置治理积分。首先将村级公共事物管理、公益志愿者服务活动纳入村民自治积分范围；其次将遵守法纪法规、村规民约正向方面和涉黑涉恶、电信诈骗、非法信访、打架斗殴等反向方面也纳入法制积分范围；再次将践行或违背社会公德、职业道德、家庭美德纳入德治积分范围，重点突出孝老敬老正能量表现方面，坚决打击不赡养农村老年人行为。

(2)将民主议事协商程序贯穿积分制运行各个环节。“议事协商会”是村级民主协商的参与主体，其参与对象大多是村积分理事会成员。理事会成员严格按照协商议事规则和流程办事。在整个积分评定过程中坚持集体民主协商、充分讨论，对积分产生的时间、事项、时长、积分标准、积分公示等事项严格把关，录入台账，录入储蓄卡。积分进行精神和物资上的双重奖励，精神上积分每月按从高分到低分排序，公开公示，增强荣辱感，同时也是村里评先表优的主要依据；物质上子文村等村里老人凭积分到幸福食堂进餐，有的村积分可以兑换成邻里服务或超市日用品。

(3)充分调动基层党员及全体村（居）民参与积分制管理热情，逐步达到社会治理管理科学、运行规范，基层自治能力和建设水平进一步提升的目标，形成创建模范乡村、文明做事、尊老爱幼、诚实守信、家庭和谐、社会稳定、热心公益活动的良好风尚。自从社会治理积分制管理推行以来，村里好人好事多了起来，村民精气神儿高了起来，村民们的收入也涨了起来。“党的帮扶政策好，管理模式新颖，村委干部优秀，都在学先进、比先进、向先进看齐，主动跟上时代的利好政策，融入乡村振兴大潮流中”。“小”积分，激发“大”能量，村民共建共治共享的乡村治理新格局正在悄然兴起。社区越来越多的居民主动加入进来，社区的环境卫生、社会治安等得到大幅提升，邻里关系越来越融洽，成效明显。社会治安发案率持续降低。

（4）解决了农村急需的基础服务短缺的问题。全市现有将近70万农村人口，其中近40万人常年在外务工经商。留守在农村的30万人，绝大部分是老人和小孩。“一老一小”的生活照料、心理关怀服务是农村普遍存在的需求。很多开展“积分制”试点的村，将幸福食堂和村民互助照料中心建设统筹安排，将食堂进餐和互助服务纳入“积分兑换”内容。村里的留守老人和小孩白天在互助照料中心（妇女儿童活动中心）活动、在食堂进餐，过集体生活，同时能够相互沟通交流，晚上回家就寝，解决了农村一老一小“无人照料”的问题。为在外拼搏的村民解决了他们的后顾之忧。

- (5)增强了村民共同体意识，助力乡村振兴。各试点村坚持发动村民群众，共同参与村级建设、共同参与村级治理、共同享有治理成果，通过推行积分制，村民房前屋后沟渠道路保持干净整洁了、村里的公共设施有人管有人护了、村里环境更美村民心灵也更美了。

- (6)调动了村民参与基层治理的积极性，形成了基层治理的新机制，即社区治理积分激励参与机制。通过推行积分制，村民从“要我干”变成了“我要干”，无论是疫情防控，还是防汛抢险；无论是安全巡逻还是设施管护。群众参与的热情和积极性显著增强。10月份一篇《“积分制+幸福食堂”实现社区治理人人参与》的文章在《乡镇论坛》10期发表，分管副市长蒋胜雄签批“此经验值得全市推广”。由此标志着社区治理的积分激励参与机制，在天门市试点村基本形成。

依据评分细则，本项目满分15分，该项评价得13分。

2、群众满意度

本次绩效评价由于城乡社会治理积分制试点项目多，件数多，村数多，涉及人员多的特点，为了获取项目实施效果和运行状况，根据资金支出方向和比例，选取四个试点乡镇，每个乡镇各选2个村、社区工作人员和社区网格群众作为调查对象。按照抽样调查的随机原则，实地发放并结合网络问卷的形式发出问卷100份，回收有效问卷95份，收回占比95%，满意度统计如下：分值：非常满意7分、满意 6分、一般5分、不满意 0分；比重：非常满意15.1% 、满意 60.3% 、一般20.6%、不满意4% ； 计算分数：7*15.1%+6*60.3%+5*20.6%+0*4%=5.7分；分值占比：5.7/7=81.4%   评价人员对问卷进行了统计分析，形成绩效评价问卷调查分析报告，群众综合满意度为81.4%。

依据评分细则，本项目满分7分，扣1.3分，该项评价得 5.7分。

## 四、上年度绩效评价结果应用情况

2021年是天门市基层社会治理积分制管理试点项目第一年，各乡镇仅有工作实施过程记录及民政社区办调研报告、总结，无上年度评价结果应用情况。

附件：

1.绩效评价工作方案；

2.绩效评价评分细则；

3.绩效评分表；

4.项目调查问卷；

5.评价实施机构营业执照复印件；

6.评价实施机构执业资格证书复印件；

7.资产评估师执业资格证书复印件。

湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：资产评估师    田启才

主评人2：资产评估师    贾迅炜

评价小组成员： 刘光军

日期：二0二二年九月一日