# 天门市预算绩效评价报告

（摘要版）

鄂金绩评报字〔2025〕012号

项目名称：天门市地膜科学使用回收项目

预算单位：天门市绿色食品办公室

预算年度：2024年度

评价类型：项目     政策□     部门整体□

评价实施单位：湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：朱会武

主评人2：刘勇

正式提交日期：二〇二五年九月十日

2024年度天门市绿色食品办公室

地膜科学使用回收项目

绩效评价报告

（摘要版）

- 绩效评价分数和等级

2024年度天门市绿色食品办公室地膜科学使用回收项目绩效评价得分78.08分，评价等级为“中”。

| 名称 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17 | 17 | 0 |
| 过程 | 21 | 14 | 7 |
| 产出 | 40 | 31 | 9 |
| 效果 | 22 | 16.08 | - 8.92 |
| 总分 | 100 | 78.08 | 21.92 |

- 绩效指标完成情况分析

天门市绿色食品办公室为在天门市范围内推广地膜17万亩，截止2025年4月9日，项目完成地膜采购348.7吨，实际配送295.65吨，配送完成率84.79%，初步形成了“采购 - 使用 - 回收” 管理体系，为推动农业绿色低碳发展、防控地膜残留污染奠定了基础。

天门市地膜科学使用回收项目预算金额720万元，实际到位资金720万元。由于项目实施周期为2024年8月-2025年6月，地膜科学使用回收项目于2024年12月采购服务刚完成招标，因此2024年实际支出0万元，预算执行率0%。

本次绩效评价主要从项目决策、项目和资金管理情况、产出和效果指标完成情况进行简要分析：

- （一）决策。决策权重17分，得分17分，扣分0分。

- （二）过程。过程权重21分，得分14分，扣分7分。主要扣分点在于：资金支付不及时；到位资金使用率为0%，未能达到90%以上。

- （三）产出。产出权重40分，得分31分，扣分9分。主要扣分点在于：地膜回收处置不及时、处置率较低。

### （四）效果。效果权重22分，得分16.08分，扣分5.92分。主要扣分点在于：废旧农膜回收利用率回收效率较低。

- 存在的问题和原因

- 项目资金支付进度与合同约定脱节

- 未按合同约定支付地膜采购、回收处理等相关费用。例如：天门市绿色食品管理办公室与山东蓝海晶体科技有限公司签订的天门市2024年度地膜科学使用回收项目采购服务合同约定“合同签订后甲方应在乙方发货后支付30%预付款”；与湖北宜居环境管理服务有限公司签订的废旧地膜回收处置合同约定“合同签定后，支付总额30%的预付款”。均已达成合同支付条件，但实际未按照合同约定条款支付款项，导致可能影响供应商工作得积极性。

- 回收地膜转运处置滞后引发存储隐患

- 现场核查发现，回收点厂房未实施封闭管理，废旧地膜露天堆放且存量已达仓储容量的80%以上，部分地膜自收集后长期未转运处置。长期堆放导致地膜因雨水浸泡与泥土混杂，产生明显酸腐异味。堆放区内地膜堆积高度超过2米，底层地膜因受压破损严重，且未做防渗处理，污水渗漏可能污染土壤及地下水。目前回收点已出现地膜粘连结块现象，若持续未处置，将进一步降低资源化利用价值，同时露天堆放的地膜在风力作用下可能引发白色污染扩散，对周边生态环境构成威胁。

- 废旧地膜回收利用率较低

- 混杂杂质的农膜难以满足资源化利用标准，导致回收利用率偏低。根据现场调研情况显示，目前所回收的地膜普遍存在杂质混杂严重的问题，其中夹带大量泥土、作物残渣以及其他非膜类废弃物，导致其难以达到资源化再利用的基本标准。这种低纯度的回收物不仅降低了再生原料的质量，也大幅增加了后续加工环节的处理成本由于缺乏系统化的分类回收机制和高效的预处理技术手段，现有回收体系在分拣、清洗和集中处理等环节存在明显短板。一方面，田间地头缺乏标准化的收集与初步清理流程，农民对废旧地膜的处理方式较为粗放；另一方面，专业化的分拣中心和清洗设备尚未在多数地区普及，限制了农膜从回收到再生全过程的有效衔接。

- 结果应用建议

- 优化项目资金动态拨付机制

- 严格按采购服务合同约定节点拨付资金，每月跟踪地膜配送及台账完成情况，确保资金执行率与实施进度同步。​

- 构建回收地膜闭环转运管理体系

- 要求回收企业对厂房实施封闭式仓储管理，划分待转运区与已分拣区并配置防潮、除异味设施，制定“周度转运计划”，当单批次回收量达5吨或堆放时间超7日时必须启动转运，由乡镇农技中心每月抽查仓储情况，对堆放超量或产生异味的回收点下达整改通知并扣减补贴，消除环境污染隐患。

- 建立废旧地膜杂质控制与技术升级机制

- 编制《地膜回收预处理操作指南》，引导农户交售前剔除杂质，对杂质率低于10%的交售主体给予5%额外补贴，同时引入杂质分拣流水线与高压清洗设备，联合科研团队开展“回收地膜分级利用”试点，对高杂质地膜定向用于工业燃料颗粒生产，提升资源化利用效率。