# 天门市预算绩效评价报告

（摘要版）

鄂金绩评报字〔2025〕013号

项目名称：天门市岳口、净潭、多祥水环境整治工程以及佛子山镇饮用水源地保护区规范化建设项目

预算单位：天门市生态环境局

预算年度：2024年度

评价类型：项目     政策□     部门整体□

评价实施单位：湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：朱会武

主评人2：刘勇

正式提交日期：二〇二五年九月十日

2024年度天门市生态环境局

岳口、净潭、多祥水环境整治工程以及

佛子山镇饮用水源地保护区规范化建设项目

绩效评价报告

（摘要版）

- 绩效评价分数和等级

2024年度天门市生态环境局岳口、净潭、多祥水环境整治工程以及佛子山镇饮用水源地保护区规范化建设项目绩效评价得分87.39分，评价等级为“良”。

| 名称 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17 | 16 | 1 |
| 过程 | 21 | 18.22 | 2.78 |
| 产出 | 42 | 38 | 4 |
| 效果 | 20 | 15.17 | - 4.83 |
| 总分 | 100 | 87.39 | 12.63 |

- 绩效指标完成情况分析

本项目实施区域涵盖天门市岳口镇、净潭镇、多祥镇、佛子山镇共4个镇。在岳口镇，针对青汉支渠存在的淤塞损毁、污水直排问题，计划开展清淤疏浚、护坡修复及智能分流井建设等工程，旨在恢复渠道灌排功能，改善区域水生态环境；净潭镇着力解决白湖沟水质恶化、沟渠淤塞问题，通过实施清淤、护坡硬化工程，消除污水直排隐患，修复生态系统；多祥镇针对滨江星城及天马小区雨污混流状况，推进雨污分流改造工程，截断污水入渠路径；佛子山镇则围绕陆羽泉水库防护网破损、进水渠边坡垮塌问题，实施防护网更换与边坡加固工程，切实保障9.8万群众的饮水安全。

项目初始预算为852.14万元，经评审后调整为754.93万元，资金来源为省级流域横向生态保护补偿奖补资金。实际支付工程款419.13万元，资金执行率达55.52%，资金结余335.8万元。

本次绩效评价主要从项目决策、项目和资金管理情况、产出和效果指标完成情况进行简要分析：

- （一）决策。决策权重17分，得分16分，扣分1分。主要扣分点在于：项目预算编制科学性不足。

- （二）过程。权重21分，得分18.22分，扣分2.78分。主要扣分点在于：未能及时拨付工程款；到位资金使用率仅55.52%，未能达到90%以上。

- （三）产出。产出权重42分，得分38分，扣分4分。主要扣分点在于：水渠清淤工程缺乏长期且系统性规划、项目延期68天完工。

### （四）效果。效果权重20分，得分15.17分，扣分4.83分。主要扣分点在于：部分设施无法发挥正常功能、项目综合满意度偏低。

- 存在的问题和原因

- 预算单位未能及时拨付工程款

- 项目施工单位湖北高大建设工程有限公司根据合同约定，向预算单位市生态环境局开具工程发票，申请支付暂定合同总金额50%的工程预付款，即419.13万元。市生态环境局于2023年7月10日完成款项支付签批程序，但直至2023年8月31日才实际拨付工程款，自收到发票至完成支付耗时超过《湖北省财政厅关于持续优化政府采购营商环境的通知》第三项第（十一）条规定的10个工作日时限，未落实“满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户”要求。

- 项目到位资金使用率偏低

- 经市财政投资评审中心审核，该项目核定预算金额为754.93万元。截至2024年底，项目实际执行金额419.13万元，资金全部用于工程款支付，到位资金执行率55.52%，低于90%的预期目标，主要原因为项目延期完工。根据市生态环境局与湖北高大建设工程有限公司签订的施工合同，该项目计划工期为240日历天。实际项目于2023年10月10日正式开工，至2024年8月13日竣工，实际累计施工时长308天，较合同约定工期延期68天。

- 水渠清淤工程缺乏长期且系统性规划

- 抽查发现在水渠清淤工程完工不足1年的时间内，部分水渠个别位置已重新滋生大量水草，影响水渠过水能力。市生态环境局组织实施的水渠清淤工程包括：青汉支渠清淤800米、夹树林沟清淤1300米、白湖沟清淤1240米、佛子山水库进水沟清淤1400米等，由于工程仅聚焦短期清淤目标，未从生态系统可持续发展角度进行长远规划，如通过种植芦苇、睡莲等具有生态净化功能且能抑制杂草生长的水生植物等方法，形成自然生态制约机制。

- 部分设施未发挥正常功能

- 项目于2024年8月13日全面完工已完成整体竣工验收，但因项目完工后常态化维护管理措施缺失，2025年5月21日现场检查发现部分设施存在投用滞后、防护功能受损问题。

- 岳口镇智能分流井设备未投入使用。由市生态环境局投资建设的岳口镇2座智能分流井项目，旨在解决区域污水直排青汉支渠、保护水生态环境，项目预算金额18.53万元，已通过竣工验收，并移交至岳口镇人民政府。但该智能分流井设备尚未完成通电工作，致使设备无法正常启用运行，未能实现预期建设目标。

- 陆羽泉水库安全防护网受损。陆羽泉水库作为饮用水源一级保护区，市生态环境局组织实施的水库周边及进水渠全长约1039米的安全防护网更换工程，预算总投入19.32万元，已完成验收，并移交至佛子山镇人民政府。但现场检查时发现，防护网存在十余处人为破坏痕迹，严重削弱其水源保护功能，无法有效发挥防护作用。

- 项目综合满意度偏低

- 经现场问卷调查统计，项目综合满意度为77.14%，未达到90%，主要原因为多祥镇滨江星城雨污分流系统改造工程存在功能性缺陷。根据居民反馈，该工程竣工后，每逢暴雨或大雨天气，小区内积水状况较改造前更为严重，直接影响了居民日常生活，致使居民对项目整体满意度显著下降。

- 结果应用建议

- 建议强化主体责任意识

- 组织财务及项目管理部门深入学习《湖北省财政厅关于持续优化政府采购营商环境的通知》等政策文件，严格对照10个工作日支付时限要求，优化内部审批流程，明确各环节办理时限及责任人，建立工程款支付预警机制，对临近时限的支付事项及时提醒督办。​

- 强化项目全周期管理

- 在前期科学论证项目可行性，合理制定施工计划，避免因工期规划不合理导致延期。施工过程中建立动态监管机制，定期跟踪工程进度，及时协调解决图纸变更、材料供应、现场签证等影响施工的问题，确保项目按合同工期推进。同时，将项目进度与资金支付挂钩，倒逼参建单位提高施工效率。

- 多部门协同生态清淤工程

- 市生态环境局应联合水利、农业等多部门，从流域生态系统整体出发，制定水渠清淤长期规划。在清淤时同步开展生态修复，合理布局种植芦苇、睡莲等水生植物，构建具有自净能力的水生态系统；结合周边农田灌溉、景观需求，统筹设计生态护坡、湿地缓冲带等设施。根据水渠生态状况动态调整维护方案，避免短期清淤后水草快速滋生，实现水渠清淤与生态可持续发展的有机结合。

- 多举措解决项目后期管理问题

- 一方面，对于岳口镇智能分流井设备未投入使用情况，需加快与电力部门协调，解决通电问题，同时建立设备运维管理制度，明确专人负责日常检修、数据监测；另一方面，针对陆羽泉水库安全防护网受损，应加强周边居民环保宣传教育，增强保护意识，增设监控设备，加大巡查频次，及时修复破损防护网，并对故意破坏行为依法追究责任。

- 加强项目前期规划管理，强化工程监督

- 建议对滨江星城雨污分流系统改造工程功能性缺陷进行全面排查，邀请专业设计团队分析积水加重原因，以此为戒避免出现类似问题。在后续项目建设中，加强施工过程监管，严格执行质量验收标准，引入居民代表参与监督。