# 天门市预算绩效评价报告

（摘要版）

鄂金绩评报字〔2025〕014号

项目名称：优抚对象补助项目

预算单位：天门市退役军人事务局

预算年度：2024年度

评价类型：项目     政策□     部门整体□

评价实施单位：湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：朱会武

主评人2：刘勇

正式提交日期：二〇二五年九月十日

2024年度天门市退役军人事务局

优抚对象补助项目绩效评价报告

（摘要版）

- 绩效评价分数和等级

2024年度天门市退役军人事务局优抚对象补助项目绩效评价得分88.25分，评价等级为“良”。

| 名称 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17 | 17 | 0 |
| 过程 | 21 | 15 | 6 |
| 产出 | 40 | 35 | 5 |
| 效果 | 22 | 21.25 | 0.75 |
| 总分 | 100 | 88.25 | 11.75 |

- 绩效指标完成情况分析

天门市退役军人事务局2024年度优抚对象补助项目旨在落实国家优抚政策，保障烈属、伤残军人等优抚对象基本生活，提升生活质量，增强退役军人荣誉感，促进社会和谐。项目预算9254.76万元，实际支付8775.31万元，预算执行率94.82%。本次绩效评价主要从项目决策、项目和资金管理情况、产出和效果指标完成情况进行简要分析：

（一）决策。决策权重17分，得分17分，扣分0分。项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理、绩效指标明确、预算额度测算依据、充分、预算确定的资金量与工作任务、匹配。

（二）过程。过程权重21分，得分15分，扣分6分。制定了相应的财务管理制度及业务管理制度。主要扣分点在于：优抚对象动态管理存在漏洞，年度确认进度迟缓。

（三）产出。产出权重40分，得分35分，扣分5分。项目产出数量和质量指标基本完成。主要扣分点在于：优抚数据对比审核内控制度缺失，优抚人员补助发放数据不够精准。

（四）效果。效果权重22分，得分21.25分，扣分0.75分。该项目的实施有助于优抚补助人员生活保障水平提升，促进社会稳定与公平保障。

- 存在的问题和原因

- 优抚数据对比审核内控制度缺失，优抚人员补助发放数据不够精准

- 目前该局采用乡镇核查上报、市殡管所火化数据对比、组织专班入户核查三种方式，实现优抚对象动态管理，但2024年度仍然存在优抚数据比对差异问题，具体体现在以下五个方面：

- 一是服刑人员违规享受优抚待遇。有3名服刑人员未及时减员，违规发放优抚待遇94407元。经对本人和家属宣传政策，目前违规资金已全部追回并上缴国库；二是死亡后仍违规领取优抚待遇。有2名优抚对象死亡后仍违规发放优抚待遇3096元。经查，二人均为长期异地居住，死亡后异地火化。虽对家属进行了宣传政策，但都不愿意配合退款；三是跨省重复享受待遇。有1名优抚对象在四川省成都市高新区重复领取年满60周岁农村籍退役士兵生活补助8085元。经查，该对象2012年底向天门市民政局申请办理年满60周岁农村籍退役士兵生活补助，并于2013年1月审批后开始享受待遇。2013年11月因投靠亲属将户口迁移到成都市高新区，但一直未向我局申请办理优抚关系迁转手续。后其向成都市高新区退役军人事务局重复申请享受年满60周岁农村籍退役士兵生活补助待遇，审批获得通过。该对象跨省重复享受优抚待遇的责任，应该由四川省成都市高新区退役军人事务局承担；四是优抚对象重复发放补助。有1名60周岁农村籍退役士兵生活补助，重复发放时间6个月，涉及金额1375.92元，目前已经全部退回来；五是死亡优抚系统未及时减员。2024年度，全国优抚对象信息管理系统中天门市存在部分优抚对象未及时减员的情况，后已经及时更正过来。

- 原因分析：工作人员对死亡减员的时间节点把握不准；数据比对的手段不够；年度确认的方式过于落后；基层局没有跨省跨地区核查优抚对象信息的权限。

- 优抚对象动态管理存在漏洞，年度确认进度迟缓

- 年度确认工作进展缓慢，部分优抚对象（尤其是异地居住、行动不便群体）未按规定时限完成身份核验，优抚系统数据无法实时更新，进一步加剧了信息失真风险。

- 原因分析：一是年度确认方式落后。仍以线下集中填表、入户核查为主，对高龄、异地居住对象缺乏便捷化核验手段（如线上人脸识别、手机APP自助认证），导致部分对象因流程繁琐或操作困难遗漏确认，形成“应核未核”数据盲区。二是基层执行能力薄弱。部分县区退役军人事务部门人员编制不足，乡镇级民政助理员需兼顾多项工作，对动态管理投入精力有限，且缺乏系统培训，对“死亡减员需同步完成系统注销”等政策要求理解不深，导致操作延误。

- 会计核算不规范，资金管理不够到位

- 具体体现在2024年“优抚对象补助专项资金”经济分类使用不一致，上级补助部分使用“30305生活补助”分类，地方补助部分使用“30399其他对个人和家庭的补助”分类。这一问题主要是因为没有对项目适用的经济分类细化，整个项目涵盖了多个经济分类用途，所以不能单一的定为生活补助这个经济分类。

- 原因分析：2024年度针对地方优抚补助资金未对预算项目进行细化，而是打包成一个项目，里面既包含地方配套的优抚补助资金也包含慰问费等优抚相关费用。

- 结果应用建议

- 针对优抚数据比对差异及发放不精准问题，需从制度完善、技术赋能、管理强化三个维度系统整改

- 一是健全内控制度，规范数据审核流程。建立《优抚数据比对审核内控操作规程》，明确死亡减员以殡葬火化、户籍注销等多源数据交叉核验为准，细化殡葬火化人员信息与民政系统月度对接机制，避免人工判断偏差。二是强化技术支撑，构建智能比对体系。建议上级退役军人事务管理部门，依托全国优抚信息管理系统，打通与公安服刑人员数据库、殡葬火化系统、社保户籍迁移数据的实时接口，开发异常数据自动预警功能，对服刑状态、死亡登记、跨省重复参保等信息实时抓取比对，实现“数据跑路”替代“人工跑腿”，解决传统手段比对滞后问题。三是压实工作责任，提升基层执行能力。组织专项业务培训，强化工作人员对减员节点、政策边界的把握能力；建立数据比对责任清单，将服刑未减员、死亡未停发、重复发放补助等问题纳入绩效考核，倒逼乡镇核查、专班入户等传统手段提质增效，确保“线上智能筛查+线下精准核实”双轨并行，从源头杜绝数据差异问题，守护优抚资金安全。

- （二）提升年度确认工作效率

- 市级部门和乡镇退役军人服务站组建专项工作专班，每季度开展乡镇退役军人服务员工动态管理业务培训，重点讲解系统操作规范、数据比对要点及减员政策边界；针对人员编制不足问题，通过政府购买服务、招募退役军人志愿者等方式充实基层力量，确保“有人干事、能干事、干成事”，从源头扭转管理滞后局面。

- （三）针对会计核算与资金管理问题，应从制度规范、业务培训、预算细化三方面整改

- 一是强化财务制度执行，确保上级与地方补助资金分类口径统一，杜绝因理解偏差导致的核算错误；二是细化预算项目管理，将地方优抚补助资金从“打包核算”转为按具体用途拆分，单独设立“优抚对象生活补助”“优抚对象慰问费”等明细科目，严格按照预算项目匹配经济分类，从源头避免混合核算。