# 天门市预算绩效评价报告

（摘要版）

鄂金绩评报字〔2025〕015号

项目名称：天门市第五届荆楚乡村文化旅游节项目

预算单位：天门市文化和旅游局

预算年度：2024年度

评价类型：项目     政策□     部门整体□

评价实施单位：湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：朱会武

主评人2：刘勇

正式提交日期：二〇二五年九月十日

2024年度天门市文化和旅游局

第五届荆楚乡村文化旅游节项目

绩效评价报告

（摘要版）

- 绩效评价分数和等级

2024年度天门市文化和旅游局第五届荆楚乡村文化旅游节项目绩效评价得分79.32分，评价等级为“中”。

| 名称 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17 | 17 | 0 |
| 过程 | 21 | 14 | 7 |
| 产出 | 40 | 35 | 5 |
| 效果 | 22 | 13.32 | - 8.68 |
| 总分 | 100 | 79.32 | 20.68 |

- 绩效指标完成情况分析

本次荆楚乡村文化旅游节旨在传承和展示荆楚地区丰富的乡村文化，同时融入现代创新元素，让传统文化在新时代焕发新生。互活动设计将强调参与者的互动体验，让游客不仅作为观众欣赏，更能够亲身参与到文化传承和乡村生活的体验中。利用荆楚地区独特的地理和文化优势，展示地方特色包括美食、手工艺、民俗活动等，让游客深入感受荆楚乡村的魅力；项目总预算金额450万元。

2024年度项目预算170万元，实际支付114.96万元，项目资金结余55.04万。

本次绩效评价主要从项目决策、项目和资金管理情况、产出和效果指标完成情况进行简要分析：

- （一）决策。决策权重17分，得分17分，扣分0分。

- （二）过程。权重21分，得分14分，扣分7分。主要扣分点在于：部分大额支出未履行政府采购程序，直接选定供应商；到位资金使用率仅67.62%，未能达到90%以上。

- （三）产出。产出权重40分，得分35分，扣分5分。主要扣分点在于：成本控制失当。

### （四）效果。效果权重22分，得分13.32分，扣分8.68分。主要扣分点在于：部分活动筹备依赖基层财政，加重地方负担；经济效益缺乏真实数据支撑。

- 存在的问题和原因

- 未按规定执行政府采购或招投标程序

- 抽查凭证显示项目个别支出存在未按采购法执行三方询价等政府采购程序。例如：XX年XX月XX日采购项目中天门市大成艺术策划设计工作室礼仪服装及高跟鞋购置10.9万元、湖北水天一色文旅控股有限公司手提袋及伴手礼帆布袋制作7.75万元等支出，采用的是XX方式，不符合《中华人民共和国政府采购法》第XX项第XX条：“”的规定。可能导致公共资源使用缺乏足够的透明度和公平竞争环境，进而影响政府形象和公信力。

- 基层财政负担较重

- 天门市文旅局在制定统筹“村晚+ 村游”活动资金分配时，未充分考虑基层财政实际承受能力，存在“重会议举办、轻基层保障”的资源配置偏差，促使基层单位在活动场地布置、文艺演出筹备等环节因资金短缺降低实施标准。单位将活动预算核定为25万元，黄潭镇等基层单位承办活动按照25%分配补贴，黄潭镇40万元支出中仅获10万元补贴，剩余资金需通过乡镇自筹或挪用其他经费解决。部分乡村文化活动被迫缩减规模或简化流程，制约了乡村文旅活动的可持续开展。

- 礼仪服装及高跟鞋购置成本控制失当

天门市文旅局在第五届荆楚乡村文旅节筹备中，未充分评估“一次性使用”场景下的成本效益。列支11.45 万元专项经费用于礼仪服装及高跟鞋购置，该批服装仅在短期活动中使用，却采用全额购置方式，若采用租赁模式租用费用仅为4.58万元，相较于全额购置多支出6.87万元。上述行为不符合《行政事业单位内部控制规范》中 “合理控制运行成本”的管理要求，既造成财政资金浪费，也为基层单位树立了“重购置、轻效率”的不良示范。

- 结果应用建议

- 严格执行《政府采购法》规定

- 确保所有采购活动履行必要的手续，如公开招标或竞争性谈判；建立健全内部采购管理制度，加强采购人员的专业培训，提升其合规意识和操作能力；同时，强化内外部监督机制，利用信息化手段提高采购透明度，以此来保障公共资源使用的公正性和效率，维护政府的良好形象和公信力。

- 鼓励基层单位通过市场化运作引入企业赞助、乡贤捐赠等社会资本

- 例如与本地文旅企业、农产品加工企业签订冠名合作协议，以 “活动展位置换 + 品牌宣传” 的方式获取资金支持；探索 “村游合伙人” 模式，吸引社会资本参与 “村晚 + 村游” 活动的策划运营，按收益比例共享门票收入、农产品销售利润；设立 “乡村文旅发展基金”，对接慈善组织及公益平台开展众筹活动，将社会捐赠资金专项用于基层活动补贴，形成 “政府财政补一点、企业商家帮一点、社会资本投一点” 的多元投入格局，既减轻基层财政压力，又提升活动的市场化运作能力。

- 建立“租赁优先 + 成本核验”的物资采购机制

- 对礼仪服装、舞台道具等短期使用物资，强制推行“租赁为主、购置为辅”模式，设立物资管理专岗，对已购置的服装建立电子台账，对接乡镇文化站、学校等单位实现资产共享复用，避免重复采购；今后同类活动预算编制时，需将“租赁成本占比”“资产复用率”纳入必报指标，从源头上杜绝“重购置、轻效率” 的资金浪费。