湖北省预算绩效评价报告

武谦会审字〔2025〕第081号

（缩略版）

报告名称：天门市住更局2024年城镇老旧小区改造项目

预算部门(单位)：天门市住更局

预算年度： 2024年度

评价类型：项目   政策□    部门整体

评价单位：武汉谦天会计师事务有限公司

主评人 1：胡义军

主评人 2：胡海霞

正式提交日期：2025年8月31日

# 天门市住更局2024年城镇老旧小区改造项目

# 项目支出绩效评价报告

# 一、评价结论

# （一）评价分数与等级

天门市住更局2024年城镇老旧小区改造项目绩效评价综合得分83分，评价等级为良（B）。

表1  2024年城镇老旧小区改造项目

绩效评分汇总表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 12% | 23% | 40% | 25% | 100% |
| 得分 | 11 | 12 | 37 | 23 | 83 |
| 得分率 | 91.67% | 52.17% | 92.50% | 92.00% | 83.00% |

# （二）绩效目标完成情况分析

1.项目决策。

- 权重12分，该项指标得分11分，扣分1分。主要扣分点在项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标；                              未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评价小组通过查阅资料了解到，天门市住更局只针对项目设定产出数量指标为对小区内基础设施进行提升改造，主要改造54个点位，涉及1058栋、3624户。其中改造供水管网5.64km，改造排水管网7.52km，增加停车位162个等。未细化为更具体的目标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

- 2.项目过程。

- 过程权重 23 分，该项指标得分12分，扣分11分。主要扣分点在于“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”指标。 主要扣分原因是天门市住更局2024年城镇老旧小区改造项目申请支出资金6131万元，实际到位资金4137万元。资金到位率=（实际到位资金/申请安排资金）×100%=4137万元/6131万元=67.48%。项目预算资金10464万元,2024年实际支出资金4137万元，预算执行率=（实际到位资金/预算资金）×100%=4137万元/10464万元=39.54%。天门市住更局未针对该项目制定专门的财务管理制度和业务管理制度。

- 3.项目产出。

- 产出权重 40分，得分39分，扣1分。主要扣分点在于“质量达标率”指标。主要扣分原因在于初步竣工验收中发现了很多问题：如堤防小区：需进一步协调居民拆除屋顶违建后，施工屋顶防水。场区内需跟踪电梯施工进展，完成路面刷黑、门禁系统安装。西龙小区八组、九组：部分检查井未安装防坠网。庙台及南坝堤小区：路面恢复时未控制好高程，部分点位积水，需增加收水箅子或开沟。部分检查井未安装防坠网。官东房产公房：屋顶卷材封边未施工到位等。

4.项目效益。

效益权重 25 分，得分23分，扣2分。主要扣分点在于“经济效益”指标。主要扣分原因在于提升房产价值，降低后期维修维护成本方面满意度调查问卷得分未达到100%。解决车辆停车问题，改善生活基础设施，带动周边经济发展方面满意度调查问卷得分未达到100%。

# （三）存在的问题和原因

# 1、绩效目标不够细化。

# 天门市住更局只针对202城镇老旧小区改造项目设定产出数量指标为对小区内基础设施进行提升改造，主要改造54个点位，涉及1058栋、3624户。其中改造供水管网5.64km，改造排水管网7.52km，增加停车位162个等。未参照项目实际工作内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

# 2、老旧小区改造质量不足

# 绩效评价小组研究发现改造项目存在很多问题：如未做好居民拆除屋顶违建，施工屋顶防水工程。场区内电梯施工进展，路面刷黑、门禁系统安装未做到位。路面恢复时未控制好高程，部分点位积水。屋顶卷材封边未施工到位。路面恢复时未看好天气，造成路面混凝土起砂等。部分检查井未安装防坠网，存在安全隐患等问题。

# （四）结果应用建议

1、完善绩效评价指标体系。

进一步完善天门市住更局2024年城镇老旧小区改造项目绩效评价指标体系，参照项目实际工作内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标， 增强项目绩效目标的细化、可衡量性。

- 2、加强老旧小区改造质量监管，确保改造质量。

加强老旧小区改造质量监管检查力度，健全全过程质量管控体系，完善多方协同监管机制 ，强化验收与责任追究。切实提升老旧小区改造工程质量管理水平，保障民生工程实效。