## Sheet1
天门市2024年中央衔接资金项目计划表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | 资金来源 |  |  | 村小计 | 镇小计（万元） | 实施期限(年/月-年/月) | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制(简述) | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金
[7 empty] | (万元) | (万元) | (万元)
合计 | [5 empty] | 1491 | 1491 |  |  | 1491 | 1491
1 | 多宝镇 | 团结村 | 天门市-多宝镇_产业发展_生产项目_多宝镇团结村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 道路硬化，宽3.5米。 6组上堤路，长339m。 9组上堤路，156m。 9组断头路，116m。 5组产业路，160m。 5组入户路，189m。 9组入户路，80m。 12组断头路，204m。 | 55.99 | 55.99 |  |  | 55.99 | 55.99 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 团结村 | 谢小华 | 脱贫村
2 | 拖市镇 | 梁场村 | 天门市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梁场村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建5组通组路，长1039米，宽3.5米，厚0.18米。 | 46.85 | 46.85 |  |  | 46.85 | 46.85 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 梁场村 | 王永安 | 脱贫村
3 | 张港镇 | 但铺村 | 天门市-张港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_基础设施建设项目（但铺村2024年衔接资金项目） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 一组新建3米宽、厚0.18米、长632米硬化道路；四组新建3.5米宽、厚0.18米、长718米硬化道路。 | 56.33 | 56.33 |  |  | 56.33 | 56.33 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后改善群众生产生活条件，方便出行，活跃城乡物流，畅通蔬菜运输。 | 带动生产 | 但铺村 | 冯姣平 | 脱贫村
4 | 渔薪镇 | 王韩村 | 天门市_产业发展_生产项目_渔薪镇王韩村蔬菜种植项目 | 种植业基地 | 1.机井3座(1组、6组、12组)。 2.新建产业路0.755千米，宽3.5米(1组0.029千米，2组0.027千米，7组-10组0.44千米，13组0.259千米)。 | 42.61 | 42.61 |  |  | 42.61 | 95.02 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 王韩村 | 余红年 | 脱贫村
|  | 泉湖村 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_泉湖村特色种养殖项目 | 种植业基地 | 新建产业路长1.365千米，宽3米(6组0.942千米，8组0.423千米)。 | 52.41 | 52.41 |  |  | 52.41 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动村级发展虾稻种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 泉湖村 | 李云华 | 脱贫村
5 | 蒋场镇 | 沙岭新村 | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇沙岭新村2024年蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5m宽道路、长度934m(其中13组201m、15组733m)。 堰塘疏挖27.69亩(其中7组14.23亩、8组13.46亩)。 | 50.35 | 50.35 |  |  | 50.35 | 50.35 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，方便运输，畅通农副产品销售。 | 带动生产 | 沙岭新村 | 孙武平 | 脱贫村
6 | 汪场镇 | 大兴村 | 天门市-汪场镇_产业发展_生产项目_大兴村蔬菜产业项目 | 种植业基地 | 新建3.5米宽道路，长911米(其中2组长125米，4组长578米，6组长69米，10组长93米，12组长46米)。 | 41 | 41 |  |  | 41 | 41 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后改善群众生产生活条件，方便出行，活跃城乡物流，畅通蔬菜运输，直接受益150人。 | 带动生产 | 大兴村 | 李先平 | 脱贫村
7 | 黄潭镇 | 马家直河村 | 天门市-黄潭镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马家直河村基础设施建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 6组至曾巷村长120米，宽2.8米。7组通组路硬化长32米宽3.5米。6组通组路硬化长32米宽3.5米。3组通组路硬化长40米宽3.5米。1组-16组断头路长343米，宽3米。15组通组路长324米，宽2.5米。13组通组路长104米，宽2.5米。镜家湖节水闸1座。14组断头路长35米，宽3米。9组通组路硬化长122米，宽2.5米。8组生产路硬化长333米，宽3.5米。10组断头路硬化长88米，宽3.0米。 | 60.38 | 60.38 |  |  | 60.38 | 60.38 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 马家直河村 | 马鹏举 | 脱贫村
8 | 岳口镇 | 谭台村 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_岳口镇谭台村蔬菜种植项目 | 种植业基地 | 机井2座(5组，11组)，不带泵房；10组节水闸加桥；6组新建3.5米宽水泥路，长299米；12组新建3米宽水泥路，长291米；沟渠清洗，2296米(1组928米，2组361米，3组236米，4组296米，6组475米)。 | 42.96 | 42.96 |  |  | 42.96 | 110.08 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，方便运输，畅通农副产品销售。 | 带动生产 | 谭台村 | 徐飞 | 脱贫村
|  | 怀坡村 | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_岳口镇怀坡村种植产业项目 | 种植业基地 | 4组新建3.5米宽水泥路245米，3米宽水泥路245米。7组通村路加宽2米，长409米。1组大棚10个；道路硬化长232米，宽2.5米；道路拓宽1.5米，长200米。 | 67.12 | 67.12 |  |  | 67.12 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，方便运输，畅通农副产品销售。 | 带动生产 | 怀坡村 | 金云波 | 脱贫村
9 | 小板镇 | 周杨村 | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_周杨村水稻种植项目（中央44.84） | 种植业基地 | 8组长虹支渠生产桥长14米，宽4米；8组新建水泥路长134米，宽3米；1组新建水泥路长550米，宽3.5米。 | 44.84 | 44.84 |  |  | 44.84 | 44.84 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民通行难的问题，总受益1850人。 | 带动生产 | 周杨村 | 胡圣武 | 脱贫村
10 | 横林镇 | 友谊新村 | 天门市-横林镇_产业发展_生产项目_友谊新村产业发展项目 | 种植业基地 | 新建通组路长885米（其中2组长75米，宽2.5米；3组长384米，宽3米；6组长426米，宽3米）。堰塘疏挖53.6亩，其中5组21.9亩，6组31.7亩。 | 49.26 | 49.26 |  |  | 49.26 | 75.81 | 2024年1月-2024年12月 | 改善群众生产、生活条件，便利农产品销售。直接受益375，总受益875，其中脱贫户32户126人。 | 方便出行，助力产业发展 | 友谊新村 | 熊少军 | 脱贫村
|  | 鹿鸣村 | 天门市-横林镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鹿鸣村基础设施建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 四组新建水泥路长490米，宽3.5米；新建涵管桥1座，宽5米，0.3米高护栏。 | 26.55 | 26.55 |  |  | 26.55 |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善群众出行，生产条件，方便农机通行。 | 带动生产 | 鹿鸣村 | 代福 | 脱贫村
11 | 麻洋镇 | 麻洋村 | 天门市-麻洋镇_产业发展_生产项目_麻洋村优质花生产业项目 | 种植业基地 | 产业路硬化735米(其中1-2组234米、宽3.5米；1-2组断头路100米、宽3.5米；5-6组401米、宽3米) ；五、六、七组灌溉水机台维修3个。 | 37.77 | 37.77 |  |  | 37.77 | 44.85 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善麻洋村群众出行不便问题，方便运输，畅通农副产品销售。 | 带动生产 | 麻洋村 | 刘建平 | 脱贫村
|  | 朝阳村 | 天门市-麻洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_朝阳村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 堰塘疏挖20亩(村委会旁)；七、八组渣石路长135米，宽3.5米。 | 7.08 | 7.08 |  |  | 7.08 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后方便周边农田灌溉，抗旱防汛，增加群众收入。 | 方便出行，助力产业发展 | 朝阳村 | 王少波 | 脱贫村
12 | 多祥镇 | 陈洲村 | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_陈洲村通组路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 3组新建道路，长730米，宽4.5米（交通补帖17.52万元）。 | 24.53 | 24.53 |  |  | 24.53 | 71.83 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动村级发展水稻种植产业。 | 带动生产 | 陈洲村 | 陈长才 | 脱贫村
|  | 窑湾村 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_窑湾村优质油菜产业项目 | 种植业基地 | 七组通组路拓宽1米，长507米；七组断头路，长229米，宽3米；四组断头路，长96米，宽3米；五组断头路，长43米，宽3米；三组断头路，长59米，宽3米；二组断头路，长39米，宽3米。渠堰塘疏挖(村委会门前11.7亩、窑湾大潭65亩)。 | 47.3 | 47.3 |  |  | 47.3 |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善车辆通行，便利群众出行。 | 带动生产 | 窑湾村 | 刘智敏 | 脱贫村
13 | 彭市镇 | 颜桥村 | 天门市-彭市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_颜桥村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 一、2组新建通组路0.15千米，宽2.5米，厚0.18米。 二、新建通组路0.277千米，宽3.5米，厚0.18米，其中：1.2组0.067千米；2.3组0.165千米；3.7组0.045千米。 三、七组涵桥1座(管径1.2米)。 | 21.28 | 21.28 |  |  | 21.28 | 21.28 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不变问题，方便运输，畅通农副产品销售。 | 带动生产 | 颜桥村 | 王少军 | 脱贫村
14 | 马湾镇 | 三合村 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_马湾镇三合优质水稻种植项目 | 种植业基地 | 1.新建长2318米、宽2米渣石路。其中九组至长乐院892米；工业园后395米；中二渠350米；十四组350米；八组331米。 2.工业园后新建长5米、宽6米生产桥1座。 3.新建提水泵站6座（1组、3组、9组、8组），其中10寸1座，8寸5座。 4.新建3座涵管桥（14组、15组、16组）。 5.新沟新建长669m、宽3.5米渣石生产路。 6.新沟新建长200m、宽3m水泥路。 | 46.05 | 46.05 |  |  | 46.05 | 46.05 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 带动生产 | 三合村 | 易浪涛 | 脱贫村
15 | 干驿镇 | 松石湖村 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇松石湖村优质油菜产业项目 | 种植业基地 | 新建3m宽水泥路，长1395m(其中 3组长342m、7组长427m、10组长 344m、11组长282m)。 | 53.02 | 53.02 |  |  | 53.02 | 109.98 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民通行难的问题，总受益1147人。 | 带动生产 | 松石湖村 | 鲁铁军 | 脱贫村
|  | 鲍夹潭 | 天门市-干驿镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_干驿镇鲍夹潭村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建3米宽水泥路长1499米(其中 2组长524m、5组长975m)。 | 56.96 | 56.96 |  |  | 56.96 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民通行难的问题，总受益1350人。 | 带动生产 | 鲍夹潭 | 刘佳文 | 脱贫村
16 | 卢市镇 | 汪台村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_汪台村水稻种植产业项目1 | 种植业基地 | 1.新建3米宽水泥路长708米(3组282米，10组426米)； 2.3组新建涵管桥1座，宽4米； 3.沟渠清淤长798米，宽2米(4组503米，11组295米)。 | 33 | 33 |  |  | 33 | 116.25 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民通行难的问题，总受益1647人。 | 带动生产 | 汪台村 | 汪必发 | 脱贫村
|  | 刘集村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_刘集村水稻种植产业项目2 | 种植业基地 | 1.新建3米宽水泥路长630米(1-2组237米，6组-8组203米，14组190米)； 2.新建生产桥1座，宽4米。 | 38.94 | 38.94 |  |  | 38.94 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民通行难的问题，总受益1850人。 | 带动生产 | 刘集村 | 刘志刚 | 脱贫村
|  | 汉北村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_汉北村水稻种植产业项目1 | 种植业基地 | 1.新建3米宽水泥路长1048米(3组252米，4组307米，6组-7组179米，9组310米)； 2.6组新建渣石路长653米，宽3米。 | 44.31 | 44.31 |  |  | 44.31 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民通行难的问题，总受益2011人。 | 带动生产 | 汉北村 | 刘启华 | 脱贫村
17 | 净潭乡 | 杨文村 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_杨文村种植业基地 | 种植业基地 | 1.一组产业路硬化1578m,宽3m； 2.五、六、七组渣石道路长545m,宽3m。 | 63.7 | 63.7 |  |  | 63.7 | 131.67 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动1000人发展种养殖产业，带动村级集体经济收入，改善村内交通运输环境。 | 带动生产 | 杨文村 | 杨红成 | 脱贫村
|  | 五条村 | 天门市-净潭乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_五条村基础设施建设（道路建设） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 十三组入户路硬化119m，宽3m； 十六组入户路硬化38m，宽3m； 六、七组连接路硬化道路378m，宽3m。 | 20.32 | 20.32 |  |  | 20.32 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动120人发展种养殖产业，带动村级集体经济收入，改善村内交通运输环境。 | 带动生产 | 五条村 | 石云波 | 脱贫村
|  | 东河村 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_东河村种植业基地 | 种植业基地 | 六、七、八、九组生产路硬化349m，宽3m； 一、二、三、四组生产路硬化978m，宽3m。 | 47.65 | 47.65 |  |  | 47.65 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动700人发展种养殖产业，带动村级集体经济收入，改善村内交通运输环境。 | 带动生产 | 东河村 | 魏德兵 | 脱贫村
18 | 九真镇 | 同兴村 | 天门市-九真镇_产业发展_生产项目_九真镇同兴村优质稻产业项目 | 种植基地 | 8组新建3米宽水泥路长150米；堰塘疏挖161亩(其中3组85亩、4组76亩)。 | 54 | 54 |  |  | 54 | 54 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动村级发展优质稻种植产业，带动村级集体和农户经济收入。 | 带动生产 | 同兴村 | 裴井发 | 脱贫村
19 | 胡市镇 | 河南新村 | 天门市_产业发展_生产项目_河南新村水稻产业发展项目 | 种植业基地 | 六组新建生产路2288米，宽3米； 十一组新建硬化路863米，宽3米。 | 48.48 | 48.48 |  |  | 48.48 | 48.48 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题。 | 带动生产 | 河南新村 | 程应珍 | 脱贫村
20 | 皂市镇 | 温岭村 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_温岭村水稻种植项目 | 种植业基地 | 新建2.5米宽硬化路长304米(12组)；16组新建2.5米宽生产路长730米；塘堰疏挖114亩(其中2组45亩，5组35亩，7组27亩，13组7亩)。 | 48.1 | 48.1 |  |  | 48.1 | 74.24 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将带动村级农作物种植产业，带动村集体经济收入。 | 方便出行，助力产业发展 | 温岭村 | 黄华 | 脱贫村
|  | 西赵村 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_西赵村水稻种植项目 | 种植业基地 | 5组道路硬化宽3.5米，长124米；5组北上堰疏挖2.9亩；3组断头路硬化宽3米，长138米；9组渣石道路长142米，宽2.5米；沟渠清淤深均为1米（其中4组沟渠长583米，宽1.5米；6组沟渠长144米，宽1.5米；6组沟渠长495米，宽3米）；6组堰塘疏挖6.9亩；1组新建砖砌陡渠153米，净高1米，净宽1米；堰塘疏挖7.5亩；管径1米涵管桥1座。 | 26.14 | 26.14 |  |  | 26.14 |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村庄环境，提升生产条件，降低农业生产成本。 | 带动生产 | 西赵村 | 舒晓波 | 脱贫村
21 | 石家河镇 | 双咀新村 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_双咀新村水稻种植项目 | 种植业基地 | 1组道路拓宽1.0m、长173m； 2组新建3.0m水泥路、长157米； 7组新建3.0m渣石路、长371米； 7组堰塘清淤30亩； 陈家垸新建35千瓦泵站1座。 | 35.73 | 35.73 |  |  | 35.73 | 35.73 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村庄环境，提升生产条件，降低农业生产成本。 | 带动生产 | 双咀新村 | 汪军涛 | 脱贫村
22 | 佛子山镇 | 杜桥湖村 | 天门市-佛子山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_杜桥湖 新建通组路硬化3.0m宽，长773m | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路硬化长773m，宽3.0m(其中13组224m,17组238m，19组311m)。 | 29.37 | 29.37 |  |  | 29.37 | 29.37 | 2024年1月-2024年12月 | 加强村基础设施项目建设，改善出行，方便运输，畅通农副产品销售，助推村集体经济发展。 | 带动生产 | 杜桥湖村 | 毛天海 | 脱贫村
23 | 杨林街道 | 朱垸社区 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_朱垸社区水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 一组入户路长318米，宽3米；七组入户路长431米，宽3米；九组入户路长570米，宽3米。 | 50.12 | 50.12 |  |  | 50.12 | 50.12 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，方便运输，畅通农副产品销售。 | 带动生产 | 朱垸社区 | 彭爱军 | 脱贫村
24 | 竟陵街道 | 弘善社区 | 天门市-竟陵街道办事处_产业发展_生产项目_2024年弘善社区生产项目 | 种植业基地 | 8组新建沟渠护坡160米；沟渠清淤深1.8米、宽1.5米、长320米。 | 20.5 | 20.5 |  |  | 20.5 | 20.5 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施后，解决了村民环境脏乱、通行难的问题，总受益2856人。 | 带动生产 | 弘善社区 | 黄永红 | 脱贫村