## Sheet1
天门市2024年第二批中央衔接资金项目计划表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | 资金来源 |  |  | 村小计 | 镇小计（万元） | 实施期限(年/月-年/月) | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制(简述) | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金
[7 empty] | (万元) | (万元) | (万元)
合计 | [5 empty] | 848 | 848 |  |  | 848 | 848
1 | 多宝镇 | 风景新村 | 天门市-多宝镇_产业发展_生产项目_多宝镇风景新村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.675千米，宽3.5米。（汉景村3组至原雷锋村6组） | 30.4 | 30.4 |  |  | 30.4 | 30.4 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 风景新村 | 万善章 | 脱贫村
2 | 拖市镇 | 夏场村 | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_夏场村蔬菜种植产业项目一 | 种植业基地 | 新建生产桥1座。（长16米，过水断面3米，全宽5米，净宽4.5米，高3米生产桥） | 18 | 18 |  |  | 76.19 | 139.64 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 夏场村 | 朱品金 | 脱贫村
|  |  | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_夏场村蔬菜种植产业项目二 | 种植业基地 | 严家沟沟渠疏挖2.3千米。（4组） | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_夏场村蔬菜种植产业项目三 | 种植业基地 | 新建产业路长0.598千米，宽3.5米（6组至7组0.285千米，严家沟桥处0.098千米，4组至5组0.215千米）；新建产业路0.318千米，宽3.5米（5组） | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_夏场村蔬菜种植产业项目四 | 种植业基地 | 新建产业路长1.257千米，宽3.5米。（5组至6组） | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  | 横河村 | 天门市-拖市镇_产业发展_生产项目_横河村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长1.41千米，宽3.5米。（4组） | 63.45 | 63.45 |  |  | 63.45 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 横河村 | 张显高 | 脱贫村
3 | 渔薪镇 | 赵场村 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_赵场村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.866千米，宽3.5米。（12组至村委会) | 38.97 | 38.97 |  |  | 38.97 | 114.94 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 赵场村 | 邓汉华 | 脱贫村
|  | 青山村 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_青山村优质棉花产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.175千米，宽3米；路长0.175千米，宽2米。（3组） | 11.24 | 11.24 |  |  | 16.55 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 青山村 | 徐三华 | 脱贫村
|  |  | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_青山村优质水稻产业项目 | 种植业基地 | 新建U型渠0.483千米。 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  | 朱文台村 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_朱文台村蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 塘堰疏洗1亩（4组）。 | 0.3 | 0.3 |  |  | 29.86 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 朱文台村 | 王义方 | 脱贫村
|  |  | 天门市-渔薪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_朱文台村通组路建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.657千米，宽3.5米（4组） | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  | 观音湖村 | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_观音湖村优质黄豆产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.424千米，宽3.5米。（5组） | 19.06 | 19.06 |  |  | 29.56 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 观音湖村 | 沈清平 | 脱贫村
|  |  | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_观音湖村优质小麦产业项目 | 种植业基地 | 疏挖斗笠湾沟渠2.5千米，宽9米 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-渔薪镇_产业发展_生产项目_观音湖村水产养殖产业项目 | 养殖业基地 | 堰塘疏洗10亩。（8组.9组） | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展养殖产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
4 | 蒋场镇 | 李场村 | 天门市-蒋场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒋场镇李场村2024年基础设施建设项目1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建断头路长0.056千米，宽3.5米。（10组） | 2.52 | 2.52 |  |  | 23 | 23 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 李场村 | 赵光平 | 脱贫村
|  |  | 天门市-蒋场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒋场镇李场村2024年基础设施建设项目2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建断头路长0.121千米，宽3.5米。（将军大道至10组后湾） | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-蒋场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒋场镇李场村2024年基础设施建设项目3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 通村路拓宽长0.556千米，拓宽1米。（将军大道至10组前湾路） | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇李场村2024年蔬菜种植产业项目1 | 种植业基地 | 新修产业路长0.132千米，宽3.5米。（10组） | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇李场村2024年蔬菜种植产业项目2 | 种植业基地 | 沟渠疏挖长0.188千米。（10组） | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-蒋场镇_产业发展_生产项目_蒋场镇李场村2024年蔬菜种植产业项目3 | 种植业基地 | 塘堰疏挖3.8亩（10组赖黑路旁） | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展蔬菜种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
5 | 汪场镇 | 金场村 | 天门市-汪场镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金场村基础设施建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.628千米，宽5米。（总资金40.23万，其中交通局补贴15万元，乡村振兴局25.23万元） | 25.23 | 25.23 |  |  | 25.23 | 25.23 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 金场村 | 杨西廷 | 脱贫村
6 | 黄潭镇 | 黄嘴村 | 天门市-黄潭镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_黄嘴村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.378千米，宽3米。（8组） | 14.36 | 14.36 |  |  | 20.82 | 20.82 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 黄嘴村 | 黄银兵 | 脱贫村
|  |  | 天门市-黄潭镇_产业发展_生产项目_黄嘴村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.17千米，宽3米。（7组至8组） | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
7 | 岳口镇 | 耙市村 | 天门市-岳口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耙市村基础设施项目1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.068千米，宽3.5米。（3组） | 3 | 3 |  |  | 15.6 | 15.6 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 耙市村 | 彭平二 | 一般村
|  |  | 天门市-岳口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_耙市村基础设施项目2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 通组路拓宽1米，长0.392千米。（3组） | 5 | 5 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_耙市村水稻种植产业项目1 | 种植业基地 | 桥梁维修。（高速桥下） | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-岳口镇_产业发展_生产项目_耙市村水稻种植产业项目2 | 种植业基地 | 新建箱涵桥1座，全宽5米，净宽4.5米，过水断面2米，高2米） | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
8 | 小板镇 | 姚湖村 | 天门市-小板镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天门市小板镇姚胡村基础设施项目（中央资金5.4） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.14千米，宽3米。（10组） | 5.4 | 5.4 |  |  | 24.02 | 24.02 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 姚湖村 | 谢江平 | 脱贫村
|  |  | 天门市-小板镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天门市小板镇姚胡村基础设施项目（中央7.21） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.187千米，宽3米。（10组） | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-小板镇_产业发展_生产项目_天门市小板镇姚胡村水稻种植项目（中央11.41） | 种植业基地 | 新建产业路0.296千米，宽3米。（7组） | 11.41 | 11.41 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
9 | 马湾镇 | 华一村 | 天门市-马湾镇_产业发展_生产项目_华一村优质水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.387千米，宽3米。（3组） | 14.9 | 14.9 |  |  | 20.1 | 20.1 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 华一村 | 汪云波 | 脱贫村
|  |  | 天门市-马湾镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_华一村基础设施项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建断头路0.135千米，宽3米。（3组） | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
10 | 干驿镇 | 小河村 | 天门市-干驿镇_产业发展_生产项目_干驿镇小河村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.971千米，宽3米（3组） | 36.9 | 36.9 |  |  | 36.9 | 36.9 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 小河村 | 胡学均 | 脱贫村
11 | 卢市镇 | 兵铁村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_兵铁村水稻种植产业基地 | 种植业基地 | 新建U型渠长0.437千米。（9组） | 4.8 | 4.8 |  |  | 26.7 | 151.02 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 兵铁村 | 付江涛 | 脱贫村
|  |  | 天门市-卢市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_兵铁村新建通组路 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.487千米，宽3.5米。（9组） | 21.9 | 21.9 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  | 包家垴村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_包家垴村水稻种植产业项目1 | 种植业基地 | 代湖沟渠疏挖长3.384千米。（8组） | 10.15 | 10.15 |  |  | 17.05 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 包家垴村 | 胡圣威 | 脱贫村
|  |  | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_包家垴村水稻种植产业项目2 | 种植业基地 | 新建产业路长0.448千米，宽1.2米。（8组） | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  | 大桥村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_大桥村水稻种植产业项目1 | 种植业基地 | 沟渠疏挖长2.023千米。（10组0.668千米，11组0.697千米，15组0.658千米） | 6.07 | 6.07 |  |  | 7.27 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 大桥村 | 范文科 | 脱贫村
|  |  | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_大桥村水稻种植产业项目2 | 种植业基地 | 塘堰疏挖4亩。（4组） | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  | 汉北村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_汉北村水稻种植产业基地 | 种植业基地 | 沟渠加固改造长0.56千米。（2组至8组） | 55 | 55 |  |  | 55 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 汉北村 | 刘启华 | 脱贫村
|  | 乔岭村 | 天门市-卢市镇_产业发展_生产项目_乔岭村水稻种植产业基地 | 种植业基地 | 新建产业路长1千米，宽3.5米。（7组） | 45 | 45 |  |  | 45 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 乔岭村 | 翟立平 | 一般村
12 | 净潭乡 | 蒋场村 | 天门市-净潭乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒋场村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建断头路长0.336千米，宽3米。（12、13、14、15组） | 12.77 | 12.77 |  |  | 17.9 | 29.1 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 蒋场村 | 蒋军祥 | 脱贫村
|  |  | 天门市-净潭乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒋场村基础设施建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.135千米，宽3米。（14、15组） | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  | 文台村 | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_文台村产业发展项目 | 种植业基地 | 新建楚渠二桥（全长11.6米，过水断面宽3.5米，全宽3.5米）。（4组） | 10 | 10 |  |  | 11.2 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 文台村 | 文少红 | 脱贫村
|  |  | 天门市-净潭乡_产业发展_生产项目_文台村种植业产业项目 | 种植业基地 | 楚渠闸维修。（4组） | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
13 | 皂市镇 | 红花堰村 | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年红花堰村基础设施项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.4千米，宽3.5米。（7组） | 19.92 | 19.92 |  |  | 19.92 | 112.49 | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 红花堰村 | 杨红安 | 脱贫村
|  | 刘集村 | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_2024年刘集村水稻种植生产项目1 | 种植业基地 | 疏挖塘堰45亩。（团垱大堰、陈垱堰、肖垱堰、新垱堰、桥垱堰），新建溢洪道长15米，宽8米，新建降水池长5米，宽8米，高2米。 | 22.33 | 22.33 |  |  | 92.57 |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 刘集村 | 陈孟虎 | 脱贫村
|  |  | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年刘集村基础设施项目1 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.163千米，宽3米。（5组） | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年刘集村基础设施项目2 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.536千米，宽3米。（3组） | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年刘集村基础设施项目3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.201千米，宽3米。（4组） | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-皂市镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年刘集村基础设施项目4 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.562千米，宽3米。（1组） | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-皂市镇_产业发展_生产项目_2024年刘集村水稻种植生产项目2 | 种植业基地 | 疏挖塘堰47亩。（马堰） | 14.1 | 14.1 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
14 | 石家河镇 | 诸葛村 | 天门市-石家河镇_产业发展_生产项目_诸葛村水蛭养殖产业项目 | 养殖业基地 | 新建产业路长0.638千米（一条产业路长0.438千米，宽3米；一条产业路长0.2千米，宽2.3米）。（7组至12组） | 22.55 | 22.55 |  |  | 22.55 | 22.55 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展养殖业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 诸葛村 | 贾齐 | 脱贫村
15 | 佛子山镇 | 双湖村 | 天门市-佛子山镇_产业发展_生产项目_双湖村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建17.5KW泵站一座。（7组） | 12 | 12 |  |  | 34.68 | 34.68 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 双湖村 | 张毛字 | 脱贫村
|  |  | 天门市-佛子山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双湖村通村路 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 通村路拓宽长1.765千米，拓宽1米。（5组至天北长渠） | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
16 | 杨林 | 李湾村 | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村虾稻种植产业项目1 | 种植业基地 | 沟渠疏挖长0.81千米。（9组至11组） | 2.43 | 2.43 |  |  | 6.52 | 32.85 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 李湾村 | 张俊平 | 脱贫村
|  |  | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村虾稻种植业项目2 | 种植业基地 | 桥头连接线长0.02千米，宽4米。（9组） | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-杨林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_李湾村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 断头路长0.035千米，宽4米。（10组） | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展
|  |  | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村虾稻种植产业项目3 | 种植业基地 | 沟渠疏挖长0.201千米。（10组） | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  |  | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_李湾村虾稻产业项目4 | 种植业基地 | 新建U型渠长0.06千米。（10组） | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
|  | 刘新村 | 天门市-杨林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_刘新村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建通组路长0.214千米，宽3米。（10组） | 8 | 8 |  |  | 26.33 |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展 | 刘新村 | 熊武 | 脱贫村
|  |  | 天门市-杨林街道办事处_产业发展_生产项目_刘新村水稻种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长0.456千米，宽3米，含直径1500圆涵管桥1座。（10组） | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产
17 | 多祥镇 | 广荣村 | 天门市-多祥镇_产业发展_生产项目_广荣村优质油菜产业 | 种植业基地 | 新建通组路长0.316千米，宽3米。（5组） | 12.3 | 12.3 |  |  | 14.66 | 14.66 | 2024年1月-2024年12月 | 项目实施将改善群众出行不便问题，带动村级发展种植产业，增加村级集体经济收入。 | 带动生产 | 广荣村 | 廖元海 | 脱贫村
|  |  | 天门市-多祥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_广荣村通组路建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建断头路长0.062千米，宽3米。（5组） | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 改善村民民生环境，方便出行，带动群众增收。 | 方便农户出行，带动产业发展